
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тарас ВИСОЦЬКИЙ

« » 2025 року

**ЗВІТ**

**про виконання Стратегічного плану роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальний виконавець | Індикатор виконання | | Обсяг фактичного фінансування,  (тис. грн) | | | Пояснення щодо виконання заходу |
| плановий | фактичний | Державний бюджет | | Інші джерела  (розшифрувати) |
| загальний фонд | cпеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **3. Взаємозв’язок стратегічних цілей із пріоритетами розвитку держави** | | | | | | | | |
|  | Стратегічна ціль 5. Забезпечення виробництва та експорту безпечної та здорової сільськогосподарської та харчової продукції | | | | | | | | |
|  | Завдання 5.1. Створення належних умов для безпечного споживання. | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Зниження ризиків негативного впливу на здоров’я споживачів внаслідок використання матеріалів і предметів, що контактують з харчовими продуктами | 2022-2024 роки | Департамент державної  політики у сфері  санітарних та  фітосанітарних заходів  і продовольчої безпеки | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи міністерства у повному обсязі | Виконано | - | - | - | Прийнято Закон України  від 03 листопада 2022 року  № 2718-IX «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами», що імплементує вимоги чотирьох актів ЄС. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | З його прийняттям створено новий інститут законодавства, що регулюватиме виробництво, обіг та використання матеріалів і предметів, що призначені для контакту з харчовими продуктами, що в свою чергу сприятиме безпечності харчових продуктів, а отже, матиме позитивний вплив на громадське здоров’я.  Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 жовтня 2023 року № 1743  «Про затвердження Вимог до письмової декларації про відповідність матеріалів і предметів, призначених для |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | контакту з харчовими продуктами, та переліку документів, які підтверджують відомості, зазначені в декларації», зареєстрованим в  Міністерстві юстиції України  від 13 листопада 2023 року № 1961/41017, затверджено Вимоги до письмової декларації про відповідність матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами, та переліку документів, які підтверджують відомості, зазначені в декларації |
| 5.1.2. | Створення ефективної системи державного контролю у сфері безпечності | 2022-2024 роки | Департамент державної  політики у сфері  санітарних та | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи | Виконано | - | - | - | Прийнято Закон України від 30 червня 2023 року № 3221-IX «Про внесення змін до |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | харчових продуктів, кормів, здоров’я та благополуччя тварин |  | фітосанітарних заходів  і продовольчої безпеки | міністерства у повному обсязі |  |  |  |  | деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва», метою якого є удосконалення чинного законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів, кормів, здоров’я та благополуччя тварин, селекції с/г тварин, і його гармонізація з законодавством ЄС, належне виконання міжнародних зобов’язань України. Серед іншого, Законом передбачено внесення змін до Закону України «Про державний контроль за дотриманням |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» в частині врегулювання питання щодо оплати позапланових заходів державного контролю, закріплення процедури планових та позапланових перевірок офіційних ветеринарних лікарів,  уповноважених ветеринарів, працівників бійні, уповноважених на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора, у |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | відповідності із законодавством ЄС |
| 5.1.3. | Забезпечення імплементації вимог законодавства ЄС щодо гігієнічних вимог до швидкозаморожених харчових продуктів, призначених для  споживання людиною | 2022-2024 роки | Департамент державної  політики у сфері  санітарних та  фітосанітарних заходів  і продовольчої безпеки | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи міністерства у повному обсязі | Виконано | - | - | - | Видано наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 вересня 2022 року № 682  «Про затвердження Гігієнічних вимог до швидкозаморожених харчових продуктів, призначених для споживання людиною», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  17 жовтня  2022 року № 1251/38587, яким у відповідності із законодавством ЄС встановлюються  загальні гігієнічні вимоги до швидкозаморожених харчових продуктів, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | призначених для споживання людиною, а також запроваджується порядок здійснення моніторингу температури під час їх  транспортування, складання та зберігання. Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 вересня 2023 року № 1623 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2018 року № 490», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  20 вересня  2023 року № 1661/40717, зокрема, внесено зміни до Порядку |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2018 року № 490 в частині швидкозаморожених продуктів, призначених для споживання людиною. Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 жовтня 2024 року № 4001 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства  України |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | від 14 вересня 2022 року № 682», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  06 листопада  2024 року №1665/43010, внесено зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 вересня 2022 року № 682  «Про затвердження Гігієнічних вимог до швидкозаморожених харчових продуктів, призначених для споживання людиною», зокрема, щодо доповнення гігієнічних вимог до швидкозаморожених харчових продуктів, призначених для споживання |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | людиною в частині  методів вимірювання температури швидкозаморожени х харчових продуктів для цілей державного контролю, відповідно до вимог актів права ЄС, що діють у зазначеній сфері |
| 5.1.4. | Забезпечення імплементації вимог законодавства ЄС щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження | 2022-2024 роки | Департамент державної  політики у сфері  санітарних та  фітосанітарних заходів  і продовольчої безпеки | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи міністерства у повному обсязі | Виконано | - | - | - | Видано наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 жовтня 2022 року № 813  «Про затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  15 листопада  2022 року |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 1409/38745, що запроваджує гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження  (для 14 категорій харчових продуктів тваринного походження) з метою забезпечення імплементації вимог законодавства ЄС до законодавства України. Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 березня 2023 року № 625 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 жовтня 2022 року № 813  «Про затвердження |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження» та затвердження Вимог до окремих показників якості для м’яса свійської птиці»,  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  05 квітня  2023 року № 579/39635, внесено зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 жовтня 2022 року № 813  «Про затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження» та затверджено Вимоги до окремих |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | показників якості для м’яса свійської птиці. Видано наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 вересня 2024 року № 3498  «Про затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження, що постачаються в невеликих обсягах кінцевим споживачам або локальним закладам роздрібної торгівлі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  03 жовтня  2024 року  № 1485/42830, що встановлює Гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | продуктів тваринного походження, що постачаються в невеликих обсягах кінцевим споживачам або локальним закладам роздрібної торгівлі, які відповідають підходам, визначеним законодавством  Європейського  Союзу |
| Завдання 5.2. Забезпечення належного здоров’я та благополуччя тварин, стабільної епізоотичної ситуації в Україні | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Розроблення та подання  Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення вимог законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, | 2022-2024 роки | Департамент державної  політики у сфері  санітарних та  фітосанітарних заходів  і продовольчої безпеки | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи міністерства у повному обсязі | Виконано | - | - | - | З метою гармонізації та вдосконалення чинного законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів, селекції с/г тварин, кормів, здоров’я та благополуччя  тварин із законодавством ЄС прийнято Закон України від 30 червня |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ветеринарну медицину та благополуччя тварин |  |  |  |  |  |  |  | 2023 року № 3221-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва». Кабінетом  Міністрів України внесено до Верховної Ради  України проект  Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини у відповідність до актів права  Європейського  Союзу»  (реєстр. № 12285 від 04 грудня 2024 року) яким, зокрема, імплементуються |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | статті Регламенту (ЄС) 2019/6  Європейського  Парламенту та  Ради від 11 грудня 2018 року про ветеринарні лікарські засоби та скасування Директиви 2001/82/ЄС. Прийнято постанову Кабінету  Міністрів України  27 грудня  2024 року № 1520  «Про затвердження  Порядку ведення Реєстру державних сертифікатів про наявність достатніх знань та навичок щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин» |
| 5.2.2. | Запровадження вимог до забезпечення благополуччя тварин під час | 2022-2024 роки | Департамент державної  політики у сфері  санітарних та | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи | Виконується | - | - | - | Постановою  Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 року № 1041  «Про внесення змін |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | забою та під час перевезення |  | фітосанітарних заходів  і продовольчої безпеки | міністерства у повному обсязі |  |  |  |  | до Правил транспортування тварин» внесені зміни до Правил транспортування тварин, затверджених постановою  Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1402, в частині транспортування джмелів. Видано наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2024 року № 3933 «Про затвердження деяких нормативноправових актів щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин»,  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 листопада  2024 року  №№ 1682/43027,  1683/43028,  1684/43029, 1685/43030, яким сформований механізм отримання та підтвердження достатніх знань та навичок в сфері благополуччя тварин під час утримання, транспортування та забою |
| 5.2.3. | Забезпечення реалізації вимог регулювань у сфері здоров’я і благополуччя тварин шляхом розроблення та затвердження нормативноправових актів, передбачених Законом України від 04 лютого 2021 року | 2022-2024 роки | Департамент державної  політики у сфері  санітарних та  фітосанітарних заходів  і продовольчої безпеки | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи міністерства у повному обсязі | Виконується | - | - | - | За 2023 рік видано шість нормативноправових актів, передбачених Законом України від 04 лютого 2021 року № 1206-ІХ «Про ветеринарну медицину», з них три постанови  Кабінету Міністрів України та три накази Міністерства аграрної політики та продовольства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 1206 -ІХ «Про ветеринарну медицину» |  |  |  |  |  |  |  | України. Постанови Кабінету Міністрів України:  від 17 березня 2023 року № 235  «Про затвердження  Положення про Національну установу України з ветеринарних препаратів та кормових добавок»; від 21 квітня  2023 року № 379  «Про затвердження Положення про післядипломну освіту та інші форми підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини»; від 19 червня 2023 року № 616 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами  Кабінету Міністрів  України від 23 квітня 2008 р. № 413 і від 31 жовтня |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 р. № 1003, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів  України». Накази Міністерства аграрної політики та продовольства  України: від 26 січня  2023 року № 69  «Про затвердження  Правил виробництва, обігу та застосування (використання) лікувальних кормів і  проміжних продуктів для виробництва лікувальних кормів»,  зареєстрований у Міністерстві юстиції  України 10 березня  2023 року № 433/39489; від 25 квітня  2023 року № 987  «Про затвердження Порядку надання повноваження ліцензованим ветеринарним |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | лікарям на видачу ветеринарних свідоцтв та ветеринарних паспортів на тварин»,  зареєстрований в Міністерстві юстиції  України 09 червня  2023 року № 964/40020; від 20 жовтня 2023 року № 1843  «Про затвердження Вимог належної практики реалізації діючих речовин ветеринарних препаратів», зареєстрований у Міністерстві юстиції  України 14 грудня 2023 року № 2176/41232. Протягом 2024 року видано чотири накази:  наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 березня 2024 року № 699  «Про затвердження |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інструкції з профілактики та боротьби з трансмісивними губчастоподібними енцефалопатіями», зареєстрований в Міністерстві юстиції  України 26 березня  2024 року № 450/41795; наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 червня  2024 року № 1822 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 травня 2019 року № 241», зареєстрований в Міністерстві юстиції  України 01 липня  2024 року № 981/42326; наказ Міністерства аграрної політики та продовольства  України |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | від 31 липня 2024 року № 2337 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 вересня 2016 року № 310», зареєстрований в Міністерстві юстиції  України 14 серпня  2024 року № 1243/42588; наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2024 року № 3933 «Про затвердження деяких нормативноправових актів щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин»,  зареєстрований в Міністерстві юстиції  України  08 листопада 2024 року |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | №№ 1682/43027,  1683/43028,  1684/43029,  1685/43030 |
| 5.2.4. | Посилення контролю за епізоотичною ситуацією, зокрема з африканською чумою свиней, та системи простежування вздовж ланцюга виробництва свинини шляхом прийняття наказу Мінагрополітики «Про затвердження Переліку хвороб тварин, що підлягають повідомленню, та порядків повідомлення про виявлення або підозру щодо наявності хвороб тварин, що підлягають повідомленню, та про випадки | 2022-2024 роки | Департамент державної  політики у сфері  санітарних та  фітосанітарних заходів  і продовольчої безпеки | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи міністерства у повному обсязі | Виконано | - | - | - | Видано наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 липня 2022 року № 473  «Про затвердження Переліку хвороб тварин, що підлягають повідомленню, порядків їх моніторингу, повідомлення про виявлення або підозру щодо наявності хвороб тварин, що підлягають повідомленню, та про випадки нетипової загибелі тварин»,  зареєстрований в Міністерстві юстиції України  30 серпня  2022 року |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нетипової загибелі тварин» |  |  |  |  |  |  |  |  | № 984/38320, метою якого є забезпечення та підтримання стабільної епізоотичної  ситуації в країні, шляхом оперативного реагування на виявлення або підозру щодо наявності хвороб тварин територіальними органами компетентному органу з питань  ветеринарної медицини |
| Завдання 5.3. Забезпечення належного рівня фітосанітарної безпеки | | | | | | | |  | | |
| 5.3.1. | Приведення вимог законодавства України у сфері захисту рослин до вимог законодавства ЄС з метою створення системного та комплексного державного регулювання у сфері захисту | 2022-2024 роки | Департамент державної  політики у сфері  санітарних та  фітосанітарних заходів  і продовольчої безпеки | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи міністерства у повному обсязі | Виконано | - |  | - | - | Прийнято Закон України від 17 грудня 2024 року № 4147-IX «Про державне регулювання сфери захисту рослин» (далі – Закон  № 4147-IX) метою якого є, зокрема, створення в Україні однакового із ЄС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рослин, сфері обігу та застосування засобів захисту рослин, а також здійснення державного контролю та інших офіційних  заходів у зазначених сферах (зокрема, про розроблення національного плану дій щодо безпечного та сталого поводження із засобами захисту рослин, запровадження електронної системи завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин та системи навчання щодо безпечного поводження із засобами захисту рослин, створення інформаційно – |  |  |  |  |  |  |  | режиму державного регулювання у сфері захисту рослин, сфері обігу і застосування засобів захисту рослин, а також здійснення державного контролю та інших офіційних заходів у зазначених сферах за рахунок імплементації у законодавство України відповідних актів ЄС.  Пунктом 1 Розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні  положення» Закону  № 4147-IX передбачено, що набрання його чинності відбудеться через три роки з дня його опублікування. Протягом зазначеного періоду необхідно розробити та |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | телекомунікаційної системи, призначеної для управління, обробки та автоматизованого обміну даними щодо державного контролю у сфері захисту рослин) |  |  |  |  |  |  |  | затвердити понад 80 нормативноправових актів для створення завершеного механізму регулювання у сфері захисту рослин |
| 5.3.2. | Удосконалення правового регулювання у сфері поводження із пестицидами і агрохімікатами | 2022-2024 роки | Департамент державної  політики у сфері  санітарних та  фітосанітарних заходів  і продовольчої безпеки | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи міністерства у повному обсязі | Виконано | - | - | - | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 04 червня 2024 року № 640 «Про внесення змін до Порядку одержання посвідчення про право роботи з пестицидами», метою якої є приведення Порядку одержання посвідчення про право роботи з пестицидами у відповідність до базових принципів Закону України «Про адміністративну процедуру», що дозволить |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | забезпечити дотримання принципів захисту та реалізації прав, свобод і законних інтересів юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з організацією та/або проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі пестицидами, які є учасниками адміністративних процедур, передбачених Порядком, зокрема навчання з питань безпечного поводження з пестицидами, тестування, отримання свідоцтва про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами та |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | видачі посвідчення про право роботи з пестицидами |
| Стратегічна ціль 6. Збалансування виробництва високо- та низькомаржинальних продуктів для збільшення прибутковості сектору | | | | | | | | | |
| Завдання 6.1. Збільшення виробництва органічної продукції | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Удосконалення державного регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування відповідно до оновлених вимог законодавства ЄС шляхом розроблення та подання  Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» | 2022-2024 роки | Департамент державної  політики у сфері  санітарних та  фітосанітарних заходів  і продовольчої безпеки | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи міністерства у повному обсязі | Виконується | - | - | - | Міністерством аграрної політики та продовольства України за участі всіх  заінтересованих сторін, що представляють органічний сектор України, а також проектів МТД розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (далі – проект Закону). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект Закону погоджено заінтересованими органами та направлено для проведення правової експертизи до Міністерства юстиції України та НАЗК.  Після завершення узгоджувальних процедур проект Закону буде внесено на розгляд Уряду в установленому законодавством порядку |
| 6.1.2. | Створення ефективної системи державного контролю  (нагляду) у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції | 2022-2024 роки | Департамент державної  політики у сфері  санітарних та  фітосанітарних заходів  і продовольчої безпеки | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи міністерства у повному обсязі | Виконано | - | - | - | Розроблено та видано накази Міністерства аграрної політики та продовольства України: від 17 січня  2023 року № 45 «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) стосовно додержання операторами вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  28 лютого  2023 року № 365/39421; від 16 лютого 2023 року № 196 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (перевірки) щодо дотримання органом сертифікації вимог |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  28 березня  2023 року  № 525/39581 |
| Завдання 6.2. Покращення якості виробленої продукції | | | | | | | | | |
| 6.2.1. | Створення національного регулювання щодо особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської та харчової продукції, що дозволить створити нові інструменти доданої вартості для сільськогосподарського товаровиробника (в першу чергу дрібного), | 2022-2024 роки | Департамент державної  політики у сфері  санітарних та  фітосанітарних заходів  і продовольчої безпеки | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи міністерства у повному обсязі | Виконано | - | - | - | З метою практичної реалізації норм Закону України «Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарсь кої продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарсь кої продукції та харчових |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ідентифікувати традиційні особливості національних продуктів та страв з метою подальшого їх захисту як на  національному, так і на  міжнародному рівнях, включати національні українські продукти з географічними зазначеннями до відповідного реєстру ЄС для їх охорони на території країнчленів ЄС |  |  |  |  |  |  |  | продуктів», який набрав чинності  01 жовтня 2022 року, протягом 2024 року: Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 26 березня 2024 року № 334  «Про затвердження Порядку сплати збору за подання заперечення щодо  реєстрації традиційної гарантованої особливості». Видано накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:  від 16 травня 2024 року № 1513  «Про затвердження  Порядку ведення Переліку користувачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  21 червня |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 року  № 934/42279; від 28 травня 2024 року № 1656  «Про затвердження Додаткових вимог до сировини та кормів для тварин», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  17 червня  2024 року  № 897/42242; від 03 вересня 2024 року № 3060  «Про затвердження Вимог до типового контрольного плану»,  зареєстрований в Міністерстві юстиції України  16 вересня  2024 року № 1389/42734; від 25 листопада 2024 року № 4148  «Про затвердження  Порядку інформаційної взаємодії», зареєстрований в |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міністерстві юстиції України  06 грудня  2024 року № 1875/43220. Проведено засідання  експертної комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо дослідження та погодження специфікацій товарів, заявок на реєстрацію традиційних гарантованих особливостей  (09 квітня 2024 року), на якому було прийнято рішення про погодження  Громадській спілці «Агро-екологорекреаційний кластер «Фрумушика-  Нова» у Тарутинському районі» Одеської  області |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | специфікації товару мед (мед натуральний) з географічним зазначенням «Мед степовий  Фрумушика» |
| 6.3. Збільшення обсягів виробництва та реалізації спирту етилового та продукції суміжних галузей | | | | | | | | | |
| 6.3.1. | Розвиток ринку спирту етилового денатурованого для технічних та хімічних потреб | 2022-2024 роки | Департамент державної  політики у сфері  санітарних та  фітосанітарних заходів  і продовольчої безпеки | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи міністерства у повному обсязі | Виконано | - | - | - | Прийнято Закон України від 31 травня 2022 року № 2284-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання виробництва спирту етилового денатурованого», метою якого є створення сприятливих умов для виробництва спирту етилового денатурованого, біоетанолу, продукції хімічного і технічного призначення, у тому числі |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дезінфікуючих засобів,  парфумернокосметичної продукції, оцту з харчової сировини. На виконання зазначеного Закону: прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 1218 «Про затвердження норм виробничих втрат і виходу спирту етилового, у тому числі біоетанолу»; прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2022 року № 1310 «Про затвердження норм виробничих втрат спирту коньячного, зернового дистиляту та інших спиртових дистилятів і норм втрат спирту та готової продукції |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | під час виробництва деяких видів алкогольних напоїв»; постанова  Кабінету Міністрів  України від 27 січня 2023 року № 77 «Про затвердження вимог до обліку, зберігання, відпуску, приймання і транспортування спирту етилового та норми втрат спирту етилового під час зберігання та транспортування залізничним, водним і автомобільним транспортом» |
| 6.3.2. | Створення правового поля функціонування ринку спиртових дистилятів та спиртних напоїв та стимулювання розвитку малих | 2022-2024 роки | Департамент державної  політики у сфері  санітарних та  фітосанітарних заходів | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи міністерства у повному обсязі | Виконано | - | - | - | Прийнято Закон України від 29 червня 2023 року № 3193-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виробництв дистилятів |  | і продовольчої безпеки |  |  |  |  |  | деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб’єктами малого підприємництва», метою якого стимулювання розвитку та легалізації малого підприємництва у сфері виробництва та обігу спиртових дистилятів та спиртних напоїв |
| 6.3.3. | Урегулювання питання щодо правової охорони географічних зазначень спиртних напоїв | 2022-2024 роки | Департамент державної  політики у сфері  санітарних та  фітосанітарних заходів  і продовольчої безпеки | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи міністерства у повному обсязі | Виконано | - | - | - | Прийнято Закон України від 01 грудня 2022 року  № 2800-ІХ «Про географічні зазначення спиртних напоїв», метою якого є узгодження вимог законодавства України щодо правової охорони географічних зазначень спиртних напоїв із правом ЄС, що дозволить використати |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | географічні зазначення, як схему  якості для просування національних спиртних напоїв з унікальними властивостями.  Видано накази Міністерства аграрно  політики та продовольства України:  від 19 квітня  2024 року № 1280 «Про затвердження форми заявки про внесення до Реєстру органів сертифікації сфері географічних зазначень», зареєстрований в Міністерстві юстиції  України 30 квітня  2024 року № 625/41970; від 04 липня 2024 року № 1964 «Про затвердження форми клопотання про погодження специфікації спиртного напою, вимог до |

у

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оформлення специфікації спиртного напою, процедури її погодження та погодження змін до специфікації спиртного напою, щодо якого використовується географічне зазначення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  26 липня  2024 року № 1122/42467; від 12 серпня 2024 року № 2572  «Про затвердження  Порядку сертифікації спиртного напою із зареєстрованим географічним зазначенням та Типового плану сертифікації спиртного напою із зареєстрованим географічним зазначенням», зареєстрований в |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міністерстві юстиції України  13 вересня  2024 року  № 1380/42725; від 21 вересня 2024 року № 3650  «Про затвердження  Вимог до матеріальнотехнічної бази та інших об’єктів інфраструктури, необхідних для виконання функцій сертифікації спиртних напоїв із зареєстрованим географічним зазначенням», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  07 жовтня  2024 року № 1505/42850; від 25 листопада 2024 року № 4149  «Про затвердження Вимог до органолептичних досліджень спиртних напоїв», зареєстрований в |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міністерстві юстиції України  23 грудня  2024 року № 1983/43328; від 25 листопада 2024 року № 4151  «Про затвердження  Порядку оскарження рішень  органів сертифікації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  19 грудня  2024 року  №1957/43302 |
| Стратегічна ціль 6. Збалансування виробництва високо- та низькомаржинальних продуктів для збільшення прибутковості сектору | | | | | | | | | |
| Завдання 6.1.1: Розширення експорту насіння та інтеграція в Європейську маркетингову мережу насіння | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Реалізація завдань передбачених Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським  Союзом,  Європейським  Співтовариством з атомної енергії і їхніми | 2022-2024 | Департамент аграрного розвитку | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи | Виконано | - | - | - | Забезпечено реалізацію завдань:  відповідно до заявки, поданої Україною  Секретаріатом  ОЕСР прийнято Рішення від 16 лютого  2022 року  № С(2022) 44 згідно з яким Україна розширила участь у |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | державамичленами, з іншої сторони (щодо торгівлі насінням) та виконання вимог Схем сортової сертифікації насіння Організації економічного співробітництва та розвитку:  розробка проекту Закону України  «Про приєднання України до Схеми  сортової сертифікації насіння трав і бобових культур Організації економічного співробітництва та розвитку»; розроблення наказу «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо проведення польового оцінювання, |  |  |  |  |  |  |  | Схемах ОЕСР сортової сертифікації або контролю обігу насіння, призначеного для міжнародної торгівлі, а саме у  Схемі ОЕСР сортової сертифікації насіння трав і бобових, зокрема сої (що не потребувало на даному етапі розробки та прийняття відповідного Закону  України); наказом Міністерства аграрної політики та продовольства  України від 26 січня 2023 року № 75 затверджено Методичні вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння сої, зареєстровані в Міністерстві юстиції |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | збереження сортових та посівних якостей насіння сої»; розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про внесення змін до Порядку маркування та пакування партій насіння та форми етикетки» |  |  |  |  |  |  |  | України 10 лютого   1. року № 266/39322; наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 квітня 2024 року № 1050 «Про затвердження вимог до маркування та пакування насіння та садивного матеріалу» затверджено Вимоги до маркування та пакування насіння, зареєстровані в Міністерстві юстиції   України 09 травня   1. року   № 673/42018, та Вимоги до маркування та пакування садивного матеріалу, зареєстровані в Міністерстві юстиції  України 09 травня  2024 року  № 674/42019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Отримання еквівалентності сертифікації ЄС насіння олійних культур та буряків, зокрема еквівалентність контролю за селекцією та польовим інспектуванням посівів, призначених для виробництва насіння в Україні, з метою реалізації насіння сортів української селекції на європейському  ринку | 2022-2024 | Департамент аграрного розвитку | Виконання завдань, передбачених Стратегічним планом роботи | Виконано | - | - | - | Для отримання еквівалентності сертифікації ЄС Міністерства аграрної політики та продовольства України листами від 22 листопада 2021 року  № 21-1313-06.1/11628 та 20 лютого  2023 року  № 21-1332-06.1/6331 інформувало Генеральний директорат Європейської Комісії з питань охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів про намір отримати еквівалентність сертифікації ЄС насіння олійних культур, сої та буряків. Протягом 2024 року завершено консультації між країнами-членами  ЄС щодо |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пропозиції до Рішення  Європейського  Парламенту та Ради про внесення змін до Рішення Ради 2003/17/ЄС стосовно еквівалентності польових інспектувань посівів насіння буряків і насіння олійних культур, проведених в Україні, а також щодо еквівалентності насіння буряків і насіння олійних культур, виробленого у Україні. Наразі Україна очікує прийняття Рішення Європейським  Парламентом та  Радою ЄС |
| **4.2 Інвестиційні програми (проекти)** | | | | | | | | | |
| Стратегічна ціль 1. Продовольча безпека | | | | | | | | | |
| Завдання 1.1. Відновлення галузі тваринництва шляхом будівництва тваринницьких ферм та комплексів | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Створення вертикально інтегрованих кластерів з будівництвом потужностей модульного типу з вирощування сільськогосподарських тварин | 2023-2024 роки | Департамент аграрного розвитку | Відновлено галузь тваринництва шляхом будівництва 150 типових ферм для вирощування великої рогатої худоби,  56 свиноферм та  8 птахоферм | За інформацією, наданою структурними підрозділами облдерж-  адміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, за ІІІ квартали 2024 року вже введено в експлуатацію 22 тваринницькі об’єкти, зокрема 7 ферм для вирощування великої рогатої худоби, 6 свиноферм та 5 птахоферм. До кінця 2024 року очікувалось введення в дію  69  тваринницьких об’єктів, зокрема 32 ферми для вирощування | 0,0 | 0,0 | 50 000 000,0 | У Законі України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» були відсутні видатки для створення вертикально інтегрованих кластерів з будівництвом потужностей модульного типу з вирощування сільськогосподарських тварин, у тому числі для часткового відшкодування вартості введених в дію тваринницьких ферм та комплексів |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | великої рогатої худоби, 15 свиноферм та 6 птахоферм |  |  |  |  |
| Всього за завданням 1.1. | | | | | | 0,0 | 0,0 | 50 000 000,0 |  |
| **4.3 Бюджетні програми** | | | | | | | | | |
| Стратегічна ціль 1. Продовольча безпека | | | | | | | | | |
| Завдання 1.2. Наповнення внутрішнього ринку продукцією власного виробництва та забезпечення експортного попиту | | | | | | | | | |
| КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції | грудень 2024 рік | Департамент аграрного розвитку | Відновлено поголів'я сільськогосподарських тварин. Збільшено виробництво продукції тваринництва. Створено/віднов лено робочих місць | Станом на  01 грудня 2024 року в усіх категоріях господарств поголів’я великої рогатої худоби складало 2 278,7 тис. голів (- 6,9% порівняно з відповідним періодом 2023 року), в тому числі корів – 1 216,7 тис. голів (- 6,7%); свиней – 4 601,6 тис. голів (- 10,0%); овець та кіз – 898,8 тис. голів  (- 3,3%); птиці – | 6 515 000,0 | 0,0 | 0,0 | У Законі України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» були відсутні видатки для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції в рамках бюджетної програми  КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 193,4 млн голів (- 1,0%). Реалізація на забій сільськогосподарських тварин по всіх категоріях господарств склала  2 823,6 тис. тонн (+ 3,7%), виробництво молока  6 683,5 тис. тонн  (- 2,8%), виробництво яєць 10 703,5 млн штук (+ 1,2%) |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Державна підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства |  | грудень 2024 рік | Департамент аграрного розвитку | - | Не виконано | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У Законі України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» були відсутні видатки в  рамках бюджетної програми  КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» |
| Всього за завданням 1.2. | | |  | | | | 6 515 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всього за стратегічною ціллю 1: | | |  | | | | 6 515 000,0 | 0,0 | 50 000 000,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стратегічна ціль 3. Забезпечення гравців ринку якісною інфраструктурою | | | | | | | | |
|  | Завдання 3.1. Реалізація державної політики у сфері інженерно-технічного забезпечення, освіти, науки, професійної підготовки кадрів для агропромислового виробництва | | | | | | | | |
|  | КПКВК 2801130 Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу | | | | | | | | |
| 3.1.1.. | Забезпечення надання післядипломної освіти та підвищення  кваліфікації фахівців агропромислового комплексу | 2024 рік | Управління сільського розвитку | Виконано обсяги державного замовлення на післядипломну освіту та підвищення кваліфікації фахівців агропромислово го комплексу на 2024 рік за бюджетною програмою КПКВК 2801130 «Підвищення кваліфікації фахівців агропромислово го комплексу» | Виконано. Державне замовлення з підвищення кваліфікації фахівців виконано в повному обсязі  - 3 774 осіб | 15 209,6 | 25 592,3 | - | Для забезпечення післядипломної освіти та підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу закладами освіти Мінагрополітики Департаменту аграрного ринку, фінансових інструментів та бюджетної політики подано пропозиції до паспорта на 2024 рік та звіт про її виконання у 2023 році; пропозиції до бюджетного запиту на 2025-2027 роки; щомісячно надані пропозиції щодо відкриття асигнувань в розрізі закладів освіти відповідно |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до затвердженого помісячного розпису коштів. Відхилення відносно планових показників за загальним фондом у 2024 році сталося внаслідок обмежень у здійснені проведення органами Державної казначейської служби України платіжних  доручень на суму – 11,9 тис. грн, та економію утворену з нарахування на заробітну плату працівників з інвалідністю (8,5 % замість  22 %) на суму – 5,4 тис. гривень. Збільшення відносно планових показників за спеціальним фондом 6 314,4 тис.  грн зумовлене незапланованим |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | підвищенням кваліфікації фахівців за договорами з юридичними особами Волинського обласного учбового центру АПК. Послуги післядипломної освіти та підвищення кваліфікації фахівців надавалися з урахуванням безпекової ситуації у регіонах |
| Всього за завданням 3.1.1.: | | | | | | 15 209,6 | 25 592,3 |  |  |
| КПКВК 2801050 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції» | | | | | | | | | |
| 3.1.2. | Координація та забезпечення проведення наукових досліджень і науковотехнічних розробок у сфері агропромислового комплексу | 2024 рік | Управління сільського розвитку | Затверджено звіт про виконання Тематичних планів наукових робіт наукових установ  Мінагрополітики за бюджетною програмою за відповідний рік | Виконується Відповідно до вимог наказу Мінфіна від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» звіти про виконання | 56 542,0 | - | - | Для координації та забезпечення проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок у сфері агропромислового комплексу в межах  КПКВК 2801050  Департаменту |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період подаються протягом трьох робочих днів після подання зведеної річної бюджетної  звітності, яка на даний час формується науковими установами |  |  |  | аграрного ринку, фінансових інструментів та бюджетної політики подано:  пропозиції до паспорта на 2024 рік (затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08 лютого 2024 року № 320) «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2024 рік Міністерства аграрної політики  та продовольства  України  КПКВК 2801050 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сільськогосподарської продукції» та звіт про його виконання у 2023 році; пропозиції до бюджетного запиту на 2025-2027 роки (форми БЗ-1, БЗ-2,  БЗ-3 та Форма 4 «Наука»); пропозиції до розпису державного бюджету  на 2025 рік в розрізі наукових установ; щомісячно надавались пропозиції щодо відкриття асигнувань в розрізі наукових установ, відповідно до затвердженого помісячного розпису коштів загального фонду держбюджету на  2024 рік |
| Всього за завданням 3.1.2.: | | | | | | 56 542,0 |  |  |  |
| Всього за стратегічною ціллю 3: | | | | | | 71 751,6 | 25 592,3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 7.Стимулювання виробництва продукції з високою доданою вартістю для забезпечення внутрішніх потреб та нарощування експорту | | | | | | | | | |
| Завдання 7.1. Підвищення стійкості сільського господарства в умовах змін клімату | | | | | | | | | |
| КПКВК 2801580 Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Запровадження механізму підтримки сільськогосподарських товаровиробників, що провадять сільськогосподарську діяльність на меліорованих землях та організацій водокористувачів | 2024 рік | Управління регулювання аграрних ресурсів | 200 000, 0 |  | 39 429,4 | - | - | У 2024 році отримали державну підтримку 10 сільгосптоваровиробників на суму  39 429,4 тис грн, за реконструкцію та/або будівництво нових меліоративних систем для ефективного проведення гідротехнічної меліорації та збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Площа оброблювальних  угідь, на якій здійснюється гідротехнічна меліорація земель збільшена на 2,5 тис. гектарів |
| Всього за завданням 7.1. | | | | | | 39 429,4 |  |  |  |
| Всього за стратегічною ціллю 7: | | | | | | 39 429,4 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 9. Забезпечення сталого використання водних біоресурсів | | | | | | | | | |
| Завдання 9.1. Реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства | | | | | | | | | |
| КПКВК 2804010 «Керівництво та управління у сфері рибного господарства» | | | | | | | | | |
| 9.1.1. | Реалізація державної політики у сфері рибного господарства | 2024 рік | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держрибагентство | Удосконалено нормативноправову базу в галузі рибного господарства та виконання завдань у сфері охорони, відтворення та використання водних  біоресурсів, регулювання рибальства | Виконано | 423 226,6 | 50,0 | 0,0 | У 2024 році було прийнято 32 нормативноправових актів розробником яких є Держрибагентство, з них:  1 Закон України;  10 актів Кабінету  Міністрів України та  21 наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України.  Крім того, протягом  2024 року  Держрибагентством було розроблено та/або здійснюється супровід 10 проектів  Законів України,  9 актів Кабінету  Міністрів України,  8 наказів Міністерства аграрної політики та продовольства  України |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.2. | Покращення матеріальнотехнічного забезпечення органів рибоохорони | 2024 рік | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держрибагентство | Ефективне виконання заходів з попередження виникнення та боротьби з незаконним, непідзвітним, неконтрольованим рибальством | Виконано | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти з державного бюджету на покращення матеріальнотехнічного забезпечення органів рибоохорони не виділялись. Водночас, державними інспекторами рибоохорони викрито понад 20,4 тис. порушень законодавства, з них 17,4 % є грубими. У рамках рейдів державні інспектори органів рибоохорони вилучили у порушників 46,0 тонн водних біоресурсів та більше 12,8 тис. заборонених знарядь лову, крім того, затримали 395 транспортних засобів. На |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | порушників накладено більше 2,0 млн грн.  штрафів. Збитки, заподіяні рибному господарству за незаконне вилучення водних біоресурсів становлять 156,7 млн грн |
| Всього за завданням 9.1.: | | | | | | 423 226,6 | 50,0 | 0,0 |  |
| Завдання 9.2. Нарощування рибогосподарського потенціалу України у внутрішніх водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України | | | | | | | | | |
| 2804020 «Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства» | | | | | | | | | |
| 9.2.1. | Поновлення природних популяцій водних біоресурсів, у тому числі, занесених до  Червоної книги України та здійснення методичнотехнологічної підтримки розвитку рибо господарського комплексу | 2024 рік | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держрибагентство | Збережено біологічне різноманіття водних біоресурсів та відтворювальний потенціал природних популяцій цінних видів риб у внутрішніх водоймах та  Азово-  Чорноморському басейні | Виконано | 40 946,6 | 0,0 | 0,0 | Державною установою «Рибоводний форелевий завод «Лопушно» вселено у рибогосподарські водні об’єкти (їх частини)  283,4 тис. екз.  молоді лососевих видів риб. Державні рибовідтворювальні комплекси, які розташовані на території  Херсонської області  (Державна установа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Херсонський виробничоекспериментальний завод по розведення молоді частикових видів риб» та  Державна установа «Виробничоекспериментальний дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика») на  даний час перебувають на тимчасово окупованій території та у зоні бойових дій.  Здійснено методичнотехнологічну підтримку розвитку рибогосподарського комплексу та протягом 2024 року вийшли з друку і розміщені на інтернет ресурсах: практичні рекомендації щодо виробництва гігантської |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | прісноводної креветки при організації бізнеспроцесів в ланцюгах створення доданої вартості продукції з безвідходною переробкою сировини; рекомендації з виробництва веслоноса в умовах трансформації продовольчих систем та використання конкурентних переваг; комплексні рішення обґрунтування засобів регулювання конкурентоспромож ності сільського та рибного господарства з акцентом на створення ланцюгів доданої вартості; інформаційноаналітичні матеріали щодо забезпечення регулювання конкурентоспромож ності сільського та |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | рибного господарства у сфері трансформації продовольчих систем циркулярної біоекономіки з акцентом на імплементацію Циркулярного Регламенту; рекомендації щодо надання державної підтримки на рибопосадковий матеріал і обладнання для розвитку ринку продукції аквакультури; практичні рекомендації щодо виробництва мідій; методичні рекомендації: «Сучасні методи інтенсифікації в аквакультурі» |
| 2804070 «Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні» | | | | | | | | | |
| 9.2.2. | Відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та | 2024 рік | Управління регулювання аграрних ресурсів | Збільшено промислові запаси водних біоресурсів рибогосподарськ | Не виконано | 0,0 | 0,0 | - | Кошти з державного бюджету на виконання заходу не виділялись. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азово-  Чорноморському басейні |  | Держрибагентство | их водних  об'єктів (їх частин) |  |  |  |  | Водночас, роботи із вселення водних біоресурсів у рибогосподарські водні об’єктах (їх частини) здійснювалися за рахунок коштів місцевого бюджету  – 453,2 тис. екз., компенсаційних коштів – 180,0 тис. екз., громадських організацій – 7,1 тис. екз та в  режимах СТРГ –  9 862,1 тис. екз. |
| 9.2.3. | Селекція у рибному господарстві | 2024 рік | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держрибагентство | Покращено рівень ведення селекційноплемінної роботи суб’єктів племінної справи з рибництва | Кошти на виконання заходу не виділялись | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на виконання заходу не виділялись |
| Всього за завданням 9.2.: | | | | | | 40 946,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| Завдання 9.3.Наукове забезпечення галузі рибного господарства України | | | | | | | | | |
| 2804030 «Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства» | | | | | | | | | |
| 9.3.1. | Науково-технічне забезпечення галузі рибного господарства, | 2024 рік | Управління регулювання аграрних ресурсів | Впроваджено нові розробки, рекомендації та методики | Виконано 11 науковотехнічні розробок | 16 337,0 | 2 961,1 | 0,0 | За рахунок впровадження прикладних науково-технічних |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шляхом вдосконалення теоретичних, практичних та управлінських рішень щодо сталого використання водних біоресурсів |  | Держрибагентство | використання водних біоресурсів |  |  |  |  | розробок у сфері рибного господарства забезпечено: оцінку стану запасів водних біоресурсів в Азовському морі для визначення можливих лімітів спеціального використання водних біоресурсів та розробка оптимального режиму його рибогосподарської експлуатації на 2025 рік; оцінку стану запасів водних біоресурсів у Чорному морі із затоками, внутрішніх водних об’єктах північнозахідного  Причорномор’я  (пониззя р. Дністер та Дністровський лиман, р. Дунай, Тилігульський лиман, Березанський |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | лиман) для визначення можливих лімітів спеціального використання водних біоресурсів та розробка оптимальних режимів його рибогосподарської експлуатації на 2025 рік; оцінку стану запасів водних біоресурсів у внутрішніх водних  об’єктах та  ДніпровськоБузькій гирловій системі для визначення можливих лімітів спеціального використання водних біоресурсів. Розробка оптимальних режимів їх рибогосподарської експлуатації на 2025 рік; розробку наукового обґрунтування середніх |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | біологічних показників основних водних біоресурсів, які застосовуються у Методиці розрахунку збитків, які можуть бути завдані або завдаються водним біоресурсам при плануванні та проведенні різних видів робіт на рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), нарахування компенсаційних коштів та їх спрямування; розробку наукового обґрунтування шкоди та збитків, завдані рибному господарству України внаслідок збройної агресії російської федерації; розробку переліку дозволених знарядь лову та їх конструктивних |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | характеристик; розробку наукового обґрунтування для обчислення розміру шкоди, завданої порушенням законодавства про рибне господарство внаслідок незаконного знищення чи погіршення середовища існування водних біоресурсів у водоймах  Південного Степу; розробку наукового обґрунтування для обчислення розміру штрафів за порушення суб’єктами господарювання законодавства про рибне господарство, виявлених під час здійснення заходів із державного нагляду (контролю); розробка наукового обґрунтування |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | методики відбору проб водних біоресурсів із загальних обсягів улову при здійсненні промислу для визначення відсотків прилову молоді і загальних відсотків окремих водних біоресурсів в улові та визначення обсягів незаконно вилучених водних біоресурсів при здійсненні перелову допустимої добової норми рибалками – любителями; науковий супровід двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва України у сфері рибного господарства, у тому числі з міжнародними організаціями: ГКРС, CACFish, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | НАФО, ККАМЛР,  в північно-західній частині Чорного моря та річках  Дунай і Дністер й Наукове забезпечення виконання вимог Конвенції СІТЕS щодо осетрових видів риб басейну Азовського та  Чорного морів (Дослідження); розробка наукового обґрунтування потреби аквакультурних господарств, які займаються вирощуванням лососевих, осетрових, коропових та сомових видів риб в імпорті рибних комбікормів, наявні торговельні бар’єрів для їх імпорту та можливості вітчизняного виробництва |
| Всього за завданням 9.3.: | | | | | | 16 337,0 | 2 961,1 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 9.4.Участь України в міжнародних організаціях, які регулюють використання водних біоресурсів, безпеку на морі | | | | | | | | | |
| 2804090 «Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства» | | | | | | | | | |
| 9.4.1. | Посилення міжнародного співробітництва пов’язаного з управлінням та сталим використанням водних біоресурсів | 2024 рік | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держрибагентство | Здійснено сплату внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій, членами яких є Україна та розширено співробітництво з країнами партнерами | Забезпечено часткову сплату внеску до бюджету міжнародної організації та участь представників Держриб-  агентства у заходах міжнародного характеру щодо розширення співробітництва в галузі рибного господарства | 1,0 | 0,0 | - | Забезпечено дистанційну участь представників Держрибагентства  у 46 сесії Організації з рибальства у Північно-Західній Атлантиці (НАФО), яка проходить з 23 по 27 вересня 2024 року. Урядом Канади, в рамках допомоги Україні у виконанні зобов’язань за міжнародними договорами, сплачено членський внесок у розмірі 58 862 канадських доларів до бюджету Організації з рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО) за 2024 рік. Водночас,  Королівство  Норвегії надало |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | підтримку у виконанні зобов’язань у рамках Комісії зі збереження морських живих  ресурсів  Антарктики (ККАМЛР) у вигляді погашення заборгованості України перед бюджетом ККАМЛР  за 2022-2024 роки. Крім того, представники Держрибагентства прийняли участь у таких заходах міжнародного характеру: щорічнному засіданні  Міжнародної організації з розвитку рибальства та аквакультури в Європі  «EUROFISH»; щорічному засіданні  Генеральної Комісії |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | з рибальства у Середземномор’ї та  її робочих органів;  щорічному засіданні Регіональної комісії з рибного господарства та аквакультури в Центральній Азії та на Кавказі (CACFish). Проведено навчальні візити до: м. Бургас  (Республіка Болгарія) з метою ознайомлення з механізмами моніторингу, контролю та нагляду в країнах ЄС в рамках спільної рибогосподарської політики;  м. Вільнюс та Клайпеда  (Литовська Республіка) для участі у навчальному візиті з метою ознайомлення з |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | механізмами моніторингу, контролю та нагляду в країнах  ЄС в рамках Спільної рибогосподарської політики;  м. Бухарест (Румунія) для участі у регіональному семінарі «Нижній Дунай та Чорне море - SCUTE», організованому Всесвітнім фондом дикої природи в Румунії (WWF-  Румунія) в рамках договору  Європейської  Комісії  (09.0201/2022/8856  01/SER/D.3) – SCUTE; до м. Водняни, Чеська Республіка для участі у науковій конференції «Інновації в рибальстві та аквакультурі як |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ключовий компонент стійких систем аквапоніки»; м.  Мадрид,  Королівство Іспанія  для участі у міжнародній конференції «Сектор рибного господарства та аквакультури – шляхи до циркулярної економіки» |
| Всього за завданням 9.4.: | | | | | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всього за стратегічною ціллю 9: | | | | | | 480 511,2 | 3 011,1 | 0,0 |  |
| Стратегічна ціль 10. Ефективне прозоре управління та регулювання у сфері земельних відносин | | | | | | | | | |
| Завдання 10.1. Запровадження системи моніторингу земельних відносин | | | | | | | | | |
| КПКВК 2803620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Запровадження системи моніторингу земельних відносин | 2024 рік | Управління регулювання  земельних  відносин та  деокупованих територій  Держгеокадастр | Створено автоматизовану систему публічного моніторингу земельних відносин | Виконується  Створено автоматизовану систему публічного моніторингу земельних відносин та впроваджено її в дослідну експлуатацію | 9 462,5 | - | - | Виконується відповідно до договору між Держгеокадастром та Державним підприємством «Центр державного земельного кадастру» № 52-Г від 28 червня 2024 року про створення автоматизованої |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | системи публічного моніторингу земельних відносин. На сьогодні  Держгеокадастром укладено 6 договорів про інформаційну взаємодію з  Держлісагентством, Державною судовою адміністрацією України,  Державною податковою службою України, Міністерства інфраструктури України,  Держстатом та Міністерство юстиції України. Узгоджується позиція щодо укладання 2 договорів про інформаційну взаємодію з Держводагентством та Держрибагентством. ДП «Центр |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | державного земельного кадастру»  (адміністратором) створено автоматизовану систему публічного моніторингу земельних відносин та впроваджено її в дослідну експлуатацію. Після проведення дослідної експлуатації, під час якої відбуватиметься доопрацювання системи із врахуванням передбаченої інформації взаємодії між суб’єктами інформаційної взаємодії, автоматизовану систему буде впроваджено в промислову експлуатацію |
| Всього за завданням 10.1.: | | | | | | 9 462,5 |  |  |  |
| Завдання 10.2. Проведення інвентаризації земель державної власності та внесення до Державного земельного кадастру відомостей | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| про земельні ділянки державної власності | | | | | | | | | |
| КПКВК 2803620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | Проведення інвентаризації земель державної власності | 2023–2024 роки | Управління регулювання  земельних  відносин та  деокупованих територій  Держгеокадастр | Здійснено державну інвентаризацію земель на площу  2,6 млн га | Виконано відповідно до затверджених Плану заходів Держгеокадастру за  бюджетною програмою  КПКВК  2803620  «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» на 2024 рік та Паспорту бюджетної програми на 2024 рік. У 2024 році здійснено державну інвентаризацію  земель на площу  138,20 тис. га | 16 000,0 | - | - | За результатами проведеної державної інвентаризації земель внесено відомості до Державного земельного кадастру про земельні ділянки відповідно до затверджених технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель на площу 138,20 тис. гектарів |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього за завданням 10.2.: | | | | | | 16 000,0 |  |  |  |
| Завдання 10.3. Ведення та функціонування, в тому числі адміністрування, Державного земельного кадастру | | | | | | | | | |
| КПКВК 2803020 «Проведення земельної реформи» | | | | | | | | | |
| 10.3.1 | Ведення та функціонування, в тому числі адміністрування, Державного земельного кадастру | 2022–2024 роки | Управління регулювання земельних  відносин  та  деокупованих територій  Держгеокадаст р | Забезпечено безперебійну роботу Державного земельного кадастру | Виконано  Забезпечено безперебійну роботу Державного земельного кадастру | 87 138,2 | - | - | У 2024 році відповідно до Плану заходів із адміністрування Державного земельного кадастру на 2024 рік (додаток до договору про адміністрування Державного земельного кадастру на 2024 рік від 02 лютого 2024 року № 20-Г між Державним земельним кадастром та Державним підприємством «Центр державного земельного кадастру» (з урахуванням додаткових угод № 1 і № 2 до договору) впроваджено 21 та вдосконалено |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 функціональні можливості програмного забезпечення Державного земельного кадастру, зокрема:  внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту; відображення відомостей про вид корисної копалини в інформації про земельну ділянку для нотаріусів при посвідченні угоди про відчуження земельної ділянки, щодо якої встановлено переважне право купівлі; розподіл доступу до відомостей Державного земельного |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кадастру за категоріями (ролями) користувачів; автоматичне формування витягу з Державного земельного кадастру про меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі програмним забезпеченням Державного земельного кадастру у разі подання заяви в електронній формі й отримання результату в електронній формі; внесення відомостей до Державного земельного кадастру про охорону земель і  ґрунтів; створення геоінформаційної системи масової оцінки земель, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | інтегрованої з програмним забезпеченням Державного земельного кадастру; внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про обмеження у використанні земель; внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про функціональні зони; внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах території адміністративнотериторіальних одиниць; внесення відомостей (змін до них) до |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на якій може проводитися гідротехнічна меліорація; замовлення та формування витягів  із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, за переліком кадастрових номерів, який отримано у результаті пошуку за кодом ЄДРПОУ; формування Рішення про відмову у наданні витягів із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, із обов'язковим відображенням інформації про кадастровий номер земельної ділянки; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі; створення та відображення на картографічній основі Державного земельного кадастру у вигляді інформаційного шару відомостей про землі, які займало Каховське водосховище; забезпечення електронної інформаційної взаємодії  Державного земельного кадастру з використанням системи електронної взаємодії державних електронних |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | інформаційних ресурсів «Трембіта».  На сьогодні до Державного земельного кадастру внесено відомості про:25 607,5 тис. земельних ділянок, у тому числі у 2024 році – 713,3 тис. земельних ділянок; межі 11  293 адміністративнотериторіальних одиниць, у тому числі у 2024 році – 543; межі територій 107 територіальних громад, у тому числі у 2024 році –  91;  2 229 обмежень у використанні земель, у тому числі у 2024 році – 634; 16 меліоративних мереж та 14 складових частин меліоративних мереж, у тому числі |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2024 році – 8 меліоративних мереж та 10 складових частин меліоративних мереж;  138 функціональних зон, у тому числі у 2024 році – 133; 1 масив земель сільськогосподарсь кого призначення – вперше у 2024 році |
| Всього за завданням 10.3: | | | | | | 87 138,2 |  |  |  |
| Завдання 10.4. Перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель в електронний (цифровий) вигляд | | | | | | | | | |
| КПКВК 2803020 «Проведення земельної реформи» | | | | | | | | | |
| 10.4.1 | Перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель в електронний (цифровий) вигляд | 2023–2024 роки | Управління регулювання  земельних  відносин та  деокупованих територій  Держгеокадастр | Здійснено перетворення в електронний (цифровий) вигляд 2 млн примірників з Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель | Виконано  У 2024 році здійснено перетворення в електронний (цифровий) вигляд 1,3 млн примірників з Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель | - | - | - | У 2024 році територіальними органами  Держгеокадастру з використанням обладнання та програмноапаратних комплексів, доступних їм та їх структурним підрозділам, перетворено в електронний  (цифровий) вигляд  1,3 млн |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | документацій із землеустрою та оцінки земель |
| Завдання 10.5. Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, а також земельних  ділянок усіх форм власності, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які не  внесені до Державного земельного кадастру | | | | | | | | | |
| Проект нової бюджетної програми КПКВК «Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, а також земельних ділянок усіх форм власності, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру» | | | | | | | | | |
| 10.5.1 | Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які  не внесені до Державного земельного кадастру, а також земельних ділянок усіх форм | 2023 рік | Управління регулювання  земельних  відносин та  деокупованих територій  Держгеокадастр | Розроблено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 1745,8 тис. правовстановлюючих документів | Не виконано | - | - | - | Відповідно до частини другої статті 67 Закону України «Про землеустрій» за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, що визначається  Кабінетом  Міністром України, фінансується, зокрема, розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | власності, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які  не внесені до Державного земельного кадастру |  |  |  |  |  |  |  | земельних ділянок усіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які не  внесені до Державного земельного кадастру, а також земельних ділянок усіх форм власності, речові права на які (документи, що посвідчують права  на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які не  внесені до Державного земельного кадастру. Кошти з Державного бюджету України у 2024 році на виконання заходу не виділялися |
| Завдання 10.6. Забезпечення функціонування національної інфраструктури геопросторових даних шляхом створення національного геопорталу, геопорталів Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних, створення базових наборів геопросторових даних та забезпечення доступу | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| користувачів до геопросторових даних та метаданих, виконання комплексу заходів з демаркації та делімітації державного кордону з демаркації та делімітації державного кордону | | | | | | | | | |
| КПКВК 2803030 «Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону | | | | | | | | | |
| 10.6.1 | Створення геопорталу національної інфраструктури геопросторових даних | 2023 рік | Управління регулювання  земельних  відносин та  деокупованих територій  Держгеокадастр | Створено та введено в експлуатацію геопортал національної інфраструктури геопросторових даних | На сьогодні геопортал національної інфраструктури геопросторових даних функціонує у режимі дослідної експлуатації | - | - | - | Після розробки програмного забезпечення з грудня 2023 року національний геопортал функціонує у режимі дослідної експлуатації. 19 грудня 2024 року реалізовано комплексну систему захисту інформації інформаційнокомунікаційної системи (далі – КСЗІ ІКС) національного геопорталу. Отримано експертний висновок, що КСЗІ ІКС національного геопорталу відповідає визначеним вимогам, а також отримано Атестат відповідності КСЗІ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ІКС національного геопорталу, які зареєстровані в Адміністрації Держспецзв’язку від 19 грудня 2024 року № 2174В. На сьогодні здійснюються організаційні заходи щодо передачі КСЗІ ІКС національного геопорталу з балансу ДП «НДІГК» на баланс Держгеокадастру та введення національного геопорталу в промислову експлуатацію |
| 10.6.2 | Створення (оновлення) державної базової топографічної карти масштабу  1:10 000 | 2023–2024 роки | Управління регулювання  земельних  відносин та  деокупованих територій  Держгеокадастр | Створено (оновлено) державну базову топографічну карту масштабу 1:10 000 на частину території  України | Виконано  Створено та оновлено 313 номенклатурних аркушів державної топографічної карти масштабу | 34 839,1 | - | - | Виконано відповідно до договору між Держгеокадастром та ДП «УкрДАГП»  № 47-Г від 23 травня 2024 року про виконання заходів за бюджетною |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1:10 000 на частину території України, площею 6 547 км² |  |  |  | програмою КПКВК  2803030  «Загальнодержавні топографогеодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону» за напрямом загальнодержавне топографічне картографування (створення, оновлення та видання державних топографічних карт і планів, тощо) |
| 10.6.3 | Топографогеодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації  та делімітації державного кордону | 2023–2024 роки | Управління регулювання  земельних  відносин та  деокупованих територій  Держгеокадастр | Виконано комплекс топографогеодезичних, картографічних і гідрографічних  робіт, визначених Спільною українськомолдовською та Спільною українськобілоруською | Не виконано За звітний період Держгеокадастр не здійснював заходи  пов’язані з демаркацією державного кордону України, визначені Указом | - | - | - | У зв’язку з кадровими змінами, що відбулись в центральних органах виконавчої  влади, персональний склад делегації України для участі у засіданнях спільних міждержавних комісій з питань |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | демаркаційними комісіями | Президента  України № 1008, оскільки персональний склад делегації України для участі у засіданнях спільних міждержавних комісій з питань демаркації державного кордону України не оновлено |  |  |  | демаркації державного кордону України, який затверджений  Указом Президента  України від 31 жовтня 2011 року  № 1008/2011 «Питання демаркації державного кордону України», потребує оновлення. Відсутність змін в персональному складі делегації України для участі у засіданнях спільних міждержавних комісій унеможливлює виконання Держгеокадастром належним чином заходів з демаркації державного кордону України,  зокрема з  Республікою  Молдова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.6.4 | Забезпечення функціонування (адміністрування) геопорталу національної інфраструктури геопросторових даних | 2023–2024 рік | Управління регулювання  земельних  відносин та  деокупованих територій  Держгеокадастр | Забезпечено безперебійну роботу та належне функціонування геопорталу національної інфраструкутури геопросторових даних | Виконано  Забезпечено роботу та належне функціонування геопорталу національної інфраструктури геопросторових даних | 11 048,7 | - | - | Виконано відповідно до договору між Держгеокадастром та ДП «УкрДАГП»  № 39-Г від 05 квітня 2024 року про виконання заходів за бюджетною програмою КПКВК  2803030  «Загальнодержавні топографогеодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону» за напрямом створення і розвиток національної інфраструктури геопросторових даних  (функціонування національного геопорталу) |
| КПКВК 2803620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» | | | | | | | | | |
| 10.6.5 | Створення  (оновлення) | 2022–2024 роки | Управління регулювання | Створено  (оновлено) | Не виконано | - | - | - | Угодою про позику між Україною та |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | топографічних карт масштабу 1:10 000 на частину території  України |  | земельних  відносин та  деокупованих територій  Держгеокадастр | ортофотоплани, 3D-модель рельєфу та цифрові топографічні карти масштабу 1:10 000 на частину території  України |  |  |  |  | Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня  2019 року  № 8973-UA (далі – Угода про позику), яка набрала чинності 20 травня 2020 року, було передбачено впровадження проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» (далі – Проект), у межах виконання якого Держгеокадастр було визначено відповідальним за реалізацію показника DLI 2.3 «Покращення захисту прав ринку землі та іпотечного кредитування» з індикатором виконання DLR «Ортофотоплани та |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | топографічні карти масштабу  1:10 000». Разом з тим, у зв’язку з реструктуризацією Проекту 28 березня 2023 року внесено зміни до Угоди про позику шляхом видалення показника DLI 2.3. Держгеокадастр не було визначено відповідальним за виконання показників Проекту, захід не виконувався |
| Всього за завданням 10.6. | | | | | | 45 887,8 |  |  |  |
| Всього за стратегічною ціллю 10: | | | | | | 158 488,5 |  |  |  |
| Стратегічна ціль 11. Фінансова стійкість сільськогосподарських товаровиробників | | | | | | | | | |
| Завдання 11.1. Розширення доступу суб’єктів господарювання агропромислового комплексу до банківських кредитів | | | | | | | | | |
| КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» | | | | | | | | | |
| 11.1.1. | Суб’єкти господарювання агропромислового комплексу мають належний доступ до пільгових кредитів | 2024 рік | Департамент аграрного ринку,  фінансових  інструментів та бюджетної політики | Забезпечено супровід реалізації програми. Розроблено нормативноправові акти з питань кредитування | - | - | - | - | Відсутність видатків у Державному бюджеті України на 2024 рік для надання банківських кредитів для сільгосптоваровиробників |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 11.2. Встановлення ефективного і раціонального механізму стимулювання з боку держави відповідних напрямів агропромислового виробництва шляхом належного фінансового забезпечення підтримки страхування | | | | | | | | | |
| КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції» | | | | | | | | | |
| 11.2.1  . | Участь у реалізації  бюджетних програм з питань агрострахування | 2024 рік | Департамент аграрного ринку,  фінансових  інструментів та бюджетної політики | Забезпечено супровід реалізації програми. Розроблено нормативноправові акти з питань агрострахування | - | - | - | - | Відсутність видатків у Державному бюджеті України на 2024 рік для надання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції |

**5. План залучення технічної допомоги від донорів у 2022-2024 роках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 11. Фінансова стійкість сільськогосподарських виробників | | | | | | | | | |
| Завдання 11.3. Розширення доступу до фінансування, кліматично стійких іригаційних/дренажних послуг та створення кліматично розумного потенціалу для малих і середніх ферм, з метою отримання вигоди з відкриття ринку сільськогосподарської землі | | | | | | | | | |
| 11.3.1. | Підвищення прозорості державної підтримки та покращення доступу малих та середніх фермерів до фінансування через  Державний | Зміцнення Інклюзивного та стійкого сільського господарства | Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР),  Європейський  Союз | Позика  МБРР  (350- 400 млн доларів)  та грант  ЄС  (15 млн євро) | 2022-2025 | Мінагрополітики досягнута домовленість зі Світовим банком про реструктуризацію проекту «Програма прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» та спрямування 132 млн доларів США на такі цілі: | 1. Забезпечити капітальні інвестиції до фонду часткової кредитної гарантії, з метою залучення додаткового фінансування донорів 2. Підтримка фінансування | 1. Створено прозорий доступ до фінансування для фермерських господарств 2. Створено самодостатні невеликі сімейні ферми | Управління міжнародної співпраці та євроінтеграції |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | аграрний реєстр |  |  |  |  | 2 млрд гривень - підтримка ліквідності агровиробників через Фонд розвитку підприємництва  (доступні кредити  5-7-9);  1,37 млрд гривень - видача грантів на сади, теплиці та переробку; 360 млн гривень - наповнення статутного капіталу Фонду часткового  гарантування кредитів у сільському господарстві; 199 млн гривень - підтримка створення організацій водокористувачів (ОВК).  1. Так, у 2024 році Міністерством аграрної політики та продовольства України прийнято 154 накази про надання грантів на суму 602,5 млн гривень, зокрема: 113 наказів про надання грантів для створення або розвитку садівництва, | інвестицій в землю, основні засоби та зрошення   1. Використання ДАРу для збільшення державної підтримки малих фермерських господарств. 2. Підтримка інвестицій в іригаційну інфраструктуру 5. Розбудова потенціалу організацій водокористувачів – передача управління зрошенням   6. Інвестиції в зрошення для підвищення врожайності та підвищення ефективності використання води на зрошуваних землях | 3. Поліпшено кліматичні іригаційні і дренажні послуги |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ягідництва та виноградарства на 391,5 млн грн.  41 наказ для створення або розвитку тепличного господарства на 211,0 млн гривень. Відповідно до прийнятих рішень про надання гранту, планується створити робочі місця у садівництві, ягідництві та виноградарстві –  378 постійних,  12 748 сезонних, площа насаджень складатиме 1297,62 гектар. У тепличному господарстві планується створити 236 постійних, 516 сезонних робочих місць, площа теплиць складатиме 50,38 гектар.  У 2024 році виплачено грантових коштів 125 суб’єктам господарювання на суму 477,2 млн грн., в тому числі: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства виплачено грантів  91 отримувачу на суму 320,2 млн грн. для розвитку тепличного господарства виплачено кошти 34 отримувачам на cуму 157,0 млн грн. 2. Станом на 01 січня 2024 року статутний капітал Фонду часткового  гарантування кредитів наповнено на 374 млн гривень (на 50,5 %), з яких:  10 000 тис. гривень - перераховано у 2022 році та  364 000 тис. гривень – перераховано у 2023 році (кошти загального фонду). З метою реалізації грантових коштів МБРР, Міністерство аграрної політики та продовольства України та Фондом здійснено заходи з метою |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | виконання умов Угоди про надання гранту у повному обсязі та 01 грудня 2024 року від Міжнародного банку реконструкції та розвитку отримано на рахунок Фонду кошти у розмірі 10 млн євро (438 017 000 у гривневому еквіваленті).  3. У 2024 році  Міністерство аграрної політики та продовольства України надало державну підтримку 10 аграрним підприємствам та території Черкаської,  Київської, Одеської,  Полтавської,  Житомирської та Львівської областях, на загальну суму 39,4 млн гривень за реконструйовані або побудовані об’єкти інженерної інфраструктури зрошувальних систем на площі оброблювальних угідь – 2,5 тис. гектарів. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Крім того, в державному бюджеті України на 2025 рік в межах видатків загального фонду Міністерства аграрної політики та продовольства України за бюджетною програмою КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників, які використовують меліоровані землі, та організацій водокористувачів» передбачено 200 млн гривень.  4. Міністерством аграрної політики та продовольства України та Світовим банком продовжується реалізація Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського  господарства України |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (ARISE)) відповідно до підписаних Міністром М. Сольським  07 листопада 2023 року Грантової угоди та Угоди про позику.  Реалізація проекту ARISE передбачає надання Україні 700 млн доларів США на підтримку сільського господарства, які будуть спрямовані на реалізацію двох компонентів проекту ARISE: фінансове забезпечення державної програми  «Доступні кредити 5-7-9 %» для с/г виробництва та харчової переробки  (500 млн доларів США)  – Компонент 1; надання грантової допомоги малим сільськогосподарським виробникам, а саме користувачам земельних ділянок та тим, хто спеціалізується на розведенні корів, кіз або овець |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (199,2 млн доларів США) – Компонент 2. Всього на реалізацію компоненту 1 у 2024 році було доступно 320 млн доларів США, з яких 90 млн. доларів США гранту та 230 млн. доларів США кредиту.  Всього у 2024 році за  Компонентом 2 проекту ARISE виплачено 48,7 млн. доларів США, з них: бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь с.г. призначення (1 гектар) − 10 601 заявок на суму 1 169 009 773,56 грн; спеціальну бюджетну дотацію для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності – 15 303 заявок на суму 622 776 000,00 грн; спеціальну бюджетну дотацію для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець − 1 915 заявок на суму |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 207 150 000,00 грн.  Всі заявки за  Компонентом 2 проекту ARISE було подано через Державний аграрний реєстр (ДАР) |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_