**ЗВІТ**

**про виконання плану роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України**

**за I квартал 2023 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальний виконавець | Індикатор виконання | | Обсяг фактичного фінансування | | | Пояснення щодо виконання заходу |
| плановий | фактичний | Державний бюджет | | Інші джерела (розшифрувати) |
| загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Стратегічна ціль 1. Продовольча безпека** | | | | | | | | | |
| **Завдання 1.1. Стимулювання розвитку тваринництва** | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Визначення загального обсягу збитків у галузі тваринництва, зокрема щодо руйнування комплексів, ферм та завданих збитків у галузі тваринництва, відповідно до наданої інформації структурними підрозділами облдержадміністрацій  з агропромислового розвитку | постійно  на період дії воєнного стану в Україні | Департамент аграрного розвитку | Узагальнено інформацію щодо суб’єктів господарювання, у яких внаслідок бойових дій загинули сільськогосподарські тварини або зруйновані ферми | Виконано | - | - | - | Визначено загальний обсяг збитків у галузі тваринництва, внаслідок збройної агресії російської федерації. Щомісячно до 05 числа місяця наступного за звітним періодом поточного року визначається загальний обсяг збитків у галузі тваринництва, внаслідок збройної агресії російської федерації. Структурними підрозділами облдержадміністрацій заповнено відповідні форми, які розміщені на Google Диску. Узагальнену інформацію надано керівництву міністерства |
| 1.1.2. | Моніторинг інформації стосовно кількості поголів’я сільськогосподарських тварин | щомісячно | Департамент аграрного розвитку | Актуалізовано інформацію стосовно наявного та втраченого поголів'я сільськогосподарських тварин | Виконано | - | - | - | Визначено наявну кількість поголів'я сільськогосподарсь-ких тварин у розрізі видів. Станом на І квартал поточного року визначено наявну кількість поголів’я сільськогосподар-ських тварин у розрізі видів. Проведено щомісячний аналіз статистичної інформації, зокрема форми 24 -сг «Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподар-ських тварин» |
| 1.1.3. | Прогнозування стану розвитку галузі тваринництва шляхом математичного моделювання (з урахуванням фактичних обсягів імпорту та експорту продукції тваринного походження) | щомісячно | Департамент аграрного розвитку | Підготовлено інформацію щодо стану галузі тваринництва на останню звітну дату | Виконано | - | - | - | Змодельовано потенційно можливу ситуацію щодо стану галузі тваринництва на останню звітну дату, використовуючи оперативну інформацію областей з попередніх періодів.  Станом на І квартал, на основі останніх оперативних даних Держстату, розраховано кількісні показники у тваринництві на звітний період, зокрема з нанесенням даних на карту України, що відображають модель обсягів виробництва у тваринництві по регіонах |
| **Завдання 1.2. Забезпечення розвитку племінної справи у тваринництві** | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві | І квартал | Департамент аграрного розвитку | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано |  |  |  | Затверджено наказ Мінагрополітики від 10.03.2023 № 431 «Про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві у IV кварталі 2022 року». Присвоєно  4-ом суб'єктам господарювання відповідні статуси суб'єкта племінної справи у тваринництві та видано свідоцтва про реєстрацію стада в Держплемреєстрі та позбавлено статусів 18 суб’єктів господарювання |
| 1.2.2. | Організація проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів | І квартал | Департамент аграрного розвитку | Забезпечено видачу бланків сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів | Виконано |  |  |  | Видано бланки сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів загальною кількістю 3 500 примірників.  Мінагрополітики передало бланки сертифікатів регіональним установам, які відповідають за облік, зберігання, витрачання бланків сертифікатів |
| 1.2.3. | Ведення Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві | І квартал | Департамент аграрного розвитку | Наповнено інформаційну базу даних Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві | Виконано |  |  |  | Забезпечено наповнення інформаційної бази даних Державного реєстру суб'єктів племінної справи у тваринництві.  Оновлено Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві станом на 01.04.2023 |
| 1.2.4. | Ведення Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві | І квартал | Департамент аграрного розвитку | Наповнено інформаційну базу даних Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві | Виконано |  |  |  | Забезпечено наповнення інформаційної бази даних Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві  Оновлено Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві станом на 01.04.2023 |
| **Завдання 1.3. Забезпечення продовольчої безпеки** | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Моніторинг стану виконання плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 29.04.2022 № 327-р | щомісячно  на період дії воєнного стану в Україні | Департамент аграрного розвитку | Надано узагальнену інформацію Кабінету Міністрів України щодо стану виконання плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану | Виконано | - | - | - | Надано узагальнену інформацію Кабінету Міністрів України щодо стану виконання плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану листами від: 13.01.2023  №21-1321-02/1223, від 16.02.2023  №21-1321-02/5977,  від 16.03.2023  №21-1321-02/8502. Щомісячно інформовано Уряд про стан виконання плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану у визначений термін |
| 1.3.2. | Проведення оперативного моніторингу ходу сівби та збирання основних сільськогосподарських культур | щотижнево  по мірі їх проведення | Департамент аграрного розвитку | Надано інформацію Кабінету Міністрів України, керівництву Мінагрополітики та оприлюднено на сайті міністерства | Виконано |  |  |  | Надано узагальнену  інформацію Кабінету  Міністрів України щодо збирання сільськогосподарських культур урожаю 2022 року за 05, 12, 19, 26 січня 2023;  02, 09, 16, 23 лютого 2023; 02. 09 березня 2023. Щодо сівби основних ярих сільськогосподарських культур за 02, 09, 16, 23 та 30 березня під урожай 2023 року.  Щотижнево збирається відповідна інформація з подальшим узагальненням |
| 1.3.3. | Проведення оперативного моніторингу ходу посадки та збирання основних овочевих культур | щомісячно  по мірі їх проведення | Департамент аграрного розвитку | Надано інформацію керівництву Мінагрополітики та оприлюднено на сайті міністерства | Виконано |  |  |  | Надано узагальнену  інформацію щодо ходу посадки основних овочевих культур. Зібрано відповідна інформація за березень з подальшим узагальненням |
| 1.3.4. | Моніторинг інформації щодо забезпечення сільгосптоваровироб-ників мінеральними добривами | січень-  березень | Департамент аграрного розвитку | Підготовлено інформацію щодо забезпечення сільгосптоваро-виробників мінеральними добривами | Виконано |  |  |  | Надано узагальнену інформацію щодо забезпечення сільгосптоваровироб-ників мінеральними добривами.  Щомісяця збирається відповідна інформація з подальшим узагальненням |
| 1.3.5. | Моніторинг інформації щодо забезпечення сільгосптоваровиробників паливом | січень-  березень | Департамент аграрного розвитку | Підготовлено інформацію щодо забезпечення сільгосптоваро-виробників паливом | Виконано |  |  |  | Надано узагальнену інформацію щодо забезпечення сільгосптоваровироб-ників паливом.  Збирається відповідна інформація щодо потреби у паливі для проведення комплексу весняно-літніх та літньо-осінніх польових робіт |
| **Завдання 1.4. Стимулювання створення або розвитку тепличного господарства, садівництва, ягідництва та виноградарства** | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 21.06.2022 № 738 | щодня  по мірі надходження заявок в системі Дія | Департамент аграрного розвитку | Кількість опрацьованих заявок на надання грантів, що зареєстровані | Виконується | 0 |  |  | 15 опрацьованих заявок на надання грантів, що зареєстровані |
| 1.4.2. | Надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 21.06.2022 № 738 | щодня відповідно до отриманих заяв в системі Дія | Департамент аграрного розвитку | Кількість опрацьованих заявок на надання грантів, що зареєстровані | Виконується | 0 |  |  | 51 опрацьованих заявок на надання грантів, що зареєстровані |
| **Завдання 1.5.** **Виведення нових сортів рослин, адаптованих до природно-кліматичних умов країни (одиниць)** | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Ведення Державного реєстру заявок на сорти рослин | січень-  березень (щомісяця) | Департамент аграрного розвитку | Сформовано Державний реєстр заявок на сорти рослин на 2023 рік | Виконано |  |  |  | До Реєстру заявок на сорти включено 218 заявок |
| 1.5.2. | Ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні | січень-  березень (щомісяця) | Департамент аграрного розвитку | Сформовано Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2023 рік | Виконано |  |  |  | У І кварталі 2023 року включено до Реєстру сортів 325 сортів |
| 1.5.3. | Ведення Реєстру патентів на сорти рослин | січень-  березень (щомісяця) | Департамент аграрного розвитку | Сформовано Реєстр патентів на 2023 рік | Виконано |  |  |  | У І кварталі 2023 року включено до Реєстру патентів 255 сортів |
| 1.5.4. | Ведення реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин | січень-  березень | Департамент аграрного розвитку | Сформовано реєстр представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин | Виконується |  |  |  | Підготовлено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження порядку проведення реєстрації представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин» |
| 1.5.5. | Формування та публікація офіційного видання бюлетеня «Охорона прав на сорти рослин» | 15.01.2023  15.03.2023 | Департамент аграрного розвитку | Сформовано та опубліковано офіційне видання - бюлетень «Охорона прав на сорти рослин», випуски 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Виконано |  |  |  | Сформовано 6 випуск за 2022 рік та 1-2 випуск за 2023 рік |
| 1.5.6. | Виготовлення та видача охоронних документів | січень-  березень | Департамент аграрного розвитку | Забезпечено видачу бланків охоронних документів на сорти рослин | Виконано |  |  |  | Видано:  Свідоцтв про державну реєстрацію сорту - 325; Патентів на сорти рослин - 255; Свідоцтв про авторство на сорт рослин - 115 |
| **Завдання 1.6. Стимулювання розвитку виноградарства та хмелярства** | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Затвердження технологічних інструкцій на виробництво вина та коньяків України | січень-  березень | Департамент аграрного розвитку | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано |  |  |  | Затверджено 171 технологічну інструкцію |
| 1.6.2. | Затвердження проектів на створення виноградників | січень-  березень | Департамент аграрного розвитку | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Не виконано |  |  |  | 0 |
| 1.6.3. | Проведення Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості | січень-  березень | Департамент аграрного розвитку | Надано витяг з Протоколу Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості | Виконано |  |  |  | Проведено 2 комісії виноробної промисловості |
| 1.6.4. | Дегустація нових марок виноробної продукції | січень-  березень | Департамент аграрного розвитку | Надано витяг з Протоколу Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості | Виконано |  |  |  | Надано витяги з протоколу 50 новим маркам виноробної продукції |
| **Стратегічна ціль 3. Забезпечення гравців ринку якісною інфраструктурою** | | | | | | | | | |
| **Завдання 3.1. Реалізація державної політики у сфері інженерно-технічного забезпечення, освіти, науки, професійної підготовки кадрів для агропромислового виробництва** | | | | | | | | | |
| 3.1.6. | Забезпечення взаємодії наукових установ, органів виконавчої влади і сільськогосподарських товаровиробників при формуванні та реалізації державної аграрної політики | січень-  березень | Управління аграрної інфраструктури | Розроблено нормативно-правові акти з питань діяльності Науково-експертної ради Мінагрополітики та підготовлено протоколи її засідань (засідань секцій) | Виконується | - | - | - | Підготовлено наказ Мінагрополітики від 10.02.2023 № 160 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 грудня 2021 року № 473», яким частково оновлено склад НЕР. Проведено засідання трьох Секцій НЕР у форматі ZOOM -конференції, зокрема 09.02.23,  02 та 15.03. 2023. За підсумками засідань підготовлено відповідні протоколи засідань секцій |
| 3.1.7. | Координація та проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок у сфері агропромислового комплексу | січень-  березень | Управління аграрної інфраструктури | Забезпечено супровід бюджетної програми КПКВК 2801050 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогоспо-дарської продукції» у 2023 році та подано звіт про виконання науковими установами Мінагрополітики наукових робіт у 2023 році за зазначеною бюджетною програмою | Виконується | 14218,3 | - | - | Для забезпечення супроводу бюджетної програми КПКВК 2801050: Фінансово-економічному департаменту подано пропозиції до паспорта на 2023 рік та звіт про її виконання у 2022 році; щомісячно надаються пропозиції щодо відкриття асигнувань в розрізі наукових установ, відповідно до затвердженого помісячного розпису коштів загального фонду держбюджету на 2023 рік |
| 3.1.8. | Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти та професійної підготовки кадрів для агропромислового виробництва | січень-  березень | Управління аграрної інфраструктури | Виконано обсяги державного замовлення на післядипломну освіту та підвищення кваліфікації фахівців агропромислово-го комплексу на  2023 рік за бюджетною програмою КПКВК 2801130 «Підвищення кваліфікації фахівців агропромислово-го комплексу» | Виконується | 2583,3 | - | - | Для забезпечення надання післядипломної освіти та підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу закладами освіти Мінагрополітики Фінансово-економічному департаменту подано пропозиції до паспорта на 2023 рік та звіт про її виконання у 2022 році; щомісячно надаються пропозиції щодо відкриття асигнувань в розрізі закладів освіти, відповідно до затвердженого помісячного розпису коштів Послуги післядипломної  освіти та підвищення кваліфікації фахівців надаються з урахуванням безпекової ситуації у регіонах |
| **Стратегічна ціль. 4. Цифровий розвиток аграрного сектору економіки та захист інформації в інформаційних системах Мінагрополітики** | | | | | | | | | |
| **Завдання 4.1.** **Цифровізація реєстрів та публічних послуг Мінагрополітики** | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Забезпечення організації роботи, спрямованої на надання державної підтримки виробникам сільськогосподарської продукції через Державний аграрний реєстр | січень-  березень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Надано державну підтримку виробникам сільськогосподарської продукції через Державний аграрний реєстр | Виконується |  |  |  | Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) за фінансової підтримки Європейського союзу було реалізовано запуск програм підтримки для виробників сільськогосподарської продукції, які зареєструвалися в Державному аграрному реєстрі, зокрема:  надання засобів тимчасового зберігання зерна (зернових рукавів);  надання інвестиційної грантової допомоги мікро- та малим сільськогосподарським виробникам, кооперативам та асоціаціям виробників географічних зазначень;  отримання добрив для ярих і озимих культур та насіння соняшника |
| 4.1.2. | Забезпечення координації роботи, спрямованої на надання публічних послуг Мінагрополітики в автоматизованому режимі | січень-  березень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Надано публічні послуги Мінагрополітики в автоматизова-ному режимі | Виконується |  |  |  | На сьогодні міністерством проводиться робота щодо переведення всіх публічних послуг в автоматизований режим. Реалізація завдань щодо перетворення всіх публічних послуг Мінагрополітики в автоматизований режим потребує додаткового фінансування.  Проте, у період дії воєнного стану наявні фінансові ресурси держави в першочерговому порядку спрямовуються на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії російської федерації, забезпечення недоторканості державного кордону та захисту держави.  У зв’язку з тим, що Законом України «Про Державний бюджет на 2023 рік» не перебачено фінансування на забезпечення виконання зазначених заходів наразі триває робота міністерства з пошуку міжнародних партнерів з метою забезпечення фінансування робіт із створення/реалізації заходів щодо цифровізації публічних послуг Мінагрополітики |
| 4.1.3. | Здійснення заходів щодо перетворення реєстрів у сфері насінництва та розсадництва в електронні публічні реєстри | березень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Реєстри у сфері насінництва та розсадництва перетворено в електронні публічні реєстри | Виконано частково |  |  |  | Мінагрополітики спільно з Мінцифри у рамках міжнародної консультативної допомоги ЄС розроблено технічні вимоги інформаційно-комунікаційних систем «Електронна система введення реєстрів у галузі рослинництва» метою якої є, зокрема, перетворення реєстрів у сфері рослинництва та насінництва в електронні публічні реєстри.  Однак, перетворення реєстрів у сфері насінництва та розсадництва потребує значного фінансування, зокрема, на забезпечення належного захисту інформації в створених інформаційно-комунікаційних системах відповідно до вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».  У зв’язку з тим, що у період дії воєнного стану наявні фінансові ресурси держави в першочерговому порядку спрямовуються на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії російської федерації, забезпечення недоторканості державного кордону та захисту держави, перетворення в публічні електронні реєстри за рахунок коштів міністерства у березні 2023 року не вбачається можливим |
| **Завдання 4.2. Нормативно-правове забезпечення з питань цифрового розвитку та цифровізаціі в аграрному секторі економіки** | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України з питань цифровізації аграрного сектору економіки | січень-  березень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України, погоджено із заінтересованими органами та подано на розгляд Кабінету Міністрів України | Виконано |  |  |  | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.2023 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 573» |
| 4.2.2. | Розроблення наказів та/або інших організаційно-розпорядчих документів, спрямованих на врегулювання питань цифрової трансформації в Мінагрополітики | березень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Розроблено накази та/або інші організаційно-розпорядчі документи, спрямовані на врегулювання питань цифрової трансформації в Мінагрополітики | Виконується |  |  |  | Проводиться робота щодо розроблення проектів наказів та/або інших організаційно-розпорядчих документів, спрямованих на врегулювання питань цифрової трансформації в Мінагрополітики |
| **Завдання 4.3. Кібербезпека та захист інформації в інформаційних системах** | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Проведення інвентаризації комп’ютерних програм, які використовуються в Мінагрополітики | лютий | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Проведено інвентаризацію комп’ютерних програм, які використовуються в Мінагрополітики | Виконано |  |  |  | Матеріали за результатами проведеної інвентаризації комп’ютерних програм, які використовуються в міністерстві листом Мінагрополітики від 01.02.2023 № 21-1120-05/3663 надіслано до Мінекономіки |
| 4.3.2. | Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах Мінагрополітики | січень-  березень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Забезпечено захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах Мінагрополітики | Виконано |  |  |  | 01 січня 2023 року введено в промислову експлуатацію комплексні системи захисту інформації автоматизованих систем класу «1», призначені для обробки конфіденційної та службової інформації з найвищим ступенем обмеження доступу «Для службового користування» |
| 4.3.3. | Забезпечення організації навчань для працівників апарату Мінагрополітики  з питань кібербезпеки та кібергігієни | січень-  березень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Пройдено навчання з питань кібербезпеки та кібергігієни працівниками апарату Мінагрополітики | Виконано |  |  |  | Працівниками Мінагрополітики відповідальними за кіберзахист та захист інформації взято участь у навчанні в рамках програм: «Кіберзахист ОКІІ для фахівців з інформаційної безпеки державного сектору», «Основи забезпечення кібербезпеки та протидії дезінформації»,  а також забезпечено участь в засіданні Національного кластеру з кібербезпеки |
| 4.3.4. | Забезпечення постійного моніторингу офіційних вебсайтів основних суб’єктів національної кібербезпеки на предмет організації кібератак в Україні | січень-  березень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Здійснено постійний моніторинг офіційних вебсайтів основних суб’єктів національної кібербезпеки на предмет організації кібератак в Україні | Виконано |  |  |  | Працівниками Мінагрополітики відповідальними за кіберзахист та захист інформації забезпечено постійний моніторинг офіційних вебсайтів основних суб’єктів національної системи кібербезпеки на предмет організації кібератак |
| 4.3.5. | Розроблення наказів та/або інших організаційно-розпорядчих документів з питань кібербезпеки та захисту інформації в інформаційних системах | січень-  березень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Розроблено накази та/або інших організаційно-розпорядчі документи з питань кібербезпеки та захисту інформації в інформаційних системах | Виконано |  |  |  | Прийнято накази Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.01.2023 «Про введення в промислову експлуатацію комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу «1» та від 17.02.2023 № 209 «Про внесення зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 грудня 2021 року № 472» |
| **Стратегічна ціль 5. Забезпечення виробництва та експорту безпечної та здорової сільськогосподарської та харчової продукції** | | | | | | | | | |
| **Завдання 5.1. Створення належних умов для безпечного споживання** | | | | | | | | | |
| 5.1.3. | Розроблення проекту наказу «Про затвердження Порядку адміністративного (досудового) оскарження постанови у справі про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми» | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Прийнято наказ Мінагрополітики від 24.02.2023. № 261 «Про внесення змін до деяких наказів щодо ввезення (пересилання) на митну територію України рибних продуктів, призначених для споживання людиною», зареєстрований у Мін’юсті 27.03.2023 за № 510/39566.  У зв’язку з втратою актуальності розробки проекту акта, а також з метою приведення у відповідність із вимогами законодавства Європейського Союзу вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України рибних продуктів, призначених для споживання людиною, було запропоновано цей пункт замінити на «Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про внесення змін до деяких наказів щодо ввезення (пересилання) на митну територію України рибних продуктів, призначених для споживання людиною» |
| 5.1.4. | Розроблення проекту наказу «Про затвердження Вимог до яєць» | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Прийнято наказ Мінагрополітики від 07.03.2203 № 360 «Про затвердження Вимог до курячих яєць», зареєстрований у Мін’юсті 23.03.2023 за № 494/39550 |
| 5.1.5. | Розроблення проекту наказу «Про затвердження Вимог до інкубаційних яєць та молодняка свійської птиці» | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконується | - | - | - | Строк виконання перенесено на ІІ квартал 2023 року у зв’язку з першочерговою пріоритетністю іншого акта: розроблено та прийнято наказ Мінагрополітики від 27 березня 2023 р. № 625 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 жовтня 2022 року № 813 та затвердження Вимог до окремих показників якості для м’яса свійської птиці» |
| **Завдання 5.2. Забезпечення належного здоров’я та благополуччя тварин, стабільної епізоотичної ситуації в Україні** | | | | | | | | | |
| 5.2.3. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про післядипломну освіту та інші форми підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини» | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови | Виконано |  |  |  | Проект постанови направлено на розгляд Уряду (лист від 24.03.2023  № 21-3030-02/9257) |
| 5.2.4. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національну установу України з ветеринарних препаратів та кормових добавок» | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови | Виконано |  |  |  | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 17.03.2023  № 235 «Про затвердження Положення про Національну установу України з ветеринарних препаратів та кормових добавок» |
| 5.2.5. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків,затверджених постановами Кабінету Міністрів України  від 23 квітня 2008 р. № 413 і від 31 жовтня 2012 р. № 1003 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови | Виконується |  |  |  | Проект постанови направлено до Мін’юсту для проведення правової експертизи (лист від 16.03.2023  № 21-3030-05/8433).  Після отримання висновку проект постанови буде направлено на розгляд Уряду |
| 5.2.6. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію ветеринарних лікарських засобів» | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови | Виконується |  |  |  | Проект постанови направлено на погодження до Мінфін, Мінекономіки, Мінцифри, ДРС. Держпродспоживслужби, Отримано погодження усіх заінтересованих ЦОВВ, крім Мінфіну.  28.03.2023 Мінагрополітики звернулось до ДПСС про надання фінансово-економічних обґрунтувань до проекту постанови (лист № 21-3030-05.1/9369) з подальшим направленням на повторне погодження Мінфіну |
| 5.2.7. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і розмірів виплати грошової компенсації за використання в службових цілях державними ветери-нарними інспекторами, іншими посадовими та службовими особами, які працюють у системі компетентного органу, пасажирського транспорту або власних транспортних засобів чи засобів зв’язку» | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови | Виконано |  |  |  | Проект постанови Кабінету Міністрів України направлено на розгляд (лист від 12.12.2022  № 21-3030-02/26192).  Листом СКМУ від 28.12.2022 № 27572/0/2-22 проект постанови повернуто для актуалізації |
| 5.2.10. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження Порядку надання повноваження ліцензованим ветеринарним лікарям на видачу ветеринарних свідоцтв та ветеринарних паспортів на тварин» | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконується |  |  |  | Проект наказу направлено на погодження до Мінцифри, Держпродспоживслужби. Від Мінцифри Отримано зауваження (лист від 21.03.2023  № 1/04-2-2830):  Доопрацьований проект наказу направлено до Мінцифри (лист від 23.03.2023  № 21-3020-05/9094). Після отримання погодження Мінцифри проект наказу буде направлено на державну реєстрацію до Мін’юсту |
| 5.2.17. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження Правил виробництва, обігу та застосування (використання) лікувальних кормів» | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано |  |  |  | Прийнято наказ Мінагрополітики від 26.01.2023 № 69 «Про затвердження Правил виробництва, обігу та застосування (використання). лікувальних кормів», зареєстрований в Мін’юсті 10.03.2023 за № 433/39489 |
| **Завдання 6.2. Покращення якості виробленої продукції** | | | | | | | | | |
| 6.2.1. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Порядку ведення Реєстру органів сертифікації | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконується | - | - | - | Наказ Мінагрополітики від 27.03.2023 № 637 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру органів сертифікації у сфері географічних зазначень або традиційних гарантованих особливостей та форми заявки на внесення органу сертифікації до Реєстру органів сертифікації у сфері географічних зазначень або традиційних гарантованих особливостей» направлено на державну реєстрацію до Мін’юсту |
| 6.2.2. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Вимог до національного символу та правила його використання | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконується | - | - | - | Проект наказу розроблено. Строк виконання перенесено на ІІ квартал 2023 року у зв’язку з першочерговою пріоритетністю завдання щодо проведення первинної оцінки стану імплементації актів права ЄС (acquis ЄС) |
| 6.2.3. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо додаткових вимог щодо сировини та кормів для тварин | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконується | - | - | - | Триває розробка проекту наказу.  Строк виконання перенесено на ІІI квартал 2023 року у зв’язку з першочерговою пріоритетністю завдання щодо проведення первинної оцінки стану імплементації актів права ЄС (acquis ЄС) |
| 6.2.4. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Порядку складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію традиційної гарантованої особливості | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконується | - | - | - | Проект наказу розроблено. Строк виконання перенесено на ІІ квартал 2023 р. у зв’язку з першочерговою пріоритетністю завдання щодо проведення первинної оцінки стану імплементації актів права ЄС (acquis ЄС) |
| 6.2.5. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Порядку ведення Реєстру традиційних гарантованих особливостей | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконується | - | - | - | Проект наказу розроблено і опрацьовано фахівцями Департаменту правового забезпечення. Строк виконання перенесено на ІІ квартал 2023 року у зв’язку з першочерговою пріоритетністю завдання щодо проведення первинної оцінки стану імплементації актів права ЄС (acquis ЄС) |
| 6.2.6. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Вимог до складання та подання заяви на застосування особливого показника якості | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконується | - | - | - | Триває розробка проекту наказу.  Строк виконання перенесено на ІІI квартал 2023 року у зв’язку з першочерговою пріоритетністю завдання щодо проведення первинної оцінки стану імплементації актів права ЄС (acquis ЄС) |
| 6.2.7. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Порядку ведення Переліку користувачів схем якості | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконується | - | - | - | Триває розробка проекту наказу.  Строк виконання перенесено на ІІI квартал 2023 року у зв’язку з першочерговою пріоритетністю завдання щодо проведення первинної оцінки стану імплементації актів права ЄС (acquis ЄС) |
| 6.2.8. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Порядку оформлення, подання та розгляду заяви про початок використання схеми якості | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконується | - | - | - | Триває розробка проекту наказу.  Строк виконання перенесено на ІV квартал 2023 року у зв’язку з першочерговою пріоритетністю завдання щодо проведення первинної оцінки стану імплементації актів права ЄС (acquis ЄС) |
| 6.2.9. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Порядку інформаційної взаємодії щодо географічних зазначень, традиційних гарантованих особливостей та особливих показників якості | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконується | - | - | - | Триває розробка проекту наказу.  Строк виконання перенесено на ІV квартал 2023 року у зв’язку з першочерговою пріоритетністю завдання щодо проведення первинної оцінки стану імплементації актів права ЄС (acquis ЄС) |
| 6.2.10. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Вимог до типового контрольного плану виробників з географічним зазначенням та з традиційною гарантованою особливістю | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконується | - | - | - | Триває розробка проекту наказу.  Строк виконання перенесено на ІV квартал 2023 року у зв’язку з першочерговою пріоритетністю завдання щодо проведення первинної оцінки стану імплементації актів права ЄС (acquis ЄС) |
| 6.2.11. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Порядку сертифікації продукції з географічним зазначенням, традиційними гарантованими особливостями, видачі сертифіката та його форма | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.01.2023 № 68 «Про затвердження Порядку сертифікації товару з географічним зазначенням або традиційною гарантованою особливістю, форми сертифіката на відповідність товару специфікації і Порядку розгляду апеляцій на рішення органів сертифікації», зареєстрований в Мін’юсті 28.02.2023 за № 363/39419, 364/39420 |
| 6.2.12. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Порядку розгляду апеляцій на рішення органів сертифікації | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.01.2023 № 68 «Про затвердження Порядку сертифікації товару з географічним зазначенням або традиційною гарантованою особливістю, форми сертифіката на відповідність товару специфікації і Порядку розгляду апеляцій на рішення органів сертифікації», зареєстрований в Мін’юсті 28.02.2023 за №363/39419, 364/39420 |
| **Завдання 6.3. Створення умов для становлення в Україні конкурентоспроможного ринку спирту етилового та суміжних галузей** | | | | | | | | | |
| 6.3.2. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України  від 13 квітня 2009 року  № 264» | І квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконується | - | - | - | Розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 13 квітня 2009 року № 264», який листом від 10.02.2023 № 21-3011-05/5190 направлено на погодження до Мінфіну, ДПС та листом від 10.02.2023 № 21-3011-05.1/5355 до ДРС. Отримано роз’яснення ДРС, що проект наказу не містить норм регуляторного характеру та лист Мінфіну щодо непогодження проекту наказу. Позиція від ДПС не надходила. У зв’язку з цим пропонується виконання заходу перенести на ІІ квартал 2023 року |
| **Стратегічна ціль 7. Стимулювання виробництва продукції з високою доданою вартістю для забезпечення внутрішніх потреб**  **та нарощування експорту** | | | | | | | | | |
| **Завдання 7.1. Покращення ефективності управління та використання меліоративних систем** | | | | | | | | | |
| 7.1.2. | Міжнародна співпраця щодо проектів з відновлення водного господарства та меліорації земель | січень-  березень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Забезпечено участь у заходах та обговоренні з представниками міжнародних організацій пропозицій, спрямованих на вирішення актуальних завдань відновлення меліорації земель в Україні | Виконано | - | - | - | Забезпечено участь у  6-ти заходах та обговоренні з представниками міжнародних організацій  пропозицій, спрямованих на вирішення актуальних завдань відновлення меліорації земель. Участь у заходах та обговоренні з представниками:  - Світового Банку з питань проведення оцінки збитків меліоративній інфраструктурі внаслідок військової агресії російської федерації на місцевому, регіональному рівнях;  - Міністерства сільського господарства природи та якості харчових продуктів (Нідерланди), Нідерландського водного партнерства щодо пріоритетних проектів з відновлення водного господарства та меліорації земель;  - Світового Банку щодо обговорення законопроекту вдосконалення системи управління об’єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності;  - Japan International Cooperation Agency (Японія) – щодо перспектив відновлення  зрошення;  - Програми USAID з аграрного та сільського розвитку АГРО щодо рекомендацій для розробки покрокової інструкції створення організацій водокористувачів;  - компанією Beten Ingénierie International (Франція) – щодо забезпечення подачі якісної води на Інгулецьку зрошувальну систему, відновлення питного водопостачання міста Миколаїв, розробки інвестиційних проектів відновлення меліоративних систем.  Направлено листи до МЗС України щодо налагодження співпраці з Республікою Молдова в частині можливості підписання двостороннього документа стосовно визначення порядку допуску українських спеціалістів до обслуговування та зберігання Білгород-Дністровським МУВГ підвідного каналу, рибозахисного пристрою та насосної станції розташованих на території Республіки Молдова |
| **Завдання 7.2. Підвищення стійкості сільського господарства в умовах змін клімату** | | | | | | | | | |
| 7.2.1. | Участь у засіданнях робочих груп з питань відновлення меліоративних систем, створення організації водокористувачів | січень-  березень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Взято участь у засіданнях робочих груп | Виконано | - | - | - | Взято участь у 7-ми нарадах та засіданнях робочих груп Взято участь у 7 засіданні робочої групи з визначення переліку меліоративних систем та державного майна, що використовується для їх належної експлуатації.  Взято участь у виїзних нарадах за участю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, сільгосптоваровироб-ників та ініціативних груп організацій водокористувачів у Полтавській та Одеській областях.  Проведено засідання робочої групи з питань розробки алгоритму внесення відомостей про меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі до Державного земельного кадастру |
| 7.2.2. | Підтримка створення організацій водокористувачів | січень-  березень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Зареєстровано щонайменше дві організації водокористувачів | Виконано | - | - | - | Зареєстровано 11 організацій водокористувачів.  На офіційному вебсайті Держрибагентства оприлюднено 16 повідомлень щодо проведення установчих зборів з метою створення організацій водокористувачів в межах зрошувальних систем на території Вінницької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської областей та осушувальної системи на території Житомирської області.  В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано 11 організацій водокористувачів |
| **Завдання 7.3. Надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів** | | | | | | | | | |
| 7.3.1. | Участь у реалізації бюджетної програми щодо надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів | січень-  березень | Управління регулювання аграрних ресурсів | Забезпечення супроводу реалізації програми державної підтримки | Виконується |  |  |  | Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від  11 жовтня 2021 р.  № 1070» |
| **Стратегічна ціль 8. Забезпечення представництва України у міжнародних організаціях** | | | | | | | | | |
| **Завдання 8.1. Участь у міжнародних заходах** | | | | | | | | | |
| 8.1.1. | Забезпечення представництва України у Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) | січень-  березень | Департамент міжнародної співпраці та євроінтеграції | Забезпечено участь представників Мінагрополітики у офіційних заходах ФАО | Виконується | - | - | - | Здійснено підготовку до участі у 172 Сесії Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Представлення позиції України |
| 8.1.2. | Забезпечення представництва України у заходах Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ) | січень-  березень | Департамент міжнародної співпраці та євроінтеграції | Забезпечено участь представників Мінагрополітики у офіційних заходах УПОВ | Виконано | - | - | - | Забезпечено участь у 35-ій позачерговій сесії Ради Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ), (23.03.2023). Забезпечено участь у 35-ій позачерговій сесії Ради Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ), (23.03.2023).  Представлення позиції України |
| 8.1.3. | Опрацювання питання участі у засіданні кластера 5 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС | січень-  березень | Департамент міжнародної співпраці та євроінтеграції | Забезпечено участь представників Мінагрополітики у засіданні кластера 5 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітниц-тва Комітету асоціації між Україною та ЄС | Не виконано | - | - | - | Сьоме засідання Кластера 5 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС було проведено 07.12.2022 в режимі відеоконференції під головуванням Мінагрополітики. Станом на 01.04.2023 дату проведення чергового засідання не визначено. Представлення позиції України |
| 8.1.4. | Забезпечення проведення онлайн-консультацій в рамках Спільних міжурядових комісій з питань двостороннього співробітництва | січень-  березень | Департамент міжнародної співпраці та євроінтеграції | Проведено онлайн-консультації в рамках українсько-албанської Спільної комісії та Міжурядової українсько-ліванської комісії з торговельно-економічного співробітництва | Не виконано | - | - | - | Станом на 01.04.2023 дати проведення онлайн - консультації в рамках українсько - албанської Спільної комісії та Міжурядової українсько - ліванської комісії з торговельно - економічного співробітництва не визначено. Проведення аналізу стану двостороннього співробітництва, виявлення найбільш перспективних напрямів і форм взаємодії, зокрема напрямів підтримки України |
| 8.1.5. | Здійснення контролю виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони відповідно до завдань, головним виконавцем яких визначено Мінагрополітики | січень-  березень | Департамент міжнародної співпраці та євроінтеграції | Забезпечено щоквартальне звітування щодо виконання Угоди про асоціацію | Виконано | - | - | - | Опрацьовано звіт щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони, за I квартали 2023 року та буде направлено Секретаріату Кабінету Міністрів України до 12.04.2023. Забезпечення контролю виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони |
| **Завдання 9.2. Нарощування рибогосподарського потенціалу України у внутрішніх водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України** | | | | | | | | | |
| 9.2.1. | Збільшення промислових запасів водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та поновлення природних популяцій водних біоресурсів, у тому числі, занесених до Червоної книги України | січень-  березень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Проведено зариблення рибогосподарських водних об’єктів | Виконується | - | - | - | Проведення зариблення рибогосподарських водних об’єктів планується проводити протягом серпня-вересня.  Вселення планується проводити ДУ «Рибоводний форелевий завод «Лопушно».  Державні рибовідтворювальні комплекси, які розташовані на території Херсонської області (ДУ «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведення молоді частикових видів риб» та ДУ «Виробничо-експериментальний дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика») на даний час перебувають на тимчасово окупованій території та у зоні бойових дій |
| **Стратегічна ціль 10. Ефективне прозоре управління та регулювання у сфері земельних відносин** | | | | | | | | | |
| **Завдання 10.3. Ведення та функціонування, в тому числі адміністрування Державного земельного кадастру** | | | | | | | | | |
| 10.3.1. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру» | березень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-кадастр | Розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України | Виконано частково | **-** | - | - | Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо охорони земель і ґрунтів» щодо забезпечення внесення до Державного земельного кадастру відомостей про заходи щодо охорони земель і ґрунтів (у процесі розробки назву проекту постанови змінено).  Проект акта погоджено Міністром (лист Мінагрополітики від 23.02.2023  № 21-6000-05.1/6656).  **Проект акта погоджено без зауважень** - Мінфіном (лист від 06.03.2023  № 06030-02-5/6099); Держрибагентством (лист від 10.03.2023 № 3-10.1-5/1316-23); Держводагентством (лист від 17.03.2023  № 1312/4/2/11-23); Мінекономіки (лист від 20.03.2023 № 3212-04/11969-03);  **із зауваженнями** - Міндовкілля (лист від 16.03.2023  № 25/1-34/4066-23). Держгеокадастр листом від 28.03.2023  № 5-28-0.215-2689/2-23 звернувся до Мінцифри з проханням вжити заходів щодо прискорення розгляду проекту акта та надати висновок за результатами проведення цифрової експертизи. Листом Держгеокадастру від 28.03.2023  № 5-28-0.215-2727/2-23 проект акта направлено до НАЗК для визначення необхідності проведення атикорупційної експертизи.  Листом Держгеокадастру від 28.03.2023  № 5-28-0.215-2728/2-23 проект акта направлено на правову експертизу до Мін'юсту |
| **Завдання 10.4. Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності** | | | | | | | | | |
| 10.4.4. | Організація та здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм | січень-  березень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-кадастр | Проведено заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог земельного законодавства | Не виконано | - | - | - | Заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог земельного законодавства не здійснювалися.  Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану»  (зі змінами) припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні»  (зі змінами) |
| 10.4.5. | Організація здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності в частині використання та охорони земель | січень-  березень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-кадастр | Здійснено заходи  державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель | Не виконано | - | - | - | Заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель не здійснювалися.  Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану»  (зі змінами) припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні»  (зі змінами) |
| 10.4.6. | Організація здійснення державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю | січень-  березень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-кадастр | Проведено заходи державного нагляду (контролю) щодо  додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності | Не виконано | - | - | - | Заходи державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності не здійснювалися  Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану»  (зі змінами) припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні»  (зі змінами) |
| **Завдання 10.5. Забезпечення функціонування національної інфраструктури геопросторових даних шляхом створення національного геопорталу, геопорталів Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних, створення базових наборів геопросторових даних та забезпечення доступу користувачів до геопросторових даних та метаданих, виконання комплексу заходів з демаркації та делімітації державного кордону** | | | | | | | | | |
| 10.5.3. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» | березень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-кадастр | Подано на розгляд Кабінету Міністрів проект постанови Кабінету Міністрів України | Виконано частково | - | - | - | Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено, проект акта проходить погодження із заінтересованими органами виконавчої влади.  Проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо встановлення та використання географічних назв» розроблено та надіслано на погодження до Мінагрополітики листом Держгеокадастру  від 07.02.2023  № 5-28-0.203-1085/2-23.  Доопрацьований проект акта надіслано на повторне погодження до Мінагрополітики листом Держгеокадастру від 03.03.2023  № 5-28-0.203-1917/2-23 та отримано погодження Міністра (лист Мінагрополітики від 07.03.2023  № 21-6000-05.1/7666).  Проект акта надіслано на погодження до відповідних ЦОВВ та Всеукраїнських асоціацій ОМС листами Держгеокадастру від 13.03.2023:  №5-28-0.204-2202/2-23;  №5-28-0.204-2200/2-23;  №5-28-0.204-2205/2-23;  №5-28-0.204-2204/2-23;  № 26-28-0.204-2201/2-23 та від 14.03.2023:  №7-28-0.204-2203/2-23;  № 26-28-0.204-2240/2-23; № 26-28-0.204-2241/2-23;  **Проект акта погоджено без зауважень:**  Адміністрація Держспецзв’язку  від 16.03.2023  № 04/01/01-91/СЕД; Мінфін від 17.03.2023  № 47030-11-5/7353; Антимонопольний комітет від 17.03.2023 № 130-06/01-57-НПА; Міндовкілля (лист від 21.03.2023 № 25/1-22/4285-23); ВАОМС «Асоціація об’єднаних територіальних громад» (лист від 20.03.2023  № 82/23 );  **із зауваженнями** - ВАОМС «Асоціація міст України» (лист від 20.03.2023 № 5-122/23) |
| **Стратегічна ціль 11. Фінансова стійкість сільськогосподарських товаровиробників** | | | | | | | | | |
| **Завдання 11.3. Завдання Забезпечення стабільного бюджетного фінансування** | | | | | | | | | |
| 11.3.1. | Розробка та затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік (внесення змін до них) | березень | Фінансово-економічний департамент | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Забезпечення виконання державного бюджету.  Відповідними наказами Мінагрополітики затверджено паспорти бюджетних програм на 2023 рік |
| 11.3.3. | Моніторинг фактичного фінансування видатків за бюджетними програмами Мінагрополітики | січень-  березень (щотижнево) | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано | - | - | - | Забезпечення виконання державного бюджету.  Відповідні інформаційно-аналітичні матеріали щотижнево готуються в розрізі бюджетних програм Мінагрополітики |
| **Завдання 11.4. Управління державною власністю** | | | | | | | | | |
| 11.4.1. | Організація роботи постійно діючої комісії з питань управління майном в Мінагрополітики | січень-  березень | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано |  |  |  | Забезпечення виконання Закону України «Про управління об’єктами державної власності». Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо ефективності управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства, проведено 3 засідання постійної діючої комісії з питань управління майном в Мінагрополітики |
| **Завдання 11.5. Аналіз та прогнозування аграрного розвитку** | | | | | | | | | |
| 11.5.1. | Організація роботи щодо розробки пропозицій (внесення змін) до стратегічних документів Уряду, міністерства | січень-  березень | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено відповідні пропозиції в межах компетенції | Не виконано |  |  |  | До надходження відповідних проектів програмних документів державної політики, виконання завдання неможливе |
| 11.5.2. | Складання балансів попиту та пропозиції на основні види сільськогосподарської продукції | січень-  березень (щомісяця) | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано |  |  |  | Забезпечення функціонування ринків та галузі у сфері сільськогосподарської продукції. Відповідні інформаційно-аналітичні матеріали готуються щомісяця |
| 11.5.3. | Аналіз стану розвитку аграрного сектору економіки | січень-  березень (щотижнево) | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано |  |  |  | Формування продовольчої безпеки держави. Відповідні інформаційно-аналітичні матеріали готуються щотижнево |
| 11.5.4. | Аналіз стану розвитку ринку зернових культур | січень-  березень (щотижнево) | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано |  |  |  | Забезпечення стійкості системи продовольчої безпеки на ринку зернових культур. Відповідні інформаційно-аналітичні матеріали готуються щотижнево |
| 11.5.5. | Моніторинг середніх цін на основні види сільськогосподарської продукції та продукти її переробки | січень-  березень (щотижнево) | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано |  |  |  | Стимулювання збільшення обсягів виробництва якісної сільськогосподарської продукції. Відповідні інформаційно-аналітичні матеріали готуються щотижнево |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_