Додаток 5  
до Порядку розроблення, виконання,  
моніторингу та контролю за виконанням  
планів роботи Міністерства аграрної  
політики та продовольства України

**ЗВІТ**  
**про виконання плану роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України**

**за IІ квартал 2023 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальний виконавець | Індикатор виконання | | Обсяг фактичного фінансування | | | Пояснення щодо виконання заходу |
| плановий | фактичний | Державний бюджет | | Інші джерела (розшифрувати) |
| загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Стратегічна ціль 1. Продовольча безпека** | | | | | | | | | |
| **Завдання 1.1. Стимулювання розвитку тваринництва** | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Визначення загального обсягу збитків у галузі тваринництва, зокрема щодо руйнування комплексів, ферм та завданих збитків у галузі тваринництва, відповідно  до наданої інформації структурними підрозділами облдержадміністрацій  з агропромислового розвитку | постійно  на період дії воєнного стану в Україні | Департамент аграрного розвитку | Узагальнено інформацію щодо суб’єктів господарювання, у яких внаслідок бойових дій загинули сільськогос-подарські тварини або зруйновані ферми | Виконано | - | - | - | Визначено загальний обсяг збитків у галузі тваринництва, внаслідок збройної агресії російської федерації.  Щомісячно до 05 числа місяця наступного за звітним періодом поточного року  визначено загальний обсяг збитків у галузі тваринництва, внаслідок збройної агресії російської федерації.  Структурними підрозділами облдержадміністрацій заповнено відповідні форми, які розміщені на Google Диску. Узагальнену інформацію надано керівництву міністерства. |
| 1.1.2 | Моніторинг інформації стосовно кількості поголів’я сільськогосподарських тварин | квітень- червень  (щомісячно) | Департамент аграрного розвитку | Актуалізовано інформацію стосовно наявного та втраченого поголів'я сільськогоспо-дарських тварин | Виконано | - | - | - | Визначено наявну кількість поголів'я сільськогосподарських тварин у розрізі видів.  Станом на ІІ квартал поточного року визначено наявну кількість поголів’я сільськогосподарських тварин у розрізі видів. Проведено щомісячний аналіз статистичної інформації, зокрема форми 24 - сг «Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин». |
| 1.1.3 | Прогнозування стану розвитку галузі тваринництва шляхом математичного моделювання (з урахуванням фактичних обсягів імпорту та експорту продукції тваринного походження) | квітень- червень  (щомісячно) | Департамент аграрного розвитку | Підготовлено інформацію щодо стану галузі тваринництва на останню звітну дату | Виконано | - | - | - | Змодельовано потенційно можливу ситуацію щодо стану галузі тваринництва на останню звітну дату, використовуючи оперативну інформацію областей з попередніх періодів.  Станом на ІІ квартал, на основі останніх оперативних даних із Держстату, розраховано кількісні показники у тваринництві на звітний період, зокрема з нанесенням даних на карту України, що відображають модель обсягів виробництва у тваринництві по регіонах. |
| **Завдання 1.2. Забезпечення розвитку племінної справи у тваринництві** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві | ІІ квартал | Департамент аграрного розвитку | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Затверджено наказ Мінагрополітики від 23.06.2023 № 1310 «Про присвоєння статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві у ІI кварталі 2023 року».  Присвоєно 15 суб'єктам господарювання відповідні статуси суб'єкта племінної справи у тваринництві та видано свідоцтва про реєстрацію стада в Держплемреєстрі та позбавлено статусів 28 суб’єктів господарювання. |
| 1.2.2 | Організація проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів | ІІ квартал | Департамент аграрного розвитку | Забезпечено видачу бланків сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів | Виконано | - | - | - | Видано бланки сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів загальною кількістю 4250 примірників.  Мінагрополітики передало бланки сертифікатів регіональним установам, які відповідають за облік, зберігання, витрачання бланків сертифікатів. |
| 1.2.3 | Ведення Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві | ІІ квартал | Департамент аграрного розвитку | Наповнено інформаційну базу даних Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві | Виконано | - | - | - | Забезпечено наповнення інформаційної бази даних Державного реєстру суб'єктів племінної справи у тваринництві.  Оновлено Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві станом на 01.07.2023. |
| 1.2.4 | Ведення Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві | ІІ квартал | Департамент аграрного розвитку | Наповнено інформаційну базу даних Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві | Виконано | - | - | - | Забезпечено наповнення інформаційної бази даних Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві.  Оновлено Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві станом на 01.07.2023. |
| **Завдання 1.3. Забезпечення продовольчої безпеки** | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Моніторинг стану виконання плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 327-р | щомісячно  на період дії воєнного стану в Україні | Департамент аграрного розвитку | Надано узагальнену інформацію Кабінету Міністрів України щодо стану виконання плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану | Виконано | - | - | - | Надано узагальнену інформацію КМУ щодо стану виконання плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану листами від: 13.04.2023 № 21-1321-02/10751, 11.05.2023 № 21-1321-02/12684, 14.06.2023 № 21-1321-15103. Щомісячно проводиться інформування КМУ про стан виконання плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану у визначений термін. |
| 1.3.2 | Проведення оперативного моніторингу ходу сівби та збирання основних сільськогосподарських культур | щотижнево  по мірі їх проведення | Департамент аграрного розвитку | Надано інформацію Кабінету Міністрів України, керівництву Мінагрополітики та оприлюднено на сайті міністерства | Виконано | - | - | - | Надано узагальнену  інформацію КМУ щодо сівби та збирання сільськогосподарських культур урожаю 2023 року.  Щотижнево проводиться збір відповідної інформації з подальшим узагальненням. |
| 1.3.3 | Проведення оперативного моніторингу ходу посадки та збирання основних овочевих культур | щомісячно  по мірі їх проведення | Департамент аграрного розвитку | Надано інформацію керівництву Мінагрополітики та оприлюднено на сайті міністерства | Виконано | - | - | - | Надано узагальнену  інформацію щодо ходу посадки основних овочевих культур.  Зібрано відповідну інформацію за І-ІІ квартал з подальшим узагальненням. |
| 1.3.4 | Моніторинг інформації щодо забезпечення сільгосптоваровиробників мінеральними добривами | квітень- червень | Департамент аграрного розвитку | Підготовлено інформацію щодо забезпечення сільгосптоваро-виробників мінеральними добривами | Виконано | - | - | - | Надано узагальнену інформацію щодо забезпечення сільгосптоваровироб-ників мінеральними добривами.  Щомісяця проводиться збір відповідної інформації з подальшим узагальненням. |
| 1.3.5 | Моніторинг інформації щодо забезпечення сільгосптоваровироб-ників паливом | квітень- червень | Департамент аграрного розвитку | Підготовлено інформацію щодо забезпечення сільгосптоваровироб-ників паливом | Виконано | - | - | - | Надано узагальнену інформацію щодо забезпечення сільгосптоваровиробників паливом.  Проводиться збір відповідної інформації щодо потреби у паливі для проведення комплекмсу весняно-літніх та літньо-осінніх польових робіт. |
| 1.3.6 | Підготовка матеріалів для участі керівництва Мінагрополітики у міжвідомчій робочій групі Ради національної безпеки і оборони України, утвореної за результатами розгляду питання «Про стан забезпечення продовольчої безпеки» | квітень- червень | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Підготовлено та надано керівництву матеріали щодо стану продовольчої безпеки України та пропозиції до рішень міжвідомчої робочої групи | Виконуєть-ся | - | - | - | Підготовлено та надано матеріали заступнику Міністра Дмитрасевичу М.О. для участі у засіданні робочої групи з підготовки до розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питання «Про стан забезпечення продовольчої безпеки, яке відбулося 21.06.2023. Крім того, Департаментом підготовлено зауваження та пропозиції до оновленої редакції протокольного рішення засідання Ради національної безпеки і оборони України з питання «Про стан забезпечення продовольчої безпеки»  від 11 травня 2023 року та листом від 15.06.2023 р. № 21-3000-05.1/72дск направлено Апарату Ради національної безпеки і оборони. |
| 1.3.7 | Підготовка матеріалів для участі керівництва Мінагрополітики у робочій групі Ради національної безпеки і оборони України, утвореної за результатами розгляду питання «Про стан забезпечення стійкості функціонування та розвитку національної економіки в умовах воєнного стану» | квітень- червень | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, | Підготовлено та надано керівництву матеріали щодо стану продовольчої безпеки України та пропозиції до рішень робочої групи | Виконуєть-ся | - | - | - | Мінагрополітики підготовлено та листом від 22.05.2023 р.  № 21-3013-05.1/13361  надано пропозиції Апарату Ради національної безпеки і оборони України до довідки «Про стан забезпечення стійкості функціонування та розвитку національної економіки в умовах воєнного стану». |
| 1.3.8 | Підготовка проекту постанови «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії» | ІІ квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів, | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16 травня 2023 р. № 495 « Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії» | Виконано | - | - | - | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16 травня 2023 р. № 495 «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії». |
| **Завдання 1.4. Стимулювання створення або розвитку тепличного господарства, садівництва, ягідництва та виноградарства** | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738 | щодня  по мірі надходження заявок в системі Дія | Департамент аграрного розвитку | Кількість опрацьованих заявок на надання грантів, що зареєстровані | Виконано | 190 500 000,00 |  |  | Опрацьовано 33 заявки на надання грантів, що зареєстровані.  Щодня отримується інформація, яка узагальнюється, виплати грантів здійснюються відповідно до наданої інформації уповноважених банків та поданих заявок до Мінекономіки. |
| 1.4.2 | Надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 21 червня 2022 р. № 738 | щодня відповідно до отриманих заяв в системі Дія | Департамент аграрного розвитку | Кількість опрацьованих заявок на надання грантів, що зареєстровані | Виконано | 182 857 450,00 |  |  | Опрацьована 51 заявка на надання грантів, що зареєстровані  Щодня отримується інформація, яка узагальнюється, виплати грантів здійснюються відповідно до наданої інформації уповноважених банків та поданих заявок до Мінекономіки. |
| **Завдання 1.5.** **Виведення нових сортів рослин, адаптованих до природно-кліматичних умов країни (одиниць)** | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Ведення Державного реєстру заявок на сорти рослин | квітень- червень (щомісяця) | Департамент аграрного розвитку | Сформовано Державний реєстр заявок на сорти рослин на 2023 рік | Виконано | - | - | - | У ІІ кварталі 2023 року до Реєстру заявок включено 126 заявок. |
| 1.5.2 | Ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні | квітень- червень (щомісяця) | Департамент аграрного розвитку | Сформовано Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2023 рік | Виконано | - | - | - | У ІІ кварталі  2023 року до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні включено 42 сорти. |
| 1.5.3 | Ведення Реєстру патентів на сорти рослин | квітень- червень (щомісяця) | Департамент аграрного розвитку | Сформовано Реєстр патентів на 2023 рік | Виконано | - | - | - | У ІІ кварталі 2023 року до Державного реєстру патентів на сорти рослин сортів включено 59 сортів. |
| 1.5.4 | Ведення реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин | квітень- червень | Департамент аграрного розвитку | Сформовано реєстр представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин | Виконуєть-ся | - | - | - | Підготовлено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження порядку проведення реєстрації представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин». |
| 1.5.5 | Формування та публікація офіційного видання бюлетеня «Охорона прав на сорти рослин» | 15 травня 2023 | Департамент аграрного розвитку | Сформовано та опубліковано офіційне видання - бюлетень «Охорона прав на сорти рослин», випуски 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Виконано | - | - | - | Сформовано за 2023 рік випуски 3, 4, 5. |
| 1.5.6 | Виготовлення та видача охоронних документів | квітень- червень | Департамент аграрного розвитку | Забезпечено видачу бланків охоронних документів на сорти рослин | Виконано | - | - | - | Свідоцтв про державну реєстрацію сорту - 42; патентів на сорти рослин - 59;  свідоцтв про авторство на сорт рослин – 90. |
| **Завдання 1.6. Забезпечення розвитку виноградарства та виноробства** | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Затвердження технологічних інструкцій на виробництво вина та коньяків України | квітень- червень | Департамент аграрного розвитку | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Затверджено 96 технологічних інструкцій. |
| 1.6.2 | Затвердження проектів на створення виноградників | квітень- червень | Департамент аграрного розвитку | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Не виконано | - | - | - | 0 |
| 1.6.3 | Проведення Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості | квітень- червень | Департамент аграрного розвитку | Надано витяг з Протоколу Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості | Виконано | - | - | - | Проведено 1 комісію виноробної промисловості. |
| 1.6.4 | Дегустація нових марок виноробної продукції | квітень- червень | Департамент аграрного розвитку | Надано витяг з Протоколу Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості | Виконано | - | - | - | Надано витяги з протоколу 20 новим маркам виноробної продукції. |
| **Стратегічна ціль 3. Забезпечення гравців ринку якісною інфраструктурою** | | | | | | | | | |
| **Завдання 3.1. Реалізація державної політики у сфері інженерно-технічного забезпечення, освіти, науки, професійної підготовки кадрів для агропромислового виробництва** | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Забезпечення взаємодії наукових установ, органів виконавчої влади і сільськогосподарських товаровиробників при формуванні та реалізації державної аграрної політики | квітень- червень | Управління аграрної інфраструктури | Розроблено нормативно-правові акти з питань діяльності Науково-експертної ради Мінагрополітики та підготовлено протоколи її засідань (засідань секцій) | Виконуєть-ся | - | - | - | Підготовлено наказ Мінагрополітики від 10.02.2023 № 160 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 грудня 2021 року № 473», яким частково оновлено склад НЕР. Проведено засідання Секцій НЕР у форматі ZOOM-конференції (09.02.2023, 02.03.2023, 15.03.2023 та 18.05.2023). Підготовлено протоколи засідань Секцій. |
| 3.1.2 | Координація та проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок у сфері агропромислового комплексу | квітень- червень | Управління аграрної інфраструктури | Забезпечено супровід бюджетної програми КПКВК 2801050 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільсько-господарської продукції» у 2023 році та подано звіт про виконання науковими установами Мінагрополітики наукових робіт у 2023 році за зазначеною бюджетною програмою | Виконуєть-ся | 32 195,1 тис. грн |  |  | Для забезпечення супроводу бюджетної програми КПКВК 2801050: Фінансово-економічному департаменту подано пропозиції до паспорта на 2023 рік (затверджено наказом Мінагрополітики від 10.02.2023 № 168) та звіт про її виконання у 2022 році; щомісячно надаються пропозиції щодо відкриття асигнувань в розрізі наукових установ, відповідно до затвердженого помісячного розпису коштів загального фонду держбюджету на 2023 рік. |
| 3.1.3 | Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти та професійної підготовки кадрів для агропромислового виробництва | квітень- червень | Управління аграрної інфраструктури | Виконано обсяги державного замовлення на післядипломну освіту та підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу на  2023 рік за бюджетною програмою КПКВК 2801130 «Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу» | Виконуєть-ся | 5357,3 | - | - | Для забезпечення надання післядипломної освіти та підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу закладами освіти Мінагрополітики Фінансово-економічному департаменту подано пропозиції до паспорта на 2023 рік та звіт про її виконання у 2022 році; щомісячно надаються пропозиції щодо відкриття асигнувань в розрізі закладів освіти, відповідно до затвердженого помісячного розпису коштів Послуги післядипломної  освіти та підвищення кваліфікації фахівців надаються з урахуванням безпекової ситуації у регіонах. |
| **Стратегічна ціль. 4. Цифровий розвиток аграрного сектору економіки та захист інформації в інформаційних системах Мінагрополітики** | | | | | | | | | |
| **Завдання 4.1.** **Цифровізація реєстрів та публічних послуг Мінагрополітики** | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Забезпечення організації роботи, спрямованої на надання державної підтримки виробникам сільськогосподарської продукції через Державний аграрний реєстр | квітень- червень | Управління розвитку цифрових трансформацій в аграрному секторі економіки | Надано державну підтримку виробникам сільськогосподарської продукції через Державний аграрний реєстр | Виконуєть-ся | - | - | - | За допомогою програмних засобів Державного агарного реєстру для виробників сільськогосподарської продукції, які зареєструвалися в Державному аграрному реєстрі Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) за фінансової підтримки Європейського союзу було реалізовано запуск програм підтримки, зокрема:  - отримання техніки для завантаження рукавів для зберігання зерна серед операторів, що набрали від 1 рукава;  - отримання насіння кукурудзи та соняшника для підтримки агровиробників з прифронтових областей. |
| 4.1.2 | Забезпечення координації роботи, спрямованої на надання публічних послуг Мінагрополітики в автоматизованому режимі | квітень- червень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Надано публічні послуги Мінагрополітики в автоматизованому режимі | Виконуєть-ся | - | - | - | Станом на сьогодні міністерством проводиться робота щодо переведення всіх публічних послуг в автоматизований режим.  Реалізація завдань щодо перетворення всіх публічних послуг Мінагрополітики в автоматизований режим потребує додаткового фінансування.  Проте, у період дії воєнного стану наявні фінансові ресурси держави в першочерговому порядку спрямовуються на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії російської федерації, забезпечення недоторканості державного кордону та захисту держави.  У зв’язку з тим, що Законом України «Про Державний бюджет на 2023 рік» не перебачено фінансування на забезпечення виконання зазначених заходів наразі триває робота міністерства з пошуку міжнародних партнерів з метою забезпечення фінансування робіт із створення/ реалізації заходів щодо цифровізації публічних послуг Мінагрополітики. |
| 4.1.3 | Здійснення заходів щодо перетворення реєстрів у сфері охорони прав на сорти рослин | червень-  липень | Управління розвитку цифрових трансформацій в аграрному секторі економіки | Реєстри у сфері охорони прав на сорти рослин перетворено в електронні публічні реєстри | Виконано частково | - | - | - | Мінагрополітики спільно з Мінцифри у рамках міжнародної технічної допомоги затверджено технічні завдання з розробки програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи «Електронна система введення реєстрів у галузі рослинництва» метою якої є, зокрема, перетворення реєстрів у сфері рослинництва та насінництва в електронні публічні реєстри.  Водночас слід зазначити, що враховуючи Положення про інформаційну систему «Програмна платформа для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 № 356, Мінагрополітики розглядається можливість використання програмних засобів інформаційної системи «Програмна платформа для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів», зокрема, для технічного адміністрування та хостингу публічних електронних реєстрів.  Згідно з пунктом 15 вищезазначеного Положення, доступ до середовища інформаційної системи для створення та/або адміністрування, та/або технічного адміністрування, та/або ведення, та/або хостингу публічного електронного реєстру, інформаційно-комунікаційної системи здійснюється на підставі договору про приєднання до інформаційної системи, укладеного між держателем реєстру/власником інформаційно-комунікаційної системи і технічним адміністратором, зокрема на платній основі.  Проте, Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» не передбачено відповідне фінансове забезпечення для реалізації доступу до середовища інформаційної системи «Програмна платформа для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів», зокрема, через впровадження в країні воєнного стану, під час якого усі наявні фінансові ресурси держави в першочерговому порядку спрямовуються на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії російської федерації, забезпечення недоторканості державного кордону та захисту держави, безперебійного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб жителів територіальних громад, реалізації заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення.  Ураховуючи наведене, переведення реєстрів у сфері охорони прав на сорти рослин в публічні електронні реєстри повною мірою залежить від наявного фінансування на здійснення таких заходів. |
| **Завдання 4.2. Кібербезпека та захист інформації в інформаційних системах** | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах Мінагрополітики | квітень- червень | Управління розвитку цифрових трансформацій в аграрному секторі економіки | Забезпечено захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах Мінагрополітики | Виконуєть-ся | - | - | - | Працівниками відповідальними за захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах здійснюється постійний контроль над захистом інформації, що відповідно до законодавства підлягає захисту, з метою недопущення несанкціонованого доступу до інформації, що обробляється в інформаційно-комунікаційних система автоматизованих системах міністерства та /або витоку інформації. |
| 4.2.2 | Забезпечення організації навчань для працівників апарату Мінагрополітики  з питань кібербезпеки та кібергігієни | квітень- червень | Управління розвитку цифрових трансформацій в аграрному секторі економіки | Пройдено навчання з питань кібербезпеки та кібергігієни працівниками апарату Мінагрополітики | Виконується |  |  |  | Працівниками Мінагрополітики відповідальними за кіберзахист та захист інформації взято участь у навчанні за загальною короткостроковою програмою «Основи кібергігієни», а також забезпечено участь на чергових засіданнях Національного кластеру з кібербезпеки. |
| 4.2.3 | Забезпечення постійного моніторингу офіційних вебсайтів основних суб’єктів національної кібербезпеки на предмет організації кібератак в Україні | квітень- червень | Управління розвитку цифрових трансформацій в аграрному секторі економіки | Здійснено постійний моніторинг офіційних вебсайтів основних суб’єктів національної кібербезпеки на предмет організації кібератак в Україні | Виконуєть-ся |  |  |  | Працівниками Мінагрополітики відповідальними за кіберзахист та захист інформації забезпечено постійний моніторинг офіційних вебсайтів основних суб’єктів національної системи кібербезпеки на предмет виявлення кібератак та/або кіберінцидентів. |
| 4.2.4 | Розроблення наказів та/або інших організаційно-розпорядчих документів з питань кібербезпеки та захисту інформації в інформаційних системах | квітень- червень | Управління розвитку цифрових трансформацій в аграрному секторі економіки | Розроблено накази та/або інших організаційно-розпорядчі документи з питань кібербезпеки та захисту інформації в інформаційних системах | Виконуєть-ся |  |  |  | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.05.2023 № 1189 «Про створення робочої групи з ідентифікації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в секторі харчової промисловості та агропромислового комплексу». |
| **Стратегічна ціль 5. Забезпечення виробництва та експорту безпечної та здорової сільськогосподарської та харчової продукції** | | | | | | | | | |
| **Завдання 5.1. Створення належних умов для безпечного споживання** | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Системний та комплексний перегляд існуючого державного регулювання в сфері безпечності та якості харчових продуктів, кормів, здоров’я та благополуччя тварин | квітень- червень | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Забезпечено супровід у Верховній Раді України проекту Закону України  «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва», реєстр. № 8290  від 19.12.2022 | Виконано | - | - | - | 30.06.2023 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва». |
| 5.1.2. | Розроблення проекту наказу «Про затвердження Вимог до інкубаційних яєць та молодняка свійської птиці» | ІІ квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 червня 2023 року № 1228 «Про затвердження Вимог до інкубаційних яєць та молодняку свійської птиці», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 червня 2023 року за № 1472/38808. |
| **Завдання 5.2. Забезпечення належного здоров’я та благополуччя тварин, стабільної епізоотичної ситуації в Україні** | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України  від 23 квітня 2008 р. № 413 і від 31 жовтня 2012 р. № 1003 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» | ІI квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови | Виконано | - | - | - | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 19 червня 2023 р. № 616 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. № 413 і від 31 жовтня 2012 р. № 1003, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України. |
| 5.2.2 | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження Порядку надання повноваження ліцензованим ветеринарним лікарям на видачу ветеринарних свідоцтв та ветеринарних паспортів на тварин» | ІІ квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 квітня 2023 року № 987 «Про затвердження Порядку надання повноваження ліцензованим ветеринарним лікарям на видачу ветеринарних свідоцтв та ветеринарних паспортів на тварин», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 червня 2023 року за  № 964/40020. |
| 5.2.3 | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надання послуг з наукової оцінки ветеринарного лікарського засобу» | ІІ квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 березня 2023 року № 459 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надання послуг з наукової оцінки ветеринарного лікарського засобу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 травня 2023 року за  № 775/39831. |
| 5.2.4 | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження Переліку документів щодо залишків генеричних ветеринарних лікарських засобів (генериків), що подаються у складі реєстраційного досьє для державної реєстрації таких ветеринарних лікарських засобів» | ІІ квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконуєть-ся | - | - | - | Триває підготовка проекту наказу, оскільки заплановано об’єднати цей нормативно -правовий акт із проектом наказу Мінагрополітики:  «Про затвердження Вимог до структурних одиниць реєстраційного досьє та вимоги до досьє різних видів ветеринарних лікарських засобів, в тому числі біологічних та імунологічних ветеринарних лікарських засобів, вимоги до заяв про державну реєстрацію для деяких ветеринарних лікарських засобів». |
| **Стратегічна ціль 7. Стимулювання виробництва продукції з високою доданою вартістю для забезпечення внутрішніх потреб**  **та нарощування експорту** | | | | | | | | | |
| **Завдання 7.1. Покращення ефективності управління та використання меліоративних систем** | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Міжнародна співпраця щодо проектів з відновлення водного господарства та меліорації земель | квітень- червень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Забезпечено участь у заходах та обговоренні з представниками міжнародних організацій пропозицій, спрямованих на вирішення актуальних завдань відновлення меліорації земель в Україні | Виконано | - | - | - | Забезпечено участь у 8 заходах та обговореннях.  Представниками Держрибагентства забезпечено участь у наступних заходах та обговореннях:  - з Japan International Cooperation Agency (Японія) – щодо перспектив відновлення зрошення;  - з USAID – щодо рекомендацій для розробки покрокової інструкції створення ОВК;  - з Компанією Beten Ingénierie International (Франція) – щодо забезпечення подачі якісної води на Інгулецьку зрошувальну систему та відновлення питного водопостачання міста Миколаїв.  Направлено листи до МЗС України щодо налагодження співпраці з Республікою Молдова в частині можливості підписання двостороннього документа стосовно визначення порядку допуску українських спеціалістів до обслуговування та зберігання Білгород-Дністровським МУВГ підвідного каналу, рибозахисного пристрою та насосної станції розташованих на території Республіки Молдова. |
| **Завдання 7.2. Підвищення стійкості сільського господарства в умовах змін клімату** | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Участь у засіданнях робочих груп з питань відновлення меліоративних систем, створення організації водокористувачів | квітень- червень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Взято участь у засіданнях робочих груп | Виконано | - | - | - | Взято участь у 10 нарадах та засіданнях робочих груп.  Представниками Держрибагентства взято участь у виїзних нарадах за участю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, сільгоспвиробників та ініціативних груп ОВК у Полтавській, Одеській, Дніпропетровській та Херсонській областях. |
| **Завдання 7.3. Надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів** | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | Участь у реалізації бюджетної програми щодо надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів | квітень- червень | Управління регулювання аграрних ресурсів | Забезпечення супроводу реалізації програми державної підтримки | Виконуєть-ся | - | - | - | Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів». |
| **Стратегічна ціль 8. Забезпечення представництва України у міжнародних організаціях** | | | | | | | | | |
| **Завдання 8.1. Участь у міжнародних заходах** | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Забезпечення представництва України у Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) | квітень- червень | Департамент міжнародної співпраці та євроінтеграції | Забезпечено участь представників Мінагрополітики у офіційних заходах ФАО | Виконано | - | - | - | Представлення позиції України.  Взято участь у 172 Сесії Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), яка проходила у гібридному форматі у період 24-28 квітня 2023 року. Взято участь у неформальних консультаціях Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), які проходили у період 04-05 травня у  м. Будапешт,  Угорщина. |
| 8.1.2 | Забезпечення представництва України у заходах Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ) | квітень- червень | Департамент міжнародної співпраці та євроінтеграції | Забезпечено участь представників Мінагрополітики у офіційних заходах УПОВ | Виконано | - | - | - | Представлення позиції України.  Забезпечено участь у 35-ій позачерговій сесії Ради Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ), (23.03.2023). Станом на 01.07.2023 дату проведення чергової сесії не визначено. |
| 8.1.3 | Опрацювання питання участі у засіданні кластера 5 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС | квітень- червень | Департамент міжнародної співпраці та євроінтеграції | Забезпечено участь представників Мінагрополітики у засіданні кластера 5 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітниц-тва Комітету асоціації між Україною та ЄС | Виконано | - | - | - | Представлення позиції України. Сьоме засідання Кластера 5 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС було проведено 07.12.2022 в режимі відеоконференції під головуванням Мінагрополітики. Станом на 01.07.2023 дату проведення чергового засідання не визначено. |
| 8.1.4 | Забезпечення проведення онлайн-консультацій в рамках Спільних міжурядових комісій з питань двостороннього співробітництва | квітень- червень | Департамент міжнародної співпраці та євроінтеграції | Проведено онлайн-консультації в рамках українсько-албанської Спільної комісії та Міжурядової українсько-ліванської комісії з торговельно-економічного співробітництва | Виконується | - | - | - | Проведення аналізу стану двостороннього співробітництва, виявлення найбільш перспективних напрямів і форм взаємодії, зокрема напрямів підтримки України.  Станом на 30.06.2023 дати проведення онлайн - консультації в рамках українсько - албанської Спільної комісії та Міжурядової українсько - ліванської комісії з торговельно - економічного співробітництва опрацьовується з іноземними сторонами. |
| 8.1.5 | Здійснення контролю виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони відповідно до завдань, головним виконавцем яких визначено Мінагрополітики | квітень- червень | Департамент міжнародної співпраці та євроінтеграції | Забезпечено щоквартальне звітування щодо виконання Угоди про асоціацію | Виконано | - | - | - | Забезпечення контролю виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони.  Опрацьовано звіт щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони, за I квартали 2023 року та направлено Секретаріату Кабінету Міністрів України 10.04.2023. Вищезазначений звіт за ІІ квартал 2023 року буде направлено до Секретаріату Кабінету Міністрів України до 14.07.2023. |
| 8.1.6 | Зміцнення ролі України як одного з гарантів світової продовольчої безпеки | ІІ квартал | Департамент міжнародної співпраці та євроінтеграції | Створено рахунок для залучення допомоги іноземних держав та міжнародних інституцій для реалізації проектів щодо боротьби з голодом і продовольчою кризою в державах Африки та Азії до загального фонду державного бюджету | Виконано | - | - | - | Підтвердження позитивного іміджу України як відповідального експортера продовольства та надійного гаранта продовольчої безпеки для держав Африки та Азії, сприяння розв’язанню проблеми голоду у державах Африки та Азії, протидія поширенню російських наративів про направлення вантажів із зерном здебільшого до розвинених держав. Розпорядженням КМУ від 02.06.2023 № 494 -р «Про відкриття рахунка Міністерству аграрної політики та продовольства для фінансового забезпечення заходів з надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії» Мінагрополітики надано повноваження щодо відкриття рахунку у Національному банку з метою залучення добровільних внесків (благодійних пожертв) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для фінансового забезпечення заходів з надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії. |
| **Стратегічна ціль 9. Забезпечення сталого використання водних біоресурсів** | | | | | | | | | |
| **Завдання 9.1. Реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства** | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проекту постанови «Деякі питання реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення  договорів про здійснення спеціального товарного рибного господарства у водних об’єктах шляхом електронних торгів» | травень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України | Виконано | - | - | - | Проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права суб’єктам рибного господарства на укладення договорів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів шляхом електронних торгів» листом Мінагрополітики 10.02.2023 № 21-1210-02/5359 подано на розгляд Кабінету Міністрів України.  За інформацію, наявною у Держрибагентства, відповідно до пункту 3 протоколу № 12 засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової політики, паливно-енергетичного комплексу та стратегічних галузей промисловості від 13.03.2023 проект постанови знято з розгляду. |
| **Завдання 9.2. Нарощування рибогосподарського потенціалу України у внутрішніх водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України** | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | Збільшення промислових запасів водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та поновлення природних популяцій водних біоресурсів, у тому числі, занесених до Червоної книги України | квітень- червень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Проведено зариблення рибогосподарських водних об’єктів | Виконуєть-ся | - | - | - | Зариблення рибогосподарських водних об’єктів планується проводити протягом серпня-вересня 2023 року. Вселення планується проводити ДУ рибоводний форелевий завод «Лопушно». Державні рибовідтворювальні комплекси, які розташовані на території Херсонської області  (ДУ «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведення молоді частикових видів риб» та ДУ «Виробничо-експериментальний дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика») на даний час перебувають на тимчасово окупованій території та/або у зоні постійних обстрілів. |
| **Завдання 9.4. Участь України в міжнародних організаціях, які регулюють використання водних біоресурсів, безпеку на морі** | | | | | | | | | |
| 9.4.1 | Участь у засіданні Наукової ради Організації з рибальства у Північно-Західній Атлантиці (НАФО) та її постійних комітетів | червень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Взято участь у засіданні Наукової ради НАФО | Виконано | - | - | - | Взято участь у засіданні Наукової Ради НАФО, яке відбулося з 2 по 15 червня 2023 року.  За результатами засідання підготовлено звіт, який направлено до МЗС та Мінагрополітики. |
| 9.4.2 | Участь у засіданнях робочих груп Комісії по збереженню морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) | червень-липень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Взято участь у засіданнях робочих груп ККАМЛР | Виконано | - | - | - | Забезпечено участь представників Держрибагентства у засіданні Робочої групи зі статистики, оцінок та моделювання (WG-SAM-2023) та Робочої групи з екосистемного моніторингу та менеджменту (WG-EMM-2023) з 26.06.2023 по 14.07.2023. |
| **Стратегічна ціль 10. Ефективне прозоре управління та регулювання у сфері земельних відносин** | | | | | | | | | |
| **Завдання 10.1. Запровадження системи моніторингу земельних відносин** | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про публічний моніторинг земельних відносин» | квітень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-кадастр | Розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку моніторингу земельних відносин, у тому числі моніторингу ринку земель та створено автоматизовану систему моніторингу | Виконано | - | - | - | Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 12 травня 2023 р. № 474 «Про публічний моніторинг земельних відносин», якою затверджено Порядок здійснення публічного моніторингу земельних відносин та моніторингу ринку земель у його складі.  Станом на сьогодні Держгеокадастром спільно з Світовим банком та ДП «Центр державного земельного кадастру» вживаються заходи щодо створення автоматизованої системи публічного моніторингу земельних відносин. |
| **Завдання 10.2. Удосконалення організаційно-правових засад землеустрою, інвентаризація земель та оптимізація ведення Державного фонду документації із землеустрою** | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення втрат лісогосподарського виробництва» | квітень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-кадастр | Розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України | Виконано | - | - | - | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2023  № 588 «Про затвердження Порядку визначення втрат лісогосподарського виробництва». |
| **Завдання 10.4. Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності** | | | | | | | | | |
| 10.4.1 | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 03 жовтня 2018 року № 801 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» | квітень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-кадастр | Розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України | Виконано | - | - | - | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1486 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 801». |
| 10.4.2 | Організація та здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм | квітень- червень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-кадастр | Проведено заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог земельного законодавства | Не виконано | - | - | - | Заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог земельного законодавства не здійснювалися.  Пунктом 1 постанови КМУ від 13.03. 2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (зі змінами) припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02. 2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). |
| 10.4.3 | Організація здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності в частині використання та охорони земель | квітень- червень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-кадастр | Здійснено заходи  державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель | Не виконано | - | - | - | Заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель не здійснювалися.  Пунктом 1 постанови КМУ від 13.03. 2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (зі змінами) припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). |
| 10.4.4 | Організація здійснення державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю | квітень- червень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-кадастр | Проведено заходи державного нагляду (контролю) щодо  додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності | Не  виконано | - | - | - | Заходи державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності не здійснювалися  Пунктом 1 постанови КМУ від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (зі змінами) припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). |
| **Завдання 10.5. Забезпечення функціонування національної інфраструктури геопросторових даних шляхом створення національного геопорталу, геопорталів Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних, створення базових наборів геопросторових даних та забезпечення доступу користувачів до геопросторових даних та метаданих, виконання комплексу заходів з демаркації та делімітації державного кордону** | | | | | | | | | |
| 10.5.1 | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання застосування системи висот UELN/EVRS2000 (Об’єднаної європейської нівелірної мережі/Європейської вертикальної референцної системи 2000 року)» | червень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-кадастр | Подано на розгляд Кабінету Міністрів проект постанови Кабінету Міністрів України | Виконано | - | - | - | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2023  № 590 «Деякі питання використання Європейської вертикальної референцної системи (EVRS)». |
| 10.5.2 | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Державного картографо-геодезичного фонду України» | квітень | Відділ регулювання земельних  відносин  Держгео-кадастр | Подано на розгляд Кабінету Міністрів проект постанови Кабінету Міністрів України | Виконано частково | - | - | - | Розроблений проект постанови КМУ погоджено Міністром аграрної політики та продовольства України (лист від 24.05.2023 № 21-6000-05.1/13625).  Проект постанови надіслано на погодження до заінтересованих ЦОВВ (листи Держгеокадастру від 26.05.2023 № 5-28-0.201-4857/2-23 на Мінекономіки, МВС, Міноборони, МЗС, Міндовкілля, Мінінфраструктури, АДПСУ, ДКАУ, Адміністрацію судноплавства,  № 5-28-0.201-4856/2-23 на Мінцифри, лист від 31.05.2023 № 5-28-0.201-4992/2-23 на Мінфін), до ДРС лист від 27.06.2023 № 6-28-0.2016108/2-23. Погоджено без зауважень: МВС (лист від 09.06.2023  № 41083/01/12-9700-2023), Мінекономіки (лист від 02.06.2023  № 3212-03/25985-03), Мінфін (лист від 12.06.2023  № 47030-11-5/16021), АДПСУ (лист від 09.06.2023  № 702/27285/23-Вих), ДКА (лист від 14.06.2023 № 2980-3.2), МЗС (лист від 19.06.2023 № 51/15-077-71361). Погоджено із зауваженнями:  Міндовкілля (лист від 07.06.2023 №25/1-11/8963-23), Міноборони (лист від 22.06.2023  № 220/7133), Міносвіти (лист від 23.06.2023 № 1/9063з-23), Мінцифри (лист від 23.06.2023 № 1/04-2-6929). |
| 10.5.3 | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження Порядку погодження змісту каталогів, довідників, словників і переліків географічних назв» | квітень | Відділ регулювання земельних  відносин  Держгео-кадастр | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано частково | - | - | - | Проект наказу розроблено і погоджено з усіма заінтересованими ЦОВВ та листом  від 29.06.2023 № 5-28-0.203-5904/2-23 направлено до Мінагрополітики для подання на державну реєстрацію до Мін’юсту. |
| **Стратегічна ціль 11. Фінансова стійкість сільськогосподарських товаровиробників** | | | | | | | | | |
| **Завдання 11.1. Стимулювання сільськогосподарських товаровиробників до страхування сільськогосподарської продукції** | | | | | | | | | |
| 11.2.1 | Забезпечення функціонування Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві | травень | Фінансово-економічний департамент | Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення представників у Раді Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві | Виконано | - | - | - | Розпорядженням КМУ від 30.05.2023 № 476-р призначено представників держави у раді Фонду.  Розпорядженням КМУ від 02.06.2023 № 490-р призначено незалежних членів у раді Фонду. Забезпечення доступу суб’єктів мікро -, малого та середнього підприємництва, що провадять діяльність у сфері сільського господарства до кредитних ресурсів, збільшення обсягів інвестицій в аграрний сектор економіки, підвищення конкурентоспромож- ності сільськогосподар ської продукції та її якості. |
| **Завдання 11.3. Завдання Забезпечення стабільного бюджетного фінансування** | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | Моніторинг фактичного фінансування видатків за бюджетними програмами Мінагрополітики | квітень- червень (щотижнево) | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано | - | - | - | Відповідні інформаційно-аналітичні матеріали щотижнево готуються в розрізі бюджетних програм Мінагрополітики.  Забезпечення виконання державного бюджету. |
| **Завдання 11.4. Управління державною власністю** | | | | | | | | | |
| 11.4.1 | Організація роботи постійно діючої комісії з питань управління майном в Мінагрополітики | квітень- червень | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано | - | - | - | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо ефективності управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства, проведено 5 засідань постійної діючої комісії з питань управління майном в Мінагрополітики. Забезпечення виконання Закону України «Про управління об’єктами державної власності». |
| **Завдання 11.5. Аналіз та прогнозування аграрного розвитку** | | | | | | | | | |
| 11.5.1 | Організація роботи щодо розробки пропозицій (внесення змін) до стратегічних документів Уряду, міністерства | квітень- червень | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено відповідні пропозиції в межах компетенції | Виконано | - | - | - | Підготовлено та надано відповідні пропозиції до:  - Плану заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, затверджений розпорядженням КМУ від 29.09.2021 № 1171-р;  - Плану заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; - Плану заходів з реалізації Стратегії  реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки, затверджений розпорядженням КМУ від 29.12.2021 № 1805. |
| 11.5.2 | Складання балансів попиту та пропозиції на основні види сільськогосподарської продукції | квітень- червень (щомісяця) | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано | - | - | - | Відповідні інформаційно-аналітичні матеріали готуються щомісяця.  Забезпечення функціонування ринків та галузі у сфері сільськогосподарської продукції. |
| 11.5.3 | Аналіз стану розвитку аграрного сектору економіки | квітень- червень (щотижнево) | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано | - | - | - | Відповідні інформаційно-аналітичні матеріали готуються щотижнево.  Формування продовольчої безпеки держави. |
| 11.5.4 | Аналіз стану розвитку ринку зернових культур | квітень- червень (щотижнево) | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано | - | - | - | Відповідні інформаційно-аналітичні матеріали готуються щотижнево.  Забезпечення стійкості системи продовольчої безпеки на ринку зернових культур. |
| 11.5.5 | Моніторинг середніх цін на основні види сільськогосподарської продукції та продукти її переробки | квітень- червень (щотижнево) | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано | - | - | - | Відповідні інформаційно-аналітичні матеріали готуються щотижнево.  Стимулювання збільшення обсягів виробництва якісної сільськогосподарської продукції. |

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_