**ЗВІТ**  
**про виконання плану роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України**

**за IІІ квартал 2023 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальний виконавець | Індикатор виконання | | Обсяг фактичного фінансування | | | Пояснення щодо виконання заходу |
| плановий | фактичний | Державний бюджет | | Інші джерела (розшифрувати) |
| Загаль  ний фонд | спеціаль  ний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Стратегічна ціль 1. Продовольча безпека** | | | | | | | | | |
| **Завдання 1.1. Стимулювання розвитку тваринництва** | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Визначення загального обсягу збитків у галузі тваринництва, зокрема щодо руйнування комплексів, ферм та завданих збитків у галузі тваринництва, відповідно  до наданої інформації структурними підрозділами облдержадміністра-цій з агропромисло-вого розвитку | постійно  на період дії воєнного стану в Україні | Департамент аграрного розвитку | Узагальнено інформацію щодо суб’єктів господарювання, у яких внаслідок бойових дій загинули сільськогосподарські тварини або зруйновані ферми | Виконано | - | - | - | Визначено загальний обсяг збитків у галузі тваринництва, внаслідок збройної агресії російської федерації.  Щомісячно до  05 числа місяця наступного за звітним періодом поточного року визначено загальний обсяг збитків у галузі тваринництва, внаслідок збройної агресії російської федерації. Структурними підрозділами облдержадміністрацій заповнено відповідні форми, які розміщені на Google Диску. Узагальнену інформацію надано керівництву міністерства |
| 1.1.2. | Моніторинг інформації стосовно кількості поголів’я сільськогосподарсь-ких тварин | липень-вересень  (щомісячно) | Департамент аграрного розвитку | Актуалізовано інформацію стосовно наявного та втраченого поголів'я  сільськогосподарських тварин | Виконано | - | - | - | Визначено наявну кількість поголів'я сільськогосподарсь-ких тварин у розрізі видів. Станом на ІІІ квартал поточного року визначено наявну кількість поголів’я сільськогосподар-ських тварин у розрізі видів.  Проведено щомісячний аналіз статистичної інформації, зокрема форми 24 -сг «Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарсь-ких тварин» |
| 1.1.3. | Прогнозування стану розвитку галузі тваринництва шляхом математичного моделювання  (з урахуванням фактичних обсягів імпорту та експорту продукції тваринного походження) | липень-вересень  (щомісячно) | Департамент аграрного розвитку | Підготовлено інформацію щодо стану галузі тваринництва на останню звітну дату | Виконано | - | - | - | Змодельовано потенційно можливу ситуацію щодо стану галузі тваринництва на останню звітну дату, використовую-чи оперативну інформацію областей з попередніх періодів. Станом  на ІІІ квартал, на основі останніх оперативних даних із Держстату, розраховано кількісні показники у тваринництві на звітний період, зокрема з нанесенням даних на карту України, що відображають модель обсягів виробництва у тваринництві по регіонах |
| **Завдання 1.2. Забезпечення розвитку племінної справи у тваринництві** | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві | ІІІ квартал | Департамент аграрного розвитку | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Затверджено накази Мінагрополітики від: 06.09.2023 №1638 «Про присвоєння статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві у  II кварталі 2023 року»;  27.09.2023 № 1720  «Про присвоєння відповідного статусу СТОВ «СІМЕКС АЛЬЯНС УКРАЇНА» та позбавлення відповідного статусу ТОВ «СІМЕКС АЛЬЯНС УКРАЇНА».  Присвоєно 15 суб'єктам господарювання відповідні статуси суб'єкта племінної справи у тваринництві та видано свідоцтва про реєстрацію стада в Держплемреєстрі. Позбавлено статуси  6 суб’єктам господарювання |
| 1.2.2. | Організація проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів | ІІІ квартал | Департамент аграрного розвитку | Забезпечено видачу бланків сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів | Виконано | - | - | - | Видано бланки сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів загальною кількістю 3500 примірників.  Мінагрополітики передало бланки сертифікатів регіональним установам, які відповідають за облік, зберігання, витрачання бланків сертифікатів |
| 1.2.3. | Ведення Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві | ІІІ квартал | Департамент аграрного розвитку | Наповнено інформаційну базу даних Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві | Виконано | - | - | - | Забезпечено наповнення інформаційної бази даних Державного реєстру суб'єктів племінної справи у тваринництві.  Оновлено Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві станом на 01.10.2023 |
| 1.2.4. | Ведення Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві | ІІІ квартал | Департамент аграрного розвитку | Наповнено інформаційну базу даних Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві | Виконано | - | - | - | Забезпечено наповнення інформаційної бази даних Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві.  Оновлено Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві станом на 01.10.2023 |
| **Завдання 1.3. Забезпечення продовольчої безпеки** | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Моніторинг стану виконання плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 29 квітня 2022 р. № 327-р | щомісячно  на період дії воєнного стану в Україні | Департамент аграрного розвитку | Надано узагальнену інформацію Кабінету Міністрів України щодо стану виконання плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану | Виконано | - | - | - | Надано узагальнену інформацію Кабінету Міністрів України щодо стану виконання плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану листами від: 12.07.2023 №21-1321-02/17329, 10.08.2023 №21-1321-02/19517, 15.09.2023 №21-1321-02/21967. Щомісячно поінформовано КМУ про стан виконання плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану у визначений термін |
| 1.3.2. | Проведення оперативного моніторингу ходу сівби та збирання основних сільськогосподарсь-ких культур | щотижнево  по мірі їх проведення | Департамент аграрного розвитку | Надано інформацію Кабінету Міністрів України, керівництву Мінагрополітики та оприлюднено на сайті міністерства | Виконано | - | - | - | Надано узагальнену  інформацію Кабінету  Міністрів України щодо сівби та збирання сільськогосподарсь-ких культур урожаю 2023 року. Щотижнево збирається відповідна інформація з подальшим узагальненням |
| 1.3.3. | Проведення оперативного моніторингу ходу посадки та збирання основних овочевих культур | щомісячно  по мірі їх проведення | Департамент аграрного розвитку | Надано інформацію керівництву Мінагрополітики та оприлюднено на сайті міністерства | Виконано | - | - | - | Надано узагальнену  інформацію щодо ходу посадки основних овочевих культур. Зібрано відповідна інформація за ІIІ квартал з подальшим узагальненням |
| 1.3.4. | Моніторинг інформації щодо забезпечення сільгосптоварови-робників мінеральними добривами | липень-вересень | Департамент аграрного розвитку | Підготовлено інформацію щодо забезпечення сільгосптоваровиробни-ків мінеральними добривами | Виконано | - | - | - | Надано узагальнену інформацію щодо забезпечення сільгосптоваровироб-ників мінеральними добривами.  Збирається відповідна інформація з подальшим узагальненням |
| 1.3.5. | Моніторинг інформації щодо забезпечення сільгосптоварови-робників паливом | липень-вересень | Департамент аграрного розвитку | Підготовлено інформацію щодо забезпечення сільгосптоваровиробни-ків паливом | Виконує-ться | - | - | - | Надано узагальнену інформацію щодо забезпечення сільгосптоварови-робників паливом. Збирається відповідна інформація щодо потреби у паливі для проведення комплексу весняно-літніх та літньо-осінніх польових робіт |
| 1.3.6. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження Вимог до деяких видів частково або повністю зневодненого консервованого молока» | ІІІ квартал | Департамент аграрного розвитку | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.08.2023 №1592 «Про затвердження Вимог до деяких видів частково або повністю зневодненого консервованого молока, призначеного для споживання людиною», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2023 року за № 1610/40666 |
| 1.3.7. | Підготовка матеріалів для участі керівництва Мінагрополітики у міжвідомчій робочій групі Ради національної безпеки і оборони України, утвореної за результатами розгляду питання «Про стан забезпечення продовольчої безпеки» | липень-вересень | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Підготовлено та надано керівництву матеріали щодо стану продовольчої безпеки України та пропозиції до рішень міжвідомчої робочої групи | Виконується | - | - | - | Мінагрополітики підготовлено зауваження та пропозиції до оновленої редакції протокольного рішення засідання Ради національної безпеки і оборони України з питання «Про стан забезпечення продовольчої безпеки»  від 11 травня  2023 року та листом  від 09.08.2023 р.  № 21-3000-02/87дск направлено Кабінету Міністрів України |
| 1.3.8. | Підготовка матеріалів для участі керівництва Мінагрополітики у робочій групі Ради національної безпеки і оборони України, утвореної за результатами розгляду питання «Про стан забезпечення стійкості функціонування та розвитку національної економіки в умовах воєнного стану» | липень-вересень | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Підготовлено та надано керівництву матеріали щодо стану продовольчої безпеки України та пропозиції до рішень робочої групи | Виконується | - | - | - | Мінагрополітики опрацювало та листом від 16.08.2023  № 21-3013-02/19946  погодило проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції забезпечення національної системи стійкості до  2025 року» |
| **Завдання 1.4. Стимулювання створення або розвитку тепличного господарства, садівництва, ягідництва та виноградарства** | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738 | щодня  по мірі надходжен-ня заявок в системі Дія | Департамент аграрного розвитку | Кількість опрацьованих заявок на надання грантів, що зареєстровані | Виконано | 28 950 000 | - | - | Зареєстровано  8 заявок. Щодня отримується інформація, яка узагальнюється. Виплати грантів здійснюються відповідно до наданої інформації уповноважених банків та поданих заявок до Мінекономіки |
| 1.4.2. | Надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 21 червня 2022 р. № 738 | щодня відповідно до отриманих заяв в системі Дія | Департамент аграрного розвитку | Кількість опрацьованих заявок на надання грантів, що зареєстровані | Виконано | 98 285 198 | - | - | Зареєстровано  24 заявки. Щодня отримується інформація, яка узагальнюється, виплати грантів здійснюються відповідно до наданої інформації уповноважених банків та поданих заявок до Мінекономіки |
| **Завдання 1.5.** **Виведення нових сортів рослин, адаптованих до природно-кліматичних умов країни (одиниць)** | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Ведення Державного реєстру заявок на сорти рослин | липень-вересень (щомісяця) | Департамент аграрного розвитку | Сформовано Державний реєстр заявок на сорти рослин на 2023 рік | Виконано | - | - | - | У ІІІ кварталі 2023 року до Реєстру заявок включено 199 заявок |
| 1.5.2. | Ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні | липень-вересень (щомісяця) | Департамент аграрного розвитку | Сформовано Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2023 рік | Виконано | - | - | - | У ІІІ кварталі 2023 року включено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні включено 344 сорти |
| 1.5.3. | Ведення Реєстру патентів на сорти рослин | липень-вересень (щомісяця) | Департамент аграрного розвитку | Сформовано Реєстр патентів на 2023 рік | Виконано | - | - | - | У ІІІ кварталі 2023 року включено до Державного реєстру патентів на сорти рослин сортів включено 194 сортів |
| 1.5.4. | Ведення реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин | липень-вересень | Департамент аграрного розвитку | Сформовано реєстр представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин | Виконано | - | - | - | Наразі реєстр представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин не ведеться |
| 1.5.5. | Формування та публікація офіційного видання бюлетеня «Охорона прав на сорти рослин» | вересень | Департамент аграрного розвитку | Сформовано та опубліковано офіційне видання - бюлетень «Охорона прав на сорти рослин», випуски 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Виконано | - | - | - | Сформовано 7,8,9 випуск за 2023 рік |
| 1.5.6. | Виготовлення та видача охоронних документів | липень-вересень | Департамент аграрного розвитку | Забезпечено видачу бланків охоронних документів на сорти рослин | Виконано | - | - | - | Свідоцтв про державну реєстрацію сорту - 344; патентів на сорти рослин - 194; свідоцтв про авторство на сорт рослин - 33 |
| **Завдання 1.6. Забезпечення розвитку виноградарства та виноробства** | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Затвердження технологічних інструкцій на виробництво вина та коньяків України | липень-вересень | Департамент аграрного розвитку | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано |  |  |  | Затверджено  60 технологічних інструкцій |
| 1.6.2. | Затвердження проектів на створення виноградників | липень-вересень | Департамент аграрного розвитку | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано |  |  |  | Затверджено 1 проект на створення виноградників |
| 1.6.3. | Проведення Центральної галузевої дегустаційної комісії  виноробної промисловості | липень-вересень | Департамент аграрного розвитку | Надано витяг з Протоколу Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості | Виконано |  |  |  | Проведено 1 комісію виноробної промисловості |
| 1.6.4. | Дегустація нових марок виноробної продукції | липень-вересень | Департамент аграрного розвитку | Надано витяг з Протоколу Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості | Виконано |  |  |  | Надано витяги з протоколу 7 новим маркам виноробної продукції |
| **Стратегічна ціль 2. Забезпечення стимулюючої та дорадчої аграрної політики** | | | | | | | | | |
| **Завдання 2.1. Запровадження інструментів та механізму розвитку фермерських господарств, що спрямовані на забезпечення належних передумов для масового їх розвитку та залучення молоді в агропромисловий сектор** | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Удосконалення механізмів державної підтримки розвитку фермерських господарств | вересень | Управління аграрної інфраструк-тури | Подано на розгляд Уряду проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року № 918» | Виконує-ться | - | - | - | Напрацьовано зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.2022 № 918 «Про затвердження Порядку використан-ня коштів, передба-чених у державному бюджеті для надання підтримки фермер-ським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції». Проведено обговорення за участі фахівців Державного аграрного реєстру, Світового банку, Мінфіну, Укрдержфонду проектної пропозиції щодо ініціювання спільного з Міжнародним банком реконструкції і розвитку проекту: «Проект підтримки відновлення сільського  господарства України» |
| **Стратегічна ціль 3. Забезпечення гравців ринку якісною інфраструктурою** | | | | | | | | | |
| **Завдання 3.1. Реалізація державної політики у сфері інженерно-технічного забезпечення, освіти, науки, професійної підготовки кадрів для агропромислового виробництва** | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Забезпечення взаємодії наукових установ, органів виконавчої влади і сільськогосподарсь-ких товаровиробни-ків при формуванні та реалізації державної аграрної політики | липень-вересень | Управління аграрної інфраструк-тури | Розроблено нормативно-правові акти з питань діяльності Науково-експертної ради Мінагрополітики та підготовлено протоколи її засідань (засідань секцій) | Виконує-ться | - | - | - | Підготовлено наказ Мінагрополітики  від 10.02.2023 № 160 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 грудня 2021 року № 473», яким частково оновлено склад НЕР. Проведено засідання трьох Секцій НЕР у форматі zoom-конференції. 09.02.2023, 02.03.2023, 15.03.2023 та 18.05.2023. Підготовлено протоколи засідань Секцій |
| 3.1.2. | Координація та проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок у сфері агропромислового комплексу | липень-вересень | Управління аграрної інфраструк-тури | Забезпечено супровід бюджетної програми КПКВК 2801050 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільсько-господарської продукції» у 2023 році та подано  звіт про виконання науковими установами Мінагрополітики наукових робіт у 2023 році за зазначеною бюджетною програмою | Виконує-ться | 41 510,  03 тис. грн | - | - | Для забезпечення супроводу бюджетної програми КПКВК 2801050: Фінансово-економічному департаменту подано пропозиції до паспорта на 2023 рік (затверджено наказом Мінагрополітики від 10.02.2023 № 168) та звіт про її виконання у 2022 році; пропозиції до бюджетного запиту на 2024 – 2026 роки; щомісячно надаються пропозиції щодо відкриття асигнувань у розрізі наукових установ, відповідно до затвердженого помісячного розпису коштів загального фонду держбюджету на 2023 рік |
| 3.1.3. | Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти та професійної підготовки кадрів для агропромислового виробництва | липень-вересень | Управління аграрної інфраструк-тури | Виконано обсяги державного замовлення на післядипломну освіту та підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу на  2023 рік за бюджетною програмою КПКВК 2801130 «Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу» | Виконує-ться | 9 141,3 тис. грн | - | - | Для забезпечення надання післядиплом-ної освіти та підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу закладами освіти Мінагрополітики Фінансово-економічному департаменту подано пропозиції до паспорта на 2023 рік та звіт про її виконання у 2022 році; пропозиції до бюджетного запиту на 2024 – 2026 роки; щомісячно надаються пропозиції щодо відкриття асигнувань в розрізі закладів освіти, відповідно до затвердженого помісячного розпису коштів Послуги післядипломної  освіти та підвищення кваліфікації фахівців надаються з урахуванням безпекової ситуації у регіонах |
| **Стратегічна ціль. 4. Цифровий розвиток аграрного сектору економіки та захист інформації в інформаційних системах Мінагрополітики** | | | | | | | | | |
| **Завдання 4.1.** **Цифровізація реєстрів та публічних послуг Мінагрополітики** | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Забезпечення організації роботи, спрямованої на надання державної підтримки виробникам сільськогосподарсь-кої продукції через Державний аграрний реєстр | липень-вересень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Надано державну підтримку виробникам сільськогосподарської продукції через Державний аграрний реєстр | Виконує-ться | - | - | - | У ІІІ кварталі  2023 року до Державного аграрного реєстру додано функцію приєднання до кабінету фермерського господарства земель громадян України - членів фермерського господарства. Новий функціонал дозволить фермерським господарствам отримувати через ДАР допомогу на усі землі у складі фермерського господарства, зокрема ті, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві власності, користування |
| 4.1.2. | Забезпечення координації роботи, спрямованої на надання публічних послуг Мінагрополітики в автоматизованому режимі | липень-вересень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Надано публічні послуги Мінагрополітики в автоматизованому режимі | Виконує-ться | - | - | - | На сьогодні міністерством проводиться робота щодо переведення всіх публічних послуг в автоматизований режим.  Реалізація завдань щодо перетворення всіх публічних послуг Мінагрополітики в автоматизований режим потребує додаткового фінансування.  Проте, у період дії воєнного стану наявні фінансові ресурси держави в першочерговому порядку спрямовуються на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії російської федерації, забезпечення недоторканості державного кордону та захисту держави.  У зв’язку з тим, що Законом України «Про Державний бюджет на 2023 рік» не перебачено фінансування на забезпечення виконання зазначених заходів наразі триває робота міністерства з пошуку міжнародних партнерів з метою забезпечення фінансування робіт із створення/  реалізації заходів щодо цифровізації публічних послуг Мінагрополітики |
| 4.1.3. | Здійснення заходів щодо перетворення реєстрів у сфері охорони прав на сорти рослин | червень-  липень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Реєстри у сфері охорони прав на сорти рослин перетворено в електронні публічні реєстри | Виконано частково | - | - | - | Мінагрополітики спільно з Мінцифри у рамках міжнародної технічної допомоги та на підставі договору затверджено технічні завдання з розробки програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи «Електронна система введення реєстрів у галузі рослинництва» метою якої є, зокрема, перетворення реєстрів у сфері рослинництва та насінництва в електронні публічні реєстри.  Станом на ІІІ квартал 2023 року в Мінагрополітики проводиться процедура попередніх випробувань інформаційно-комунікаційної системи «Електронна система введення реєстрів у галузі рослинництва»  Водночас слід зазначити, що враховуючи Положення про інформаційну систему «Програмна платформа для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 №356, Мінагрополіти-ки розглядається можливість використання програмних засобів інформаційної системи «Програмна платформа для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів», зокрема, для технічного адміністрування та хостингу публічних електронних реєстрів.  Згідно з пунктом 15 вищезазначеного Положення, доступ до середовища інформаційної системи для створення та/або адміністрування, та/або технічного адміністрування, та/або ведення, та/або хостингу публічного електронного реєстру, інформаційно-комунікаційної системи здійснюється на підставі договору про приєднання до інформаційної системи, укладеного між держателем реєстру/власником інформаційно-комунікаційної системи і технічним адміністратором, зокрема на платній основі. Проте, Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» не передбачено відповідне фінансове забезпечення для реалізації доступу до середовища інформаційної системи «Програмна платформа для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів», зокрема, через впровадження в країні воєнного стану, під час якого усі наявні фінансові ресурси держави в першочерговому порядку спрямовуються на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії російської федерації, забезпечення недоторканості державного кордону та захисту держави, безперебійного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб жителів територіальних громад, реалізації заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення.  Враховуючи наведене, переведення реєстрів у сфері охорони прав на сорти рослин в публічні електронні реєстри повною мірою залежить від наявного фінансування на здійснення таких заходів |
| 4.1.4. | Здійснення заходів щодо перетворення реєстрів у сфері племінної справи у тваринництві | серпень-  вересень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Реєстри у сфері племінної справи у тваринництві перетворено в електронні публічні реєстри | Виконано частково | - | - | - | Мінагрополітики спільно з Мінцифри у рамках міжнародної технічної допомоги та на підставі договору затверджено технічні завдання з розробки програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи «Система автоматизації подачі заяв та отримання рішень щодо присвоєння статусів суб’єкта племінної справи у тваринництві» метою якої є забезпечення електронного обліку інформації про суб’єкти племінної справи у тваринництві, що дозволить, зокрема, автоматизувати процеси взаємодії  при обробці інформації про суб’єкти племінної справи у тваринництві та покращити інформування сторін, що залучені до роботи з Державним реєстром суб’єктів племінної справи у тваринництві.  Станом на ІІІ квартал 2023 року в Мінагрополітики проводиться процедура попередніх випробувань інформаційно-комунікаційної системи «Система автоматизації подачі заяв та отримання рішень щодо присвоєння статусів суб’єкта племінної справи у тваринництві».  Водночас слід зазначити, що враховуючи Положення про інформаційну систему «Програмна платформа для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 № 356, Мінагрополітики розглядається можливість використання програмних засобів інформаційної системи «Програмна платформа для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів», зокрема, для технічного адміністрування та хостингу публічних електронних реєстрів. Згідно з пунктом 15 вищезазначеного Положення, доступ до середовища інформаційної системи для створення та/або адміністрування, та/або технічного адміністрування, та/або ведення, та/або хостингу публічного електронного реєстру, інформаційно-комунікаційної системи здійснюється на підставі договору про приєднання до інформаційної системи, укладеного між держателем реєстру/власником інформаційно-комунікаційної системи і технічним адміністратором, зокрема на платній основі. Проте, Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» не передбачено відповідне фінансове забезпечення для реалізації доступу до середовища інформаційної системи «Програмна платформа для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів», зокрема, через впровадження в країні воєнного стану, під час якого усі наявні фінансові ресурси держави в першочерговому порядку спрямовуються на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії російської федерації, забезпечення недоторканості державного кордону та захисту держави, безперебійного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб жителів територіальних громад, реалізації заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення.  Враховуючи наведене, переведення реєстрів у сфері охорони прав на сорти рослин в публічні електронні реєстри повною мірою залежить від наявного фінансування на здійснення таких заходів |
| **Завдання 4.2. Кібербезпека та захист інформації в інформаційних системах** | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення  захисту інформації  в інформаційно-комунікаційних системах Мінагрополітики | липень-вересень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Забезпечено захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах Мінагрополітики | Виконує-ться | - | - | - | Працівниками відповідальними за захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах здійснюється постійний контроль над захистом інформації, що відповідно до законодавства підлягає захисту, з метою недопущення несанкціонованого доступу до інформації, що обробляється в інформаційно-комунікаційних система автоматизованих системах міністерства та /або витоку інформації. Підписано меморандум про співпрацю з Державним центром кіберзахисту Держспецзв’язку, з метою обміну інформацією про виявлення кібрінцидентів, кібератак та взаємодії в сфері кіберзахисту |
| 4.2.2. | Забезпечення організації навчань для працівників апарату Мінагрополітики  з питань кібербезпеки та кібергігієни | липень-вересень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Пройдено навчання з питань кібербезпеки та кібергігієни працівниками апарату Мінагрополітики | Виконує-ться | - | - | - | За ІІІ квартал 2023 року працівниками Мінагрополітики відповідальними за кіберзахист та захист інформації взято участь у навчаннях за загальними короткостроковими програмами «Основи кібергігієни», «Основи інформаційної безпеки», також забезпечено участь на чергових засіданнях Національного кластеру з  кібербезпеки. Працівниками відділу кібербезпеки та захисту інформації відповідно до наказу Мінагрополітики від 11 вересня 2023 року № 42-кн було проведено внутрішнє навчання на тему «Дотримання заходів кібербезпеки працівниками Мінагрополітики» |
| 4.2.3. | Забезпечення постійного моніторингу офіційних вебсайтів основних суб’єктів національної кібербезпеки на предмет організації кібератак в Україні | липень-вересень | Управління розвитку цифрових трансформа-цій в аграрному секторі економіки | Здійснено постійний моніторинг офіційних вебсайтів основних суб’єктів національної кібербезпеки на предмет організації кібератак в Україні | Виконано | - | - | - | Працівниками Мінагрополітики відповідальними за кіберзахист та захист інформації забезпечено постійний моніторинг офіційних вебсайтів основних суб’єктів національної системи кібербезпеки на предмет виявлення кібератак та/або кіберінцидентів |
| 4.2.4. | Розроблення наказів та/або інших організаційно-розпорядчих документів з питань кібербезпеки та захисту інформації в інформаційних системах | липень-вересень | Управління розвитку цифрових трансформацій в аграрному секторі економіки | Розроблено накази та/або інших організаційно-розпорядчі документи з питань кібербезпеки та захисту інформації в інформаційних системах | Виконано | - | - | - | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 серпня 2023 року  № 1485 «Про внесення змін до складу Служби захисту інформації Міністерства аграрної політики та продовольства України» |
| **Стратегічна ціль 5. Забезпечення виробництва та експорту безпечної та здорової сільськогосподарської та харчової продукції** | | | | | | | | | |
| **Завдання 5.1. Створення належних умов для безпечного споживання** | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Системний та комплексний перегляд існуючого державного регулювання в сфері безпечності та якості харчових продуктів, кормів, здоров’я та благополуччя тварин | липень-вересень | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Забезпечено супровід у Верховній Раді України проекту Закону України  «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва», реєстр. № 8290  від 19.12.2022 | Виконано | - | - | - | Прийнято Закон України від 30 червня 2023 року  № 3221-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва» |
| 5.1.2. | Розроблення проекту наказу «Про затвердження форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, а також інших форм розпорядчих документів» | ІІІ квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 червня 2023 р. № 1305 «Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 червня 2023 року  № 1228», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 червня 2023 року за № 1065/40121 |
| 5.1.3. | Розроблення проекту наказу «Про затвердження спеціальних вимог до забезпечення простежуваності окремих видів харчових продуктів» | ІІІ квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Не виконано | - | - | - | Об’єднанням операторів ринку харчових продуктів розроблено проект Методичних настанов до забезпечення простежуваності окремих видів харчових продуктів, які мають бути погоджені Мінагрополітики, у зв’язку з чим розроблення проекту наказу «Про затвердження спеціальних вимог до забезпечення простежуваності окремих видів харчових продуктів» втратило актуальність |
| **Завдання 5.2. Забезпечення належного здоров’я та благополуччя тварин, стабільної епізоотичної ситуації в Україні** | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оплати виконаних робіт та наданих послуг у процесі здійснення карантинних заходів (карантинних обмежень)» | ІІІ квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови | Виконує-ться | - | - | - | Триває робота над підготовкою проекту наказу та матеріалів до нього |
| 5.2.2. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію ветеринарних лікарських засобів» | ІII квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови | Виконує-ться | - | - | - | Листом Мінагрополітики від 30.08.2023  № 21-3030-02/20883 проект постанови направлено для внесення на розгляд Уряду.  Відповідно до рішення Урядового Комітету проект постанови направлено на доопрацювання |
| 5.2.3. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження Вимог до забезпечення благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх транспортування» | ІІІ квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконує-ться | - | - | - | Проект наказу знаходиться в стадії розробки |
| 5.2.4. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження Порядку уповноваження наукової установи на виконання функцій Національної установи України з ветеринарних препаратів щодо різних видів ветеринарних лікарських засобів» | ІІІ квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконує-ться | - | - | - | Розробляється Держпродспожив-службою |
| 5.2.5. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження Порядку використання коштів, отриманих як плата за постреєстраційний моніторинг ветеринарних лікарських засобів» | ІІІ квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Не  виконано | - | - | - | Розробка проекту доцільна після прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ветеринарну медицину» реєстр.  № 1206 |
| 5.2.6. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження Порядку надання дозволів на проведення клінічних досліджень (випробувань) ветеринарних лікарських засобів та вимог до їх проведення» | ІІІ квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконує-ться | - | - | - | 16.12.2022 Мінагрополітики отримало проект постанови від ДПСС (проект постанови, порядок, пояснювальна)  Мінагрополітики листом від 13.01.2023  № 21-3030-05.1/1412 направило на доопрацювання до Держпродспожив-служби проект наказу.  Знаходиться на доопрацюванні в ДПСС |
| 5.2.7. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження порядків ведення Державного реєстру операторів ринку ветеринарних препаратів та внесення операторів ринку ветеринарних препаратів, які здійснюють виробництво та/або обіг діючих речовин, до нього» | ІІІ квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконує-ться | - | - | - | ILCA надала проект наказу до Мінагрополітики.  Доопрацьовується в Мінагрополітики |
| 5.2.8. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження Випадків, коли ветеринарні лікарські засоби можуть не застосовуватися відповідно до умов їх державної реєстрації» | ІІІ квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконує-ться | - | - | - | Розробляється Держпродспожив-службою. Держпродспожив-служба очікує (отримує) від Проекту ILCA матеріали стосовно досвіду застосування вимог окремих нормативно-правових актів в окремих країнах Європейського Союзу, після чого буде прийматися рішення щодо способу їх реалізації в національних нормативно-правових актах |
| 5.2.9. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань обігу ветеринарних лікарських засобів» | ІІІ квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 липня 2023 р. № 1397 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань обігу ветеринарних лікарських засобів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2023 року за №№ 1423/40479, 1424/40480, 1425/40481, 1426/40482, 1427/40483 |
| 5.2.10 | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження Методики встановлення тарифів на оплату послуг, пов’язаних із здійсненням заходів щодо профілактики та ліквідації хвороб тварин, проведенням лабораторних досліджень (випробувань), здійсненням ветеринарно-санітарної експертизи та інших ветеринарно-санітарних заходів державними підприємствами, установами, організаціями, що входять до системи компетентного органу» | ІІІ квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконує-ться | - | - | - | ДПСС надала проект наказу до Мінагрополітики (проект наказу, методика та пояснювальна).  Доопрацьовується в Мінагрополітики |
| **Стратегічна ціль 6. Збалансування виробництва високо**- **та низькомаржинальних продуктів для збільшення прибутковості сектору** | | | | | | | | | |
| **Завдання 6.2. Покращення якості виробленої продукції** | | | | | | | | | |
| 6.2.1. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Порядку ведення Реєстру органів сертифікації | ІII квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Прийнято:  1) наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2023 р. № 1293 «Про затвердження форми заявки на внесення інформації про підприємство, установу, організацію чи їх підрозділ до Реєстру органів сертифікації у сфері географічних зазначень або традиційних гарантованих особливостей» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 липня 2023 р. за  № 1146/40202;  2) наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 серпня 2023 р. № 1616 «Про внесення інформації до Реєстру органів сертифікації у сфері географічних зазначень або традиційних гарантованих особливостей» |
| 6.2.2. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Вимог до національного символу та правила його використання | ІII квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від  20 вересня 2023 р.  № 1692 «Про затвердження національних символів для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів із зареєстрованими назвами місця походження товару, географічними зазначеннями, традиційними гарантованими особливостями, а також Правил та Вимог до них»  21 вересня 2023 р. направлено на державну реєстрацію до Мін’юсту |
| 6.2.3. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо додаткових вимог щодо сировини та кормів для тварин | ІII квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконує-ться | - | - | - | Спільно з проектом ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA) напрацьовуються матеріали до проекту наказу |
| 6.2.4. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Порядку складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію традиційної гарантованої особливості, Вимог до заперечення проти реєстрації традиційної гарантованої особливості, Порядку подання та розгляду заперечення  проти реєстрації традиційної гарантованої особливості | ІII квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконує-ться | - | - | - | Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 06 вересня 2023 р.  № 1632, наразі доопрацьовується відповідно до Висновку Мін’юсту про доопрацювання нормативно-правового акта |
| 6.2.5. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Порядку ведення Реєстру традиційних гарантованих особливостей | ІII квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконано | - | - | - | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 вересня 2023 р.  № 1614 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру традиційних гарантованих особливостей», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2023 р. за  № 1625/40681 |
| 6.2.6. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Вимог до складання та подання заяви на застосування особливого показника якості | ІII квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконує-ться | - | - | - | Спільно з проектом ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA) напрацьовуються матеріали до проекту наказу |
| 6.2.7. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Порядку ведення Переліку користувачів схем якості | ІII квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконує-ться | - | - | - | Спільно з проектом ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA) напрацьовуються матеріали до проекту наказу |
| 6.2.8. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Порядку оформлення, подання та розгляду заяви про початок використання схеми якості | ІII квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконує-ться | - | - | - | Спільно з проектом ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA) напрацьовуються матеріали до проекту наказу |
| 6.2.9. | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Порядку інформаційної взаємодії щодо географічних зазначень, традиційних гарантованих особливостей та особливих показників якості | ІII квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконує-ться | - | - | - | Спільно з проектом ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA) напрацьовуються матеріали до проекту наказу |
| 6.2.10 | Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо Вимог до типового контрольного плану виробників з географічним зазначенням та з традиційною гарантованою особливістю | ІII квартал | Департамент державної політики у сфері санітарних та фітосанітар-них заходів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконує-ться | - | - | - | Спільно з проектом ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA) напрацьовуються матеріали до проекту наказу |
| **Стратегічна ціль 7. Стимулювання виробництва продукції з високою доданою вартістю для забезпечення внутрішніх потреб**  **та нарощування експорту** | | | | | | | | | |
| **Завдання 7.1. Покращення ефективності управління та використання меліоративних систем** | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Міжнародна співпраця щодо проектів з відновлення водного господарства та меліорації земель | липень-вересень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Забезпечено участь у заходах та обговоренні з представниками міжнародних організацій пропозицій, спрямованих на вирішення актуальних завдань відновлення меліорації земель в Україні | Виконано | - | - | - | Представниками Держрибагентства забезпечено участь у наступних заходах та обговореннях:  - з Japan International Cooperation Agency (Японія) – щодо перспектив відновлення зрошення (опрацьовано проект з технічної допомоги шляхом надання машин, механізмів та обладнання для обслуговування та модернізації меліоративних систем;  - з USAID – щодо рекомендацій для розробки покрокової інструкції створення ОВК;  - з Компанією Beten Ingénierie International (Франція) – щодо забезпечення подачі якісної води на Інгулецьку зрошувальну систему та відновлення питного водопостачання міста Миколаїв;  - з компанією Korea International Cooperation Agency (Республіка Корея) – щодо участі у проектах розчистки Кислицького рукава в дельті р. Дунай та відновлення водогосподарської інфраструктури, задіяної у наповненні Придунайських водосховищ;  - з Головою Нідерландського водного партнерства щодо можливості запровадження проектів співпраці для відновлення водного господарства та меліорації земель в Україні на національному та територіальному рівнях;  - з представниками організацій Великобританії щодо модернізації насосного-силового обладнання осушувальних системах у Рівненській області;  - з МЗС України щодо налагодження співпраці з Республікою Молдова в частині можливості підписання двостороннього документа стосовно визначення порядку допуску українських спеціалістів до обслуговування та зберігання Білгород-Дністровським МУВГ підвідного каналу, рибозахисного пристрою та насосної станції розташованих на території Республіки Молдова.  Направлено лист від 12.09.2023 № 3-15-3/5310-23 до Кабінету Міністрів України з проханням здійснити реєстрацію програми міжнародної технічної допомоги «Програма екстреного відновлення (Фаза 2)» та внести Державне агентство меліорації та рибного господарства України до переліку реципієнтів за згаданою Програмою, якою передбачено надання матеріальної допомоги з боку Уряду Японії для сприяння відновлення та розвитку меліоративних систем в Україні.  Листом Держрибагентства від 22.08.2023 № 3-15-4/4888-23 на адресу Мінагрополітики надано пропозиції щодо залучення грантової допомоги з боку Корейського агентства міжнародного співробітництва (KOICA), зокрема для відновлення та реконструкції меліоративних систем |
| **Завдання 7.2. Підвищення стійкості сільського господарства в умовах змін клімату** | | | | | | | | | |
| 7.2.1. | Участь у засіданнях робочих груп з питань відновлення меліоративних систем, створення організації водокористувачів | липень-вересень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Взято участь у засіданнях робочих груп | Виконано | - | - | - | Взято участь у 15 нарадах та засіданнях робочих груп.  Представниками Держрибагентства взято участь у:  - виїзних нарадах за участю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, сільгоспвиробників та ініціативних груп ОВК у Полтавській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.  - комітетських слуханнях (Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики) на тему «Актуальні питання управління об’єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності»;  - Другому Меліоративному форумі, проведених спільно з Програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) (м. Ізмаїл, 19.07.2023) |
| **Завдання 7.3. Надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів** | | | | | | | | | |
| 7.3.1. | Участь у реалізації бюджетної програми щодо надання фінансової підтримки сільськогосподар-ським товаровиро-бникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів | липень-вересень | Управління регулювання аграрних ресурсів | Забезпечення супроводу реалізації програми державної підтримки | Виконує-ться | - | - | - | Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарсь-ким товаровироб-никам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів» та внесено на розгляд Уряду |
| 7.3.2. | Розроблення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форм для надання державної підтримки сільськогосподарсь-ким товаровироб-никам, які використовують меліоровані землі та організаціям водокористувачів» | вересень | Управління регулювання аграрних ресурсів | Прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України та зареєстровано в Міністерстві юстиції України | Виконує-ться | - | - | - | Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 вересня 2023 року № 1713 «Про затвердження форм для надання державної підтримки сільськогосподарсь-ким товаровиробни-кам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів» подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України |
| 7.3.3. | Розроблення проекту наказу про внесення змін до наказу Мінагрополітики  від 07.02.2022 № 59 «Про затвердження складу комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки сільсько-господарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі» | вересень | Управління регулювання аграрних ресурсів | Внесено зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України | Виконується |  |  |  | Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 жовтня 2023 № 1741 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 квітня 2022 року № 254» подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України |
| **Стратегічна ціль 8. Забезпечення представництва України у міжнародних організаціях** | | | | | | | | | |
| **Завдання 8.1. Участь у міжнародних заходах** | | | | | | | | | |
| 8.1.1. | Забезпечення представництва України у Продовольчій та сільськогосподарсь-кій організації (ФАО) | липень-вересень | Департамент міжнародної співпраці та євроінтегра-ції | Забезпечено участь представників Мінагрополітики у офіційних заходах ФАО | Виконано | - | - | - | Взято участь у 43-ій Сесії Європейської комісії з питань сільського господарства Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), яка проходила у м. Будапешт (Угорщина) у період 27-28 вересня 2023 року.  Представлення позиції України |
| 8.1.2. | Забезпечення представництва України у заходах Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ) | липень-вересень | Департамент міжнародної співпраці та євроінтегра-ції | Забезпечено участь представників Мінагрополітики у офіційних заходах УПОВ | Виконує-ться | - | - | - | Планується участь у жовтневій сесії Ради Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ), яка відбуватиметься у період з 23 до 27 жовтня 2023 року у гібридному форматі.  Представлення позиції України |
| 8.1.3. | Опрацювання питання участі у засіданні кластера 5 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС | липень-вересень | Департамент міжнародної співпраці та євроінтегра-ції | Забезпечено участь представників Мінагрополітики у засіданні кластера 5 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітниц-тва Комітету асоціації між Україною та ЄС | Не виконано | - | - | - | Сьоме засідання Кластера 5 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС було проведено 07.12.2022 в режимі відеоконференції під головуванням Мінагрополітики.  Станом на 05.10.2023 дату проведення чергового засідання не визначено.  Представлення позиції України |
| 8.1.4. | Забезпечення проведення онлайн-консультацій в рамках Спільних міжурядових комісій з питань двостороннього співробітництва | липень-вересень | Департамент міжнародної співпраці та євроінтегра-ції | Проведено онлайн-консультації в рамках українсько-албанської Спільної комісії та Міжурядової українсько-ліванської комісії з торговельно-економічного співробітництва | Виконує-ться | - | - | - | Станом на 05.10.2023 дати проведення онлайн - консультації в рамках українсько - албанської Спільної комісії та Міжурядової українсько - ліванської комісії з торговельно - економічного співробітництва опрацьовується з іноземними сторонами .  Проведення аналізу стану двостороннього співробітництва, виявлення найбільш перспективних напрямів і форм взаємодії, зокрема напрямів підтримки України |
| 8.1.5. | Здійснення контролю виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони відповідно до завдань, головним виконавцем яких визначено Мінагрополітики | липень-вересень | Департамент міжнародної співпраці та євроінтегра-ції | Забезпечено щоквартальне звітування щодо виконання Угоди про асоціацію | Виконано | - | - | - | Опрацьовано звіт щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони, за I квартал 2023 року та направлено Секретаріату Кабінету Міністрів України 10.04.2023; звіт за ІІ квартал 2023 року направлено до Секретаріату Кабінету Міністрів України 12.07.2023; звіт за ІІІ квартал 2023 року буде направлено до Секретаріату Кабінету Міністрів України до 10.10.2023 .  Забезпечення контролю виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони |
| 8.1.6. | Подання Кабінетові Міністрів України за встановленою формою заявки щодо приєднання до Комітету сільського господарства ОЕСР у статусі учасника | ІІІ квартал | Департамент міжнародної співпраці та євроінтегра-ції | Подано Кабінету Міністрів України заявку за встановленою формою щодо приєднання до відповідного комітету | Виконує-ться | - | - | - | Запит щодо надання переліку вимог та документів, які необхідні для набуття членства в ОЕСР і участі у роботі Комітету з питань  сільського господарства (COAG) та Комітету з питань рибного господарства (COFI) був надісланий листом від 05.05.2023 № 21-1820-06.1/12301, а також був  надісланий лист до МЗС від 31.08.2023 № 21-1820-05/20922 з метою отримання роз’яснень щодо процедури приєднання.  Забезпечення розвитку співробітництва з робочими органами ОЕСР |
| **Стратегічна ціль 9. Забезпечення сталого використання водних біоресурсів** | | | | | | | | | |
| **Завдання 9.1. Реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства** | | | | | | | | | |
| 9.1.1. | Розроблення проекту Закону України «Про забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів та продукції, виробленої з простежуваних видів водних біоресурсів | липень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України | Виконано | - | - | - | Подано на розгляд Верховній Раді України проект Закону України  Проект Закону «Про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біоресурсів», зареєстровано у Верховній Раді України 31.07.2023 за № 9545 |
| **Завдання 9.2. Нарощування рибогосподарського потенціалу України у внутрішніх водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України** | | | | | | | | | |
| 9.2.1. | Збільшення промислових запасів водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та поновлення природних популяцій водних біоресурсів, у тому числі, занесених до Червоної книги України | липень-вересень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Проведено зариблення рибогосподарських водних об’єктів | Виконує-ться | - | - | - | Державною установою «Рибоводний форелевий завод «Лопушно» вселено у рибогосподарські водні об’єкти (їх частини) 251,9 тис. екз. молоді лососевих видів риб.  Державні рибовідтворювальні комплекси, які розташовані на території Херсонської області (Державна установа «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведення молоді частикових видів риб» та Державна установа «Виробничо-експериментальний дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика») на даний час перебува-ють на тимчасово окупованій території та у зоні бойових дій |
| **Завдання 9.3. Наукове забезпечення галузі рибного господарства України** | | | | | | | | | |
| 9.3.1. | Проведення досліджень стану водних біоресурсів для визначення лімітів та прогнозів спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) | серпень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Визначено обсяг допустимого вилову | Виконано | - | - | - | Визначено лімітів спеціального використання водних біоресурсів:  у Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах та Дніпровсько-Бузькій гирловій (естуарій) системі, а також у інших рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) загальнодержавного значення на 2024рік;  у Чорному морі, у внутрішніх водних об’єктах північно-західного Причорномор’я (пониззя р. Дністер та Дністровський лиман, р. Дунай, Тилігульський лиман, Березанський лиман, Кучурганське водосховище) на 2024 рік»; у басейні Азовського моря на 2024 рік |
| **Завдання 9.4. Участь України в міжнародних організаціях, які регулюють використання водних біоресурсів, безпеку на морі** | | | | | | | | | |
| 9.4.1. | Участь у засіданнях робочих груп Комісії по збереженню морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) | червень-липень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Взято участь у засіданнях робочих груп ККАМЛР | Виконано | - | - | - | Представники Держрибагентства взяли участь у засіданні Робочої групи зі статистики, оцінок та моделювання (WG-SAM-2023) та Робочої групи з екосистемного моніторингу та менеджменту (WG-EMM-2023) з 26.06.2023 по 14.07.2023.  За результатами засідань підготовлено звіт та надіслано МЗС, Міносвіти, Міндовкіллю та Мінагрополітики |
| 9.4.2. | Участь у 45 сесії Організації з рибальства у Північно-Західній Атлантиці (НАФО) | вересень | Управління регулювання аграрних ресурсів  Держриб-агентство | Взято участь у щорічному засіданні НАФО | Виконано | - | - | - | Прийнято участь у 45 сесії Організації з рибальства у Північно-Західній Атлантиці (НАФО), яка відбулася  з 18 по 22 вересня 2023 року |
| **Стратегічна ціль 10. Ефективне прозоре управління та регулювання у сфері земельних відносин** | | | | | | | | | |
| **Завдання 10.4. Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності** | | | | | | | | | |
| 10.4.1. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів, і правил їх використання» | липень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-кадастр | Розроблено та подано  на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України | Виконано | - | - | - | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 23.12.2022  № 1436 «Про внесення змін до пункту 7 Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання» |
| 10.4.2. | Організація та здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм | липень-вересень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-  кадастр | Проведено заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог земельного законодавства | Не виконано | - | - | - | Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (зі змінами) припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) |
| 10.4.3. | Організація здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності в частині використання та охорони земель | липень-вересень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-  кадастр | Здійснено заходи  державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель | Не виконано | - | - | - | Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (зі змінами) припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) |
| 10.4.4. | Організація здійснення державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю | липень-вересень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-  кадастр | Проведено заходи державного нагляду (контролю) щодо  додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності | Не виконано | - | - | - | Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (зі змінами) припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) |
| **Завдання 10.5. Забезпечення функціонування національної інфраструктури геопросторових даних шляхом створення національного геопорталу, геопорталів Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних, створення базових наборів геопросторових даних та забезпечення доступу користувачів до геопросторових даних та метаданих, виконання комплексу заходів з демаркації та делімітації державного кордону** | | | | | | | | | |
| 10.5.1. | Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»» | серпень | Відділ регулювання земельних відносин  Держгео-  кадастр | Розроблено та забезпечено подання на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України | Виконує-ться | - | - | - | Розроблений проект Закону України погоджено із усіма заінтересованими ЦОВВ, отримано висновок Мін’юсту  № 115369/119969-11-23/8.2.1 від 01.09.2023 із зауваженнями. 05.09.2023 року надіслано лист про проведення узгоджувальної наради до Мінагрополітики, Міноборони, Мін’юсту та Мінекономіки  № 5-28-0.202-9483/2-23.  07.09.2023 року проведено узгоджувальну нараду та листом  від 18.09.2023  № 5-28-0.202-10012/2-23 надіслано до Мінагрополітики для внесення проекту акта на розгляд КМУ. Листом  від 26.09.2023  № 21-6000-02/22614 Мінагрополітики України подало на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» |
| **Стратегічна ціль 11. Фінансова стійкість сільськогосподарських товаровиробників** | | | | | | | | | |
| **Завдання 11.1. Стимулювання сільськогосподарських товаровиробників до страхування сільськогосподарської продукції** | | | | | | | | | |
| 11.1.1. | Затвердження стандартизованих страхових продуктів | липень | Фінансово-економічний департамент | Прийнято накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:  щодо стандартизованого страхового продукту для страхування озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весь період вирощування;  щодо стандартизованого страхового продукту для страхування майбутнього врожаю зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весняно-літній період вирощування | Виконано | - | - | - | Забезпечення виконання Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» наказ Мінагрополітики від 24 травня 2023 року № 1190 «Про стандартизований страховий продукт для страхування озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весь період вирощування», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України  14 липня 2023 року за №№ 1196/40252, 1197/40253, 1198/40254, 1199/40255, 1200/40256, 1201/40257;  наказ Мінагрополітики від 16 червня 2023 року № 1285 «Про стандартизований страховий продукт для страхування майбутнього врожаю зернових сільськогосподарсь- ких культур з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весняно-літній період вирощування», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 липня  2023 року за №№ 1236/40292, 1237/40293, 1238/40294, 1239/40295, 1240/40296 |
| 11.1.2. | Розробка та подання нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України від  18.11.2021 № 1909 -IX «Про страхування» | липень | Фінансово-економічний департамент | Погоджено та подано проекти постанов на розгляд Кабінету Міністрів України:  щодо затвердження граничного розміру, структури, порядку застосування страхових тарифів для страхування озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весь період вирощування;  щодо затвердження граничного розміру, структури, порядку застосування страхових тарифів для страхування озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весняно-літній період вирощування | Виконано | - | - | - | Постанова Кабінету Міністрів України 11.08.2023 № 851 «Питання страхових тарифів для страхування озимих зернових»;  постанова Кабінету Міністрів України 22.08.2023 № 890 «Про затвердження граничного розміру, структури та порядку застосування страхових тарифів для страхування майбутнього врожаю зернових сільськогосподарсь-ких культур з державною підтримкою від сільськогоспо-дарських страхових ризиків на весняно-літній період вирощування».  Приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до положень Закону України від 18.11.2021 № 1909 - IX «Про страхування» |
| **Завдання 11.2. Розширення доступу суб’єктів господарювання агропромислового комплексу до банківських кредитів** | | | | | | | | | |
| 11.2.1. | Забезпечення функціонування Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві | липень | Фінансово-економічний департамент | Підписано угоди між ЄС та Україною про надання гранту для наповнення статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві | Виконано | - | - | - | Підписано Угоду про надання гранту (Проєкт «Зміцнення Фонду часткового гарантування кредитів (ФЧГК) для малих фермерських господарств в Україні») (Проєкт «Зміцнення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, який діє в якості розпорядника Цільового фонду одного донора для Проєкту «Зміцнення Фонду часткового гарантування кредитів (ФЧГК) для малих фермерських господарств в Україні». Відповідно до Угоди МБРР погодився надати Україні грант у сумі, що не перевищує 10 млн євро для надання допомоги у фінансуванні Проєкту з капіталізації Фонду для надання часткових кредитних гарантій кваліфікованим фінансовим установам-учасникам на сільськогосподар-ські кредити |
| **Завдання 11.3. Завдання Забезпечення стабільного бюджетного фінансування** | | | | | | | | | |
| 11.3.1. | Моніторинг фактичного фінансування видатків за бюджетними програмами Мінагрополітики | липень-вересень (щотижнево) | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано |  |  |  | Відповідні інформаційно-аналітичні матеріали щотижнево готуються в розрізі бюджетних програм Мінагрополітики. Забезпечення виконання державного бюджету |
| 11.3.2. | Підготовка пропозицій до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» | вересень | Фінансово-економічний департамент | Сформовано бюджетний запит | Виконано |  |  |  | Сформовані бюджетні запити подані до Мінфіну листом від 18.08.2023 № 21-1610-05/20123. Забезпечення виконання державного бюджету |
| **Завдання 11.4. Управління державною власністю** | | | | | | | | | |
| 11.4.1. | Організація роботи постійно діючої комісії з питань управління майном в Мінагрополітики | липень-вересень | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано | - | - | - | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо ефективності управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства, проведено 8 засідань постійної діючої комісії з питань управління майном в Мінагрополітики |
| **Завдання 11.5. Аналіз та прогнозування аграрного розвитку** | | | | | | | | | |
| 11.5.1. | Організація роботи щодо розробки пропозицій (внесення змін) до стратегічних документів Уряду, міністерства | липень-вересень | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено відповідні пропозиції в межах компетенції | Виконано | - | - | - | Підготовлено та надано відповідні пропозиції до:  - Плану заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, затверджений розпорядженням КМУ від 29.09.2021 № 1171-р;  - Плану заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;  - Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами  на 2022-2025 роки, затверджений розпорядженням КМУ від 29.12.2021 № 1805 |
| 11.5.2. | Складання балансів попиту та пропозиції на основні види сільськогосподарської продукції | липень-вересень (щомісяця) | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано | - | - | - | Відповідні інформаційно-аналітичні матеріали готуються щомісяця.  Забезпечення функціонування ринків та галузі у сферісільськогоспо-дарської продукції |
| 11.5.3. | Аналіз стану розвитку аграрного сектору економіки | липень-вересень (щотижнево) | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано | - | - | - | Відповідні інформаційно-аналітичні матеріали готуються щотижнево.  Формування продовольчої безпеки держави |
| 11.5.4. | Аналіз стану розвитку ринку зернових культур | липень-вересень (щотижнево) | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано | - | - | - | Відповідні інформаційно-аналітичні матеріали готуються щотижнево.  Забезпечення стійкої системи продовольчої безпеки на ринку зернових культур |
| 11.5.5. | Моніторинг середніх цін на основні види сільськогосподарсь-кої продукції та продукти її переробки | липень-вересень (щотижнево) | Фінансово-економічний департамент | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | Виконано | - | - | - | Відповідні інформаційно-аналітичні матеріали готуються щотижнево.  Стимулювання збільшення обсягів виробництва якісної сільськогосподарсь-кої продукції |

Примітка:

\* – відомості зазначені відповідно до бюджетного запиту на 2023-2025 роки за КПКВК 2803620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» та КПКВК 2803020 «Проведення земельної реформи».

Водночас зазначаємо, що кошти державного бюджету на здійснення заходів у 2023 році передбачені лише на проведення інвентаризації земель державної власності.